รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่  6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 1

[bookmark: _Hlk68513902]รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน   2564 เวลา 09.00  น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์


รายชื่อผู้มาประชุม
ที่		ชื่อ- สกุล					ตำแหน่ง
	1
	นางสาวนิตยาวรรณ
	เลื่อนลอย
	พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

	2
	นายณัฐสุชน 
	อินทราวุธ
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

	3
	จ.ส.ต.ณรงค์
	สีสืบวงษ์
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

	4
	นางปัทมาวดี
	สุปัญญา
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

	5
	นางรัตนาวดี
	นาคมูล
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนันสนุนฯ

	6
	นางสาวเมษา  
	เชียงส่ง
	พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

	7
	นางอังคนา
	กองแสน
	พัฒนาการอำเภอท่าปลา

	8
	นางปพิชญา 
	สุรภักดีกุล
	พัฒนาการอำเภอน้ำปาด  

	9
	นางบุณฑริกา  
	ยอดไพบูลย์
	พัฒนาการอำเภอพิชัย

	10
	นางสาวนรินธร
	ท่าข้าม
	พัฒนาการอำเภอลับแล

	11
	นางสาวสมบัติ  
	บางเหลือ
	พัฒนาการอำเภอตรอน

	12
	นางมณีพร  
	วุฒิศรี
	พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน

	13
	นายโตมร 
	รัดน้ำหิน
	แทน พัฒนาการอำเภอฟากท่า

	14
	นางเพ็ญนภา
	พุ่มสิโล
	พัฒนาการอำเภอบ้านโคก

	15
	นายนิรุตต์
	ชื่นวงศ์
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.ยุทธ์ฯ)

	16
	นางสาววริณรำไพ
	ศักลอ
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.ยุทธ์ฯ)

	17
	นางสาวกัลยา
	ศรีจันทร์เด่น
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.ส่งเสริมฯ)

	18
	นางสาวรัตนา
	อ่อนกลั่น
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.ส่งเสริมฯ)

	19
	นางวนิดา
	สวนเอก
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.สาระฯ)

	20
	นางสาวพัชรี
	ใจสบาย
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ก.สาระฯ)

	21
	นางสาวศรสวรรค์
	พุ่มสวาท
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

	22
	นางสาวทิพจุฑา
	มาใกล้
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

	23
	นายณภัทร
	จันทวี
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

	24
	นางดวงขีวัน
	คำแปง
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

	25
	นางสุภาณี
	กันภัย
	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

	27
	นางสาวอัมรัตน์
	จุ้ยม่วง
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

	28
	นางสาวจรีพร 
	ริดจูงพืช
	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

	29
	นางสาวสุภารัตน์
	อุดคำเที่ยง
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

	30
	นางสาวศิริรัตน์
	ซ้อนใส
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

	31
	นางสาวนุชรินทร์
	สวนม่วง
	นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

	32
	นางภัทรา
	เปียงกา
	นักวิชาการเงินและบัญชี (กพส.)

	33
	นางสาวพิมลภรณ์
	แข่งขัน
	นิติกร (กพส.)

	34
	นายกรกฎ
	เผือกผ่อง
	นักจัดการงานทั่วไป (กพส.)

	35
	นางสาวณิชารีย์
	โตมี
	พนักงานบันทึกข้อมูล

	36
	นางสาวนัสชนก
	ทองแห้ว
	นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

	37
	นางสายชล
	โนคำ
	นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

	38
	นางสาวสุพัตรา
	อินมี
	นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

	39
	นายพนมกร
	แก้วเปี้ย
	พนักงานขับรถยนต์

	40
	นางมานวิกา
	โมรารักษ์
	พนักงานจ้างเหมา


รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
	ที่
	ชื่อ- สกุล
	ตำแหน่ง
	


   1.                            -						  -
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ก่อนวาระการประชุม	
		1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ
			- ไหว้พระสวดมนต์ ก่อนการประชุมประจำเดือน
		2. สรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน 2564  ด้วยวีดิทัศน์
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
[bookmark: _Hlk65663858]	1.1 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์/เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  และเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด/เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พจ.อต.           1. การประชุมข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ และการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2564  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมทางระบบ ZOOM 
		  2. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด
		  3. แจ้งงดจัดกิจกรรมทุกๆ อย่าง รวมถึงงานพิธีการต่างๆ ด้วย รวมถึงการจัดตลาดนัด

ผอ.กง.ส่งเสริมฯ 4. จากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านยาเสพติดมีความรุนแรงมายิ่งขึ้น ในเดืนอเมษายาน 2564 มีการจับกุมผู้ได้มากถึง 68 ล้านเม็ด  
		  5. ขอให้อำเภอ ทุกอำเภอ ติดตาม พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อรวบรวมส่งสำนักงาน ปปส.ภาค 6 ต่อไป
มติที่ประชุม      ..........รับทราบ..........................................................................................................................  

	1.2 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พจ.อต.	   1. ให้ทุกพอ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด และให้ปฎิบัติตามช้อระเบียบ/กฎหมาย  
                   โดย : -
1) ให้ศึกษา/ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อคิดเห็นของผู้ตรวจสอบจังหวัด อย่างเคร่งครัด 
ทั้ง สพจ./สพอ.
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายเดือนต่อเดือน 
3) ค่าสาธารณูปโภคให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องจากงบประมาณด้านค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรให้อำเภอทั้งหมดแล้ว
4) ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้จังหวัดทราบ หากมีปัญหา ข้อสงสัย ให้ประสานกันจังหวัดให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม      ............รับทราบ...................................................................................................................  
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
		ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/ว 271  ลงวันที่ 8 เมษายน   2564  จังหวัดฯ 
ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รวม 36 หน้า  และได้แจ้งเวียนให้ตรวจสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์http://uttaradit.cdd.go.th/ เป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวฯ
มติที่ประชุม      ..............รับรอง/รับทราบ........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
		        วันพฤหัสบดีที่  1 เมษายน  2564 
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
		3.1 ...................-ไม่มี-.............................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
		3.2.....................-ไม่มี-............................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน	
		๓.3 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
     		   ๑) การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 
   	              ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งความก้าวหน้าการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ ประจำปี 2564 ในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งขอให้อำเภอเร่งรัดการบันทึกผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ ประจำปี 2564 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 







	จึงขอรายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ดังนี้
[image: ]
















มติที่ประชุม	ให้อำเภอที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผน ประจำปี 2564 ให้ครบทุกอำเภอ ภายในกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกผลการตรวจสอบด้วย
                     ๒) การดำเนินงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          ตามที่มีหนังสือสั่งการ ที่ อต ๐๐๑๙.๒/ว 1345   ลงวันที่  19 มีนาคม  ๒๕๖๔ เรื่อง การสนับสนุน             ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้สำนักงาน  พัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพฯ, รายงานผลการติดตามผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกวันที่ 20 ของเดือน และรายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพุธ พบว่าบางอำเภอไม่ได้รายงานผลฯ ให้ทางจังหวัดตามแนวทางข้อสั่งการ
		ผลการส่งรายงาน สรุปได้ดังนี้
		1. อำเภอที่รายงานผลให้จังหวัดแล้ว ได้แก่ อำเภอตรอน อำเภอท่าปลา และอำเภอบ้านโคก
		2. อำเภอที่รายงานผลแล้ว แต่บันทึกแบบรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ อำเภอเมืองฯ และอำเภอพิชัย
		3. อำเภอที่ไม่ได้ส่งรายงานให้จังหวัด ได้แก่ อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอลับแล และ                 อำเภอทองแสนขัน
		จึงขอความร่วมมืออำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานตามข้อสั่งการ เพื่อรวบรวมสรุป         ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับทราบต่อไป
มติที่ประชุม	............รับทราบ.....................................................................................................................





กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		3.4 ………………...-ไม่มี-.........................................................................................................
มติที่ประชุม       ....................รับทราบ..........................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
  4.1  ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับจากผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
[bookmark: _Hlk68078330]		  ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รวบรวมข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด สำหรับไตรมาส 1-2 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยรับตรวจ ดังนั้น เพื่อเป็นข้อพึงระดวังการปฎิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบีบที่เกี่ยวข้องการปฎิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถศึกษาเอกสารผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ โดยสามารถสแกนสรุปผลการตรวจพบและข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบผ่าน QR Code หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน www.audit.ccd.go.th
		  ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ตามหนังสือ ที่ อต 0019.4/ว 321 ลงวันที่ 26 เมษายน  2564 และทุกกลุ่มงาน ตามบันทึกข้อความ ที่ อต 0019.4/ว 322  ลงวันที่ 26 เมษายน  2564  เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม   ...................รับทราบ..............................................................................................................
		 4.2  สรุปการการเบิกจายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
[image: ]
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[bookmark: _Hlk70349202]มติที่ประชุม         ...........รับทราบ...............................................................................................................
4.3 การดำเนินเงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
	1.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายฯ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,354,045 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่สิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 20,850,862.80 บาท คงเหลือ เป็นเงิน 7,503,177.20 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  รายละเอียด ดังนี้
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 1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหาร
	ตาราง 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  
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๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
	ตาราง 2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
[bookmark: _Hlk63179878]ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  
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๓) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
	ตาราง 3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  
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มติที่ประชุม      .............รับทราบ.............................................................................................................


           	   2. แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน พฤษภาคม  2564 
                            สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ดังนี้
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มติที่ประชุม       ..................รับทรบ............................................................................................................



[bookmark: _Hlk67916932]	3.  การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2564 
[bookmark: _Hlk69715929]	กรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง เรื่อง  การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2564 เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2564 ด้านที่ 2 การตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
		3.5.1	แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	48  ชุด
		3.5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน  6  ชุด
                                   สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ได้จัดสรรแบบประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหนังสือที่ อต 0019.4/(อกส.จ.) /ว 1861   เป็นรายอำเภอดังนี้
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[bookmark: _Hlk65505253]	
โดยกำหนดให้อำเภอรวบรวมแบบสอบถามส่งให้ สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
[bookmark: _Hlk63158100]มติที่ประชุม	.........รับทราบ.................................................................................................................
	4.  การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
	กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งการดำเนินการประเมินผลการเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับให้จัดเก็บข้อมูลเฉพาะในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการติดตามประเมินผล คือ 1) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี 2563 จำนวน 113 โครงการ

(ผู้แทนโครงการที่ได้รับเงินกู้ปี 2563 จำนวน 1 โครงการ/คน) และ 2) กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ) จำนวน 4 คน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) จำนวน 4 คน
                       สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ได้จัดสรรแบบประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามหนังสือที่ อต 0019.4/(อกส.จ.) /ว 1914 ลงวันที่  26 เมษายน  2564 
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                  โดยกำหนดให้อำเภอรวบรวมแบบสอบถามส่งให้ สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน          พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม	..............รับทราบ..................................................................................................................

	5.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี  2564 
	ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ และกิจกรรมที่ 3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
                     กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้


	1.พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้
                          -สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
	-คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น
	-กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
                         กรมการพัฒนาชุมชน จะนำผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามข้อ 2.1 ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 18 เขตตรวจราชการๆ ละ 3 รางวัล รวม 54 รางวัล เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 ต่อไป 
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖4 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ 9 อำเภอ  ดังนี้
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	-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม	..............รับทราบ..............................................................................................................



	6. รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
[bookmark: _Hlk66884594][bookmark: _Hlk65499564]	 กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้มาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยการยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ) เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
	ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตามมาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ดังนี้
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[bookmark: _Hlk66886628]                         7. รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)
	กรมการพัฒนาชุมชนแจ้ง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) โดยลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชำระหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้เป็นรายเดือนลูกหนี้จะได้รับสิทธิลด-



อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรก และหากลูกหนี้มีวินัยทางการเงินชำระหนี้ตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเหลือในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี
		ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ดังนี้
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	8. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564
[bookmark: _Hlk69558706][bookmark: _Hlk69558738]		ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้จังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำแผนและเร่งรัด การประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป    โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี“เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกประจำปี 2564 ให้ประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,376 คน และประเภทองค์กรสตรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 73 องค์กร
		สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งจัดสรรเป้าหมายเป็นรายอำเภอ และ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ดังนี้
		1. ประเภทบุคคลธรรมดา 
                               จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 3,376 คน ปัจจุบันมีสตรีสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้นแล้วจำนวนทั้งสิ้น 676 คน คงเหลือเป้าหมายในการสมัครสมาชิก จำนวน 2,700 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)
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	      2 ประเภทองค์กรสตรี  
                                จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร จำนวน 73 องค์กร ปัจจุบัน คงเหลือเป้าหมายในการสมัครสมาชิก จำนวน 73 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)
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                          9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                    ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือที่ อต 0019.4 (อกส.จ) / ว 153 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 แจ้ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3  ปี ( พ.ศ.2563-2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีจัดสรรตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ส่งไฟล์ข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนนั้น 
               ปัจจุบันมีอำเภอที่ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3  ปี ( พ.ศ.2563-2565)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 อำเภอ  คือ  อำเภอท่าปลา
จึงขอความร่วมมืออำเภอจัดส่งไฟล์กลุ่มเป้าหมาย และแบบรายงานให้จังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป (รายละเอียดค่าเป้าหมายและแบบรายงานตามเอกสารแนบท้าย)
	
มติที่ประชุม       ...................รับทราบ...........................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
                  4.4  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      			1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เอกสารแจกในที่ประชุม)
มติที่ประชุม       ..................รับทราบ............................................................................................................
	
               4.5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 1698 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
[image: ]กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ระดับจังหวัด จำนวน 50 จังหวัด ดังนี้
	

	จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรียบร้อยแล้ว ไตรมาส 4/2563จากนั้นกรมการพัฒนาชุมชน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.7/ว 1874 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่องการเตรียม ความพร้อมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) ซึ่งได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น จังหวัดละ 4 หมู่บ้าน ในการนี้ จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายและแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
1. บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล   
2. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล 
3. บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า 
4. บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมให้ความรู้ (ประมาณห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 64) กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 3 คน รวมทั้งสิ้นจังหวัดละ 12 คน เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 วัน โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น ตามภูมิภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก, ภาคกลาง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่, ภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี 
กิจกรรมที่ 2.2 การประเมินผลและคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวนเป้าหมาย 50 หมู่บ้าน จากจำนวนทั้งสิ้น 304 หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 2.3 การจัดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (9 เส้นทาง 9 ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่  20-28  กรกฎาคม   2564 
มติที่ประชุม           ...............รับทราบ...............................................................................................................

                      4.6  การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
	ตามที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐1๙ (COVID-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดและได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
	1. มาตรการสำหรับการจัดกิจกรรม หรือการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มคนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
	1.1 การจัดงานบวชพระ ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง หรือดนตรี สำหรับใช้ในขบวนแห่
ให้งดมหรสพทุกชนิด และจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกินห้าสิบคน
	1.2 การจัดงานแต่งงาน การจัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญประเพณี งานรื่นเริงต่างๆหรืองานอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันให้งดการแสดงดนตรี  งดมหรสพทุกชนิด  และให้จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกินห้าสิบคน


	1.3 การจัดงานศพ ให้ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ถือหลัก
เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน สำหรับในช่วงพิธีฌาปนกิจศพให้จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรกำหนดทางเข้าออกบริเวณฌาปนสถานให้ชัดเจน
	1.4 การจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
	1.5 ให้การจัดกิจกรรมตาม 1.1 1.2 และ 1.3 นอกจากถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว ขอให้ผู้จัดงานและผู้ร่วมงานงดการจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยให้พิจารณาจัดเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงานเป็นอาหารกล่อง หรือจัดชุดอาหารเป็นรายบุคคล และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานหรือสถานที่จัดงานตลอดการจัดงาน กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมโดยมีผู้ร่วมงานมากกว่าห้าสิบคน ตาม 1.1 และ 1.2 ให้เสนอเหตุผลความจำเป็น แผนการจัดกิจกรรม และมีการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเข้มงวด โดยยื่นหนังสือเสนอขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม
	2. มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
	2.1 ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลให้รายงานตัวต่ออาสาสมัครสาธารณสุขหรือประธานชุมขน ลงข้อมูลใน HUG UTT แล้วให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นเวลา ๑๔ วัน (กำหนดเวลา ๑๔ วันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์) ทั้งนี้ หากประสงค์จะเดินทางกลับก่อนกำหนด 1๔ วันให้ลงข้อมูลใน HUG UTT และแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนเดินทางออกจากจังหวัด
	2.2 ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้รายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ให้รายงานตัวต่ออาสาสมัครสาธารณสุข หรือประธานชุมชน พร้อมทั้งลงข้อมูลใน HUG UTT เฝ้าระวังอาการป่วยตนเอง (Self Monitoring) และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT 
	2.3 กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาในสังกัดก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดตาม 2.1 ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) หรือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
	3. มาตรการสำหรับการเปิดให้บริการในบางประเภทกิจการและกิจกรรม
	3.1 ร้านอาหาร ร้านกาแฟหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มทั่วไปให้ถือปฏิบัติตามมาตรการDMHTT จัดพื้นที่ให้บริการ ด คนต่อ ๒ ตารางเมตร ถือเกณฑ์ตามจำนวนพื้นที่ให้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกระยะ ๑ - ๒ ชั่วโมง ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มภายในร้าน และให้ปิดทำการภายในเวลา ๒๒.๐0 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 เมษายน ๒๕๖๔
	3.2 สถานประกอบการร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกแห่งให้ผู้ประกอบการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. ของวันเดียวกัน และห้ามดื่มหรือจำหน่ายสุราภายในสถานประกอบการดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
	3.3 ให้ปิดห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา ๒๑.00 น. เว้นแต่ โซนซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านจำหน่าย หรือให้บริการซ่อมมือถือ



	4. ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ในสถานที่ดังต่อไปนี้
	4.1 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันรวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น
	4.2 สวนสนุก บ้านบอล บ้านลม โซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้าหรือในสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
	4.3 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
	5. ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง สถาบันกวดวิชา หน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะคล้ายกัน งดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล
	๖. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
(Work from home)  
	 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มติที่ประชุม        .................รับทราบ.............................................................................................................
		       4.7 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
			ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง                  ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท 
		ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  524,228,952 บาท และได้แจ้ง                  ให้ส่วนราชกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประธานภาอุตสาหกรรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว องค์กรภาค ประชาสังคม ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯรวมถึงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
               1.เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
               1.1 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐานราก ประกอบด้วย 4 ลักษณะ 1) การพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว บริการและการค้า 2)ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร 3)ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝืมือ 4)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
               1.2 โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพื้นที่ (Bottom-up)  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนตามแนวทางที่กำหนด

             2.ภาคประชาสังคม/เครือข่าย ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ ต้องเสนอผ่านหน่วยงาน   ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอจังหวัดฯ ตามขั้นตอนต่อไป
             3.จัดส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันจันทร์                 ที่ 26 เมษายน 2565 
 	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงิน 17,083,444 บาท ดังนี้
	1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเป้าหมาย 40 กลุ่ม ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวนเงิน 3,500,000 บาท
    		2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ในพื้นที่ 2  อำเภอ จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา  และ บ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จำนวนเงิน 3,843,400 บาท
[bookmark: _Hlk70246078]		3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยวโดยเมืองต้นไม้อุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 3,083,164 บาท
		4. โครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้วิถีใหม่ พื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนอกด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน และบ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 2,904,300 บาท
		5.โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  สู่วิถีชุมชน New Normal จำนวนเงิน 2,944,545 บาท
		6.โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณีท้องถิ่น หินแก้วธรรมชาติ                             "แก้วโป่งข่าม"  อำเภอท่าปลา จำนวนเงิน 375,005 บาท
		7.โครงการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ  อำเภอท่าปลา                       จำนวนเงิน 433,030 บาท

มติที่ประชุม       ..............รับทราบ.....................................................................................................................













	       4.8 แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชน เดือนพฤษภาคม 2564
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มติที่ประชุม      .................รับทราบ...................................................................................................................
	       



  



                  4.9 ตารางส่งงานประจำเดือน พฤษภาคม  2564
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มติที่ประชุม         .............รับทราบ................................................................................................................

	    	
	  4.10 แบบการจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานของอำเภอ................................
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มติที่ประชุม       ........................ รับทราบ......................................................................................................









กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.11 การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ 2564
 ( ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 )
	กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 10 ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจังหวัดได้จัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แต่ละเดือนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยขอความร่วมมืออำเภอจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับตัวเลขรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว้ที่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการตรวจสอบด้วย
      ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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                สรุปรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564  (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม	...............รับทราบ.....................................................................................................................

[bookmark: _Hlk60520729]4.12 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
		         ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาส ๓ – ๔ โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอุตรดิตถ์   ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ ๓ จำนวน ๑๐ กลุ่ม ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท   รวมงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
[image: ] มติที่ประชุม    	................รับทราบ...............................................................................................................
           
			๔.13 โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้” จำนวน ๒ กิจกรรมย่อย  ๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้“สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้”
    		            ๒. สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
	กิจกรรมย่อยที่ ๑   ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้”
กลุ่มเป้าหมาย 	    คือ ศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านโคกทรายขาว หมู่ ๘ ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด 
 			        จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณทั้งสิ้น      จำนวน ๑๗,๑๐๐ บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒ วัน

กิจกรรมย่อยที่ ๒   สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
กลุ่มเป้าหมาย 	คือ ซื้อวัสดุในการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ที่เป็นหนี้เป้าหมาย
    ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดำเนินการเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป 
  	   (ศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านโคกทรายขาว หมู่ ๘ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปา
งบประมาณทั้งสิ้น      จำนวน ๕๕,๑๐๐ บาท (ซื้อวัสดุในการส่งเสริมอาชีพ)
ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔) 
มติที่ประชุม	............รับทราบ...................................................................................................................

             ๔.14   การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาธิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
     	   กิจกรรมหลักที่ ๔  ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ 
        			     กิจกรรม  ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ    

   
กลุ่มเป้าหมาย 	        คือ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองกล้วย หมู่ ๘ ตำบลคอรุม  อำเภอพิชัย 
 			        จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณทั้งสิ้น      จำนวน ๑๐๐,0๐๐ บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔) 
มติที่ประชุม	..................รับทราบ..........................................................................................................

๔.15 การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๔
		ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019/ว332 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดให้อำเภอดำเนินการรับสมัครพร้อมส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยกลุ่มละ 1 หน่วยนับ และส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย  ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)  ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ จำนวน ๔๓ หน่วยนับ ดังนี้	
๑. ประเภทผู้นำชุมชน  จำนวน  ๑๖  คน							
๒. ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน  จำนวน  ๙  กลุ่ม						
๓. ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน  จำนวน  ๙  เครือข่าย					
๔. ประเภทชุมชน  จำนวน  ๙  ชุมชน							
		จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๔                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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[bookmark: _Hlk70423116]มติที่ประชุม	..............รับทราบ....................................................................................................................

๔.16 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
จำนวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2564 
ซึ่งในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (รายงานผลครั้งที่ ๔)  มีอำเภอบ้านโคกและอำเภอฟากท่า มีครัวเรือนเป้าหมายที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวม ๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๖ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
1. อำเภอบ้านโคก  จำนวน ๑ หมู่บ้าน  จำนวน ๓๐ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐ บาท
2. อำเภอฟากท่า จำนวน ๑ หมู่บ้าน  จำนวน ๓๐ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม	...............รับทราบ..................................................................................................................

			4.17 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
	1.1 ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่      “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแผนงาน/โครงการที่ 3 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 11 – 14  พฤษภาคม 2564 ขอให้อำเภอจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และพื้นที่ครัวเรือน เพื่อรับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
	1.2  การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขอให้อำเภอรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคให้จังหวัดทราบ ทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา 15.00 น. เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม	.................รับทราบ...........................................................................................................


4.18 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                     กรมการพัฒนาชุมชน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม   ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน            ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วยรูปแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ   “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมืออำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานตามโครงการฯ ต่อไป  (ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0019.2/ว 1898 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
	- กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 73 หมู่บ้าน 
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในศูนย์เรียนรู้  คือ
		๑) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
		๒) จัดซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ไม่เกินครัวเรือนละ ๙,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม	.............รับทราบ...................................................................................................................

		 4.19 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น   
		จังหวัดดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านท่า หมู่ที่ 5 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนการการประกวดสุดยอด “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” เดือนพฤษภาคม 2564 โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจราชการ 18 เขตตรวจ) 
มติที่ประชุม	.............รับทราบ....................................................................................................................

                  4.20 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
		       - การดำเนินงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด รุ่นที่ ๑, ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) ได้จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ ๑, ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับการบำบัด รวมจำนวน ๑๐๖ คน 
          เพื่อให้การดำเนินการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด รุ่นที่ ๑ และ ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประสานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภายในหมู่บ้านที่มีผู้ผ่านการบำบัดอาศัยอยู่ ติดตาม เป็นกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการประกอบอาชีพ และขอให้สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบตามแบบรายงานกิจกรรมเด่นประจำเดือน ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมภาพถ่ายประกอบ เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มติที่ประชุม	............รับทราบ.....................................................................................................................

                 ๔.21 การดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔
	      - กิจกรรมย่อยที่ ๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน
               ๑) โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน





จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเป้าหมายดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๕๒ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการโครงการฯ     
 ในไตรมาส ๓  จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 25,000 บาท รวมงบประมาณ 325,000 บาท ดังนี้
	ที่
	อำเภอ
	จำนวนพื้นที่
ทั้งหมด (หมู่บ้าน)
	พื้นที่ดำเนินการไตรมาส 3 -4
	พื้นที่ดำเนินการ
ไตรมาส 3
	หมายเหตุ

	1
	เมืองอุตรดิตถ์
	15
	7
	4
	

	2
	ตรอน
	4
	2
	1
	

	3
	ท่าปลา
	7
	5
	2
	

	4
	น้ำปาด
	5
	3
	1
	

	5
	ฟากท่า
	2
	0
	0
	

	6
	บ้านโคก
	4
	2
	1
	

	7
	พิชัย
	8
	4
	2
	

	8
	ลับแล
	3
	1
	1
	

	9
	ทองแสนขัน
	4
	2
	1
	

	รวม
	52
	26
	13
	



- การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ทุกวันที่ 20 ของเดือน
  ขอให้อำเภอ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ตามแบบรายงาน ดังนี้
  ๑) แบบรายงานสัมมาชีพ (เครือข่าย)
  ๒) แบบรายงานสัมมาชีพ (รายได้)
มติที่ประชุม	................รบทราบ.................................................................................................................

                  4.22 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 	1) โครงการ ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
	กิจกรรมย่อยที่ ๑   สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย 	   ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ    ประจำจังหวัด (คสป.) หรือคณะทำงานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวน 30 ราย
งบประมาณทั้งสิ้น      จำนวน 15,200 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเฉลี่ยครั้งละ 7,600 บาท)
ระยะเวลาดำเนินการ   ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม	................รับทราบ................................................................................................................









กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
                      4.23 รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
การดำเนินการโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ด้วยเครื่องมือิเล็กทรอนิกส์  
ปี ๒๕๖๓ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินการโครงการฯ 
ข้อมูล   ณ วันที่  25 เมษายน  ๒๕๖4  
                                          ผ่านเว็บไซต์ https://smartdata.cdd.go.th/ 
	ที่
	อำเภอ
	ยอดการจัดเก็บ      ปี 2562
	เป้าการจัดเก็บ ปี 2563
	ยอดการจัดเก็บปี 2563
	ร้อยละ
	หมายเหตุ

	1
	 เมืองอุตรดิตถ์   
	36,489
	36,263
	36,349
	100.24
	

	2
	 ตรอน   
	8,806
	8,758
	8,763
	100.06
	

	3
	 ท่าปลา   
	10,382
	10,319
	10,346
	100.26
	

	4
	 น้ำปาด   
	9,904
	9,846
	9,860
	100.14
	

	5
	 ฟากท่า   
	3,855
	3,831
	3,837
	100.16
	

	6
	 บ้านโคก   
	4,455
	4,430
	4,439
	100.20
	

	7
	 พิชัย   
	18,819
	18,708
	18,741
	100.18
	

	8
	 ลับแล   
	16,323
	16,230
	16,253
	100.14
	

	9
	 ทองแสนขัน   
	7,699
	7,653
	7,667
	100.18
	

	 
	รวม
	116,732
	116,038
	116,255
	100.19
	



[bookmark: _Hlk70412551]
                            รหัสการตรวจสอบข้อมูล เว็บไซต์ https://smartdata.cdd.go.th/

	ที่
	อำเภอ
	พัฒนาการอำเภอ
	username
	password

	1
	 เมืองอุตรดิตถ์   
	นางสาวเมษา เชียงส่ง
	mesa-chi01@hotmail.com
	0818232942

	2
	 ตรอน   
	นางสาวสมบัติ บางเหลือ
	comego@gmail.com
	0818232985

	3
	 ท่าปลา   
	นางอังคนา กองแสน
	namkong123@hotmail.com
	0990073925

	4
	 น้ำปาด   
	นางปพิชญา สุรภักดีกุล
	kaipapitchaya2823@gmail.com
	0818233076

	5
	 ฟากท่า   
	นางศรีพรรณ ธูปบูชา
	sriphunnok@gmail.com
	0818233245

	6
	 บ้านโคก   
	นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล
	pmean2008@gmail.com
	0812848356

	7
	 พิชัย   
	นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์
	cddphichai1@gmail.com
	0818233217

	8
	 ลับแล   
	น.ส.นรินธร ท่าข้าม
	narinthorn1834@gmail.com
	0818233264

	9
	 ทองแสนขัน   
	นางมณีพร วุฒิศรี
	rada2539@hotmail.com
	0832196939



มติที่ประชุม	..............รับทราบ..............................................................................................................


4.24 สรุปรายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  [image: ]

มติที่ประชุม	..............รับทราบ..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 	เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
		5.1 ......…………ไม่มี………………………………………………………………………………………………...
มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
		5.2 ………………ไม่มี……………………………..…………………………………………………………......…...
มติที่ประชุม......................................................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
       5.3 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร  
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2  
                  การดำเนินงานคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ                   พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร                            สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2  จำนวน 4 ประเภท  ได้แก่                     
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 2) ผู้นำทางศาสนา 3) บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน                    4 ) หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร  


		จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติฯ โดยให้อำเภอดำเนินการคัดเลือกฯ จัดส่งเอกสารให้จังหวัดภายในวันที่ 20 เมษายน 2564  ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์               ด่วนที่สุด ที่  อต 0019.2/ว 1269  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม	.............ให้ดำเนินการจัดส่งเป็นเอกสาร รูปเล่ม หรือจัดทำวีดิทัศน์ ด้วย...................................
           
      5.4 การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
 	ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3.1.2 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖4 พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาขุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้
	2.๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง
	2.2 กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
    	(๑) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน)
  	(๒) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๑ กลุ่ม
    	(๓) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง		(4) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค 
และทุกกิจกรรมจะต้องผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกำหนดดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564 ดังนี้

	วัน เดือน ปี
	รายชื่ออำเภอ
	

	8 มิถุนายน 2564

	อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด
	เอกสารรูปเล่ม 
รูปแบการนำเสนอ คลิปวิดิโอ/ppt.
อำเภอละ 1.30 ชม.

	9 มิถุนายน 2564
	อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน
	

	10 มิถุนายน 2564
	อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
	


มติที่ประชุม          ...........รับทราบ/เห็นชอบตามกำหนดการ....................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
            		5.5 …………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………………...
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................................









ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
พจ.อต.	      6.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทุกอำเภอควรเชิญทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมถึงการปรึกษาหารือ ร่วมหาแนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
	      6.2 ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป้นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
(ระยะที่ 2) ทั้งงบปกติ และงบเงินกู้ยืม

มติที่ประชุม         ...................รับทราบ...................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.



					(ลงนาม)                                     ผู้จดบันทึกการประชุม
						(นางวิศิษฏ์ศิริ  ศรีเมืองสุข)
					        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

					(ลงนาม)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
						  (นางรัตนาวดี นาคมูล)    
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่  7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 1

			          ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุม

image2.jpeg
apumadnd BT @V Saminn wa2ses il 29 s 2564

nandofdny
oms winar | dnouds
nodo | i | [ i | @n | dme | we [weweuis| w | i | | e | i
Adhuiimin 1192321.89 | 709,536.88 | 482785.01

iy 14,580.00 14,580.00
ey 16019344 | 106,193.04 | 5400000

Assiusooustnems sz1o6s| 630003 193563 .

duorieaion 2036811 | 927070 | argorar| o > 2 s i
i 122370000 | 95563481 | 26806519 | e

Amauun o o3, 45850000 | 30450000 | 15000000

27000000 | 180,000.00 | 90,0000 | snom:

18850000 | 12450000 | 6400000 | e

savmsasto| 2zsiaross| 1owasszs| emsosors | aseo| om0 | 2us00| taseo| wmseem| mseses| seemon| memm| ssser| | smes| mmes| e





image3.jpeg
ap T e e R U na. 2560

Toyn o il 29 wwou 2560

Jawia/duna wIms (nm) sugnsaandnsu (v m) T (m) auiuf ()
dnams tindw nuwdo Ani dnass e nuwde Ani dnams tindw Auvde Ami dnass windw Ao Amtu
Howin 2,89,37184 1,753,731.05 695,640.79 7160 153,507.00 47,907.00 105,600.00 3121 260287884 | 180163805 801,240.79 69.22
e 2786000 136000 1240000 2831 1512000 1512000 = 10000 4298000 2858000 16,40000 6650
e 2210600 2050000 2160000 80| 151656616 108886616 7180| 15867016 | 110937016 229,300.00 17
s 23,60800 1280800 1080000 5425 3073000 3073000 5 10000 5033800 2353800 10,800.00 8012
Pz 2991200 1695200 1296000 5667 6885000 6885000 E 10000 9879200 8583200 1296000 86,98
Sunedlosgmand | 13125245 sageTs2| | 6236693 o112| 117830000 69130000 287,000.00 5867 130955245| 78018752 52936093 59.58 2,659,200 708097 | 3951103 1520
6869185 027185 | 2062000 605 357,10000 13030000 226,800.00 3649 |  42579185| 17457185 25122000 4100 -
9092685 5936325 | 3156160 6529 | 228250000 93613200 | 1,3063680 a101| 237302085 | 99549525 1,577,929.60 4190 2,587,200 617516 | 1969684 | 2387
7311979 260168 | 3051835 5826 501,400.00 37210000 129.300.00 7a21| 57851979 |  a1a70108 15981835 7218 2,058,000 71026 | 1286974 | 3746
Sunawhmi 56,486.13 36,949.97 21,536.16 61.87 785,800.00 529,200.00 256,600.00 6735 842,286.13 564,149.97 278,136.16 66.98 2,945,200 280918 | 2,664,282 958
Sunaimilan 69,999.06 42,695.36 27,303.70 60.99 763,600.00 243,700.00 519,900.00 3191 833,599.06 286,395.36 547,203.70 3636 346,400 69,325 277,075 2001
Suneiviy 91,7215 60,847.37 3089478 66.32 1,047,900.00 815,500.00 232,400.00 7782 1,139,625 87634737 263,294.78 76.90 4,312,800 1158572 | 3,154,228 2686
Sunaduua 72,956.16 45,990.48 26,965.68 6304 1,331,100.00 295,900.00 1,035,200.00 2223 1,804056.16 3¢1,890.48 1,062,165.68 2435 3,698,000 499,065 | 3,198,935 1350
Sunevowuauiu 6991482 2441757 2589725 423,600.00 292,300.00 131,300.00 69.00 493,514.82 336,717.57 156,797.25 68.23 1,927,600 917297 | 1,010,303 47.59
T 329794310 | 228147986 | 101646324 ( 69.18 | 10456,103.16 | 555793516 | 4,898,168.00 535 1375404626 | 783941502| 591463124 57.00 22,534,400 5021816 | 17512588 | 2229





image4.jpeg




image5.jpeg
Tassmitadnouduf m Full 29 o 2564

P — e

esass 25000000 | 206191090 | 634670000 | 1751250402





image6.jpeg
spmnAmsamnmLemsiesemshesusnudh Ao s lomno . 2566

doya o fuil 29 wrenou 2564

Uszm udnass (um) wamsdndng (W) Awide Savazvaamaidniny
iuqﬂﬂmﬁﬂf 10,456,103.16 5,557,935.16 4,898,168.00 5315
i 3,297.943.10 2,281479.86 1016,463.24 69.18
Tmanadniy 13,754,046.26 7,839,415.02 5,914,631.24 57.00
mﬂuvj 22,534,400.00 5,021,815.58 17,512,584.42 22.29





image7.emf
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ประเภท

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละของผล

การเบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละคงเหลือ

ของการเบิกจ่าย

1 งบบริหาร 2,354,045.00          1,258,763.80 53.47             1,095,281.20 46.53                

2 งบเงินทุนหมุนเวียน 24,000,000.00       18,135,490.00 75.56             5,864,510.00 24.44                

3 งบเงินทุนอุดหนุน 2,000,000.00          1,456,609.00 72.83             543,391.00 27.17                

รวม 28,354,045.00     20,850,862.80 73.54 7,503,182.20 26.46             
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ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่าย คงเหลือไตรฯ 3 คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คงเหลือทั้งหมด หมายเหตุ

ร้อยละ 77 ไตรฯ 3 (บาท) (บาท) ไตรฯ 3 ยอดจัดสรร (บาท)

1 จังหวัด 1,062,895     818,429        576,261        242,168        70.41 54.22 486,634       

2 เมืองอุตรดิตถ์ 180,350        138,870        99,207          39,663          71.44 55.01 81,143         

3 พิชัย 160,350        123,470        90,425          33,045          73.24 56.39 69,925         

4 ท่าปลา 144,350        111,150        81,525          29,625          73.35 56.48 62,825         

5 ลับแล 148,350        114,230        65,675          48,555          57.49 44.27 82,675         

6 ตรอน 136,350        104,990        86,090          18,900          82.00 63.14 50,260         

7 ฟากท่า 128,350        98,830          58,295          40,535          58.99 45.42 70,055         

8 น้ำปาด 140,350        108,070        67,180          40,890          62.16 47.87 73,170         

9 บ้านโคก 124,350        95,750          52,350          43,400          54.67 42.10 72,000         

10 ทองแสนขัน 128,350        98,830          81,755          17,075          82.72 63.70 46,595         

รวม 2,354,045    1,812,615    1,258,763    553,852       69.44 53.47 1,095,282   

ที่ อำเภอ/จังหวัด งบบริหาร
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1 7-พ.ค.-64 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด  ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ,จนท.พช.,จนท.กองทุนฯ ห้องประชุม สพจ.

อุตรดิตถ์

2 11-พ.ค.-64 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีดีเด่น 

ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖4

คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดีเด่น

ห้องประชุม สพจ.

อุตรดิตถ์

3 17-21 พ.ค.64 โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี      

ประจำปี 2564

พื้นที่ 9 อำเภอ

4 25-พ.ค.-64 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์

ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีอำเภอดีเด่น                                 

ประเภทที่ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น                     

 ประเภทที่ 3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีดีเด่น

แผนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ที่ วันเดือนปี  รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย สถานที่
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เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน

(ชุด) (ชุด) (ชุด)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 7 1 8

2 ลับแล 7 1 8

3 ตรอน 4 1 5

4 พิชัย 10 1 11

5 ท่าปลา 7 1 8

6 ทองแสนขัน 4 1 5

7 น้ำปาด 4 1 5

8 ฟากท่า 4 1 5

9 บ้านโคก 2 1 3

49 9 58 รวม

สรุปเป้าหมายการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเภท

รวม

ลำดับที่ อำเภอ
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สมาชิกที่กู้ยืม คณะอนุกรรมการ รวม

(โครงการ)/คน/ชุด อกส.อ (คน/ชุด) (คน/ชุด)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 34 1 35

2 ตรอน 9 1 10

3 ท่าปลา 16 1 17

4 น้ำปาด 6 1 7

5 ฟากท่า 11 1 12

6 บ้านโคก 6 1 7

7 พิชัย 14 1 15

8 ลับแล 12 1 13

9 ทองแสนขัน 5 1 6

113 9 122

แบบจัดสรรกลุ่มเป้าหมายในการประเมินผลการเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ด้านที่ 

3 การปฏิบัติการ      ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ อำเภอ

รวม
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ที่ อำเภอ วันที่ ช่วงเวลาการนำเสนอ กิจกรรมนำเสนอ/ซักถาม

1 อำเภอบ้านโคก 17 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น. สำนักงานเลขานุการ อกส.อ. ดีเด่น 

2 อำเภอฟากท่า 17 พฤษภาคม 2564 13.00 - 16.00 น. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯตำบล/เทศบาล ดีเด่น 

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น 

3 อำเภอน้ำปาด 18 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น. ตอบถามข้อซักถามคณะกรรมการฯ

4 อำเภอท่าปลา 18 พฤษภาคม 2564 13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ดูกิจกรรม

5 อำเภอทองแสนขัน 19 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น.

6 อำเภอพิชัย 19 พฤษภาคม 2567 13.00 - 16.00 น.

7 อำเภอตรอน 20 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น.

8 อำเภอลับแล 20 พฤษภาคม 2564 13.00 - 16.00 น.

9 อำเภอมืองอุตรดิตถ์ 21 พฤษภาคม 2564 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางของคณะกรรมการฯ โดยรถตู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563     รถตู้ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 06.00 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563     รถตู้ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 07.00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563     รถตู้ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 08.00 น.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563     รถตู้ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 08.30 น.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563     รถตู้ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 08.30 น.

กำหนดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖4

ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564


image15.emf
           รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้             

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ที่ อำเภอ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

ตามประกาศ

จำนวนเงิน (บาท)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 47 6,082,789.20

2 ตรอน 18 1,197,097.86

3 ท่าปลา 2 115,662.00

4 ฟากท่า 5 509,661.00

5 บ้านโคก 11 1,211,089.86

6 พิชัย 1 151,108.00

7 ทองแสนขัน 1 45,140.00

85 9,312,547.92                รวม
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           รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

             เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

           และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

ที่ อำเภอ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

ตามประกาศ

จำนวนเงิน (บาท)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 22 1,989,589.40

2 พิชัย 2 262,575.00

3 ท่าปลา 2 115,662.00

4 ตรอน 3 210,323.00

5 ทองแสนขัน 1 45,140.00

30 2,623,289.40

รวม
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1 เมืองอุตรดิตถ์ 65,185 43,463 21,722 1,327 43,476 13 1,314

2 ตรอน 15,299 10,484 4,815 293 10,645 161 132

3 ท่าปลา 18,596 14,944 3,652 223 14,971 27 196

4 น้ำปาด 15,671 10,711 4,960 303 10,777 66 237

5 ฟากท่า 6,329 5,080 1,249 76 5,082 2 74

6 บ้านโคก 5,638 4,800 838 51 4,803 3 48

7 พิชัย 33,332 25,501 7,831 476 25,540 39 437

8 ลับแล 25,107 18,467 6,640 405 18,479 12 393

9 ทองแสนขัน 13,845 10,201 3,644 222 10,554 353 -131

199,002 143,651 55,351 3,376 144,327 676 2,700

คงเหลือ

เป้าหมายที่ต้อง

สมัครเป็น

สมาชิกเพิ่มอีก 

(คน)

รายงานผลการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564

รวม

ที่ อำเภอ

สตรีที่มีอายุ 15 ปี

ขึ้นไป ปี 2563

สมาชิกสตรี

ณ 30 กันยายน

 2563

คงเหลือที่ยังไม่

เป็นสมาชิก

เป้าหมายเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6

       สมาชิกสตรี      

    ณ 19 เม.ย.64

   จำนวนสมาชิกที่ 

          เพิ่มขึ้น    

    ณ  19 เม.ย.64
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ฐานข้อมูล

กพสอ. กพสต. กพสม. รวม

สมาชิก ณ 

30 ก.ย. 63

1 เมืองอุตรดิตถ์ 1 17 158 176 94 82 17 0 17

2 ตรอน 1 5 47 53 37 16 3 0 3

3 ท่าปลา 1 8 85 94 31 63 15 0 15

4 น้ำปาด 1 6 49 56 43 13 3 0 3

5 ฟากท่า 1 4 31 36 11 25 5 0 5

6 บ้านโคก 1 4 31 36 33 3 1 0 1

7 พิชัย 1 11 98 110 59 51 11 0 11

8 ลับแล 1 8 65 74 35 39 8 0 8

9 ทองแสนขัน 1 4 49 54 11 43 11 0 11

9 67 613 689 354 335 73 0 73

คงเหลือเป้าหมายที่

ต้องสมัครเป็น

สมาชิกประเภท

องค์กร จำนวน 

(องค์กร)              

 ณ 19 เม.ย.64

รายงานการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี  2564

เป้าหมาย

เพิ่มขึ้นร้อยละ

 20

รวม

ฐานข้อมูลสมาชิกองค์กรสตรี

จำนวนองค์กร

สตรีที่เพิ่มขึ้น

ที่ อำเภอ คงเหลือ
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ

1 27 เม.ย. - 12 พ.ค. 

 ๒๕๖๔

ติดตามและรวบรวมผ้าลายพระราชทานฯ  ในการ

ประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าในจังหวัด

อุตรดิตถ์

พื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ก.ส่งเสริมฯ

(กัลยา)

2 7 พ.ค. 2564 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด  ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ,จนท.พช.,จนท.กองทุนฯ ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ก.ประสานฯ 

(ดวงชีวัน)

3  7 พ.ค. 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลัก

ธรรมาธิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน       

 ไตรมาส ๓-๔ ผ่านระบบ Video Conference และ 

TV.พช.

-ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นว.พช    

 -ผู้รับผิดชอบงานทุนจังหวัด และ นว.พช.อำเภอ

 ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว อย่างน้อยอำเภอ

ละ ๑ คน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

และอำเภอ

ก.ส่งเสริมฯ

(วริณรำไพ)

4 11 พ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 

๒๕๖4

คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีดีเด่น

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ก.ประสานฯ 

(ดวงชีวัน)

5 17 - 21 พ.ค. 2564โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

 ประจำปี 2564

ประเภทที่ 1 สำนักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ

ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ดีเด่น 

ประเภทที่ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น

ประเภทที่ 3 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีดีเด่น

พื้นที่ 9 อำเภอ ก.ประสานฯ 

(ดวงชีวัน)

6 ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ ประชุมประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการพัฒนา

ชุมชน (มชช.)

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ก.ส่งเสริมฯ

(วริณรำไพ)

7  25 พ.ค. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ก.ประสานฯ 

(ดวงชีวัน)

แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕64   ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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ที่ รายการ กำหนดส่ง รูปแบบข้อมูล หมายเหตุ

(File/เอกสาร) ผู้รับผิดชอบ

1 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระบบรายงานใหม่) วันที่ ๕ Online ณภัทร

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ. ,พัฒนากรประจำเดือน  วันที่ 5  เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

3 รายงานแผนปฏิบัติงาน สพอ. , พัฒนากรประจำเดือน  วันที่ 25  เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

4 รายงานวันลา วันที่ 5 เอกสาร สุภาณี

5 ค่าใช้สอย   วันที่ 25  เอกสาร สุภารัตน์

6 ค่าสาธารณูปโภค,ค่าน้ำมัน,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร  วันที่ 10  เอกสาร สุภารัตน์

7 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 15  เอกสาร วิศิษฏ์ศิริ

8* เอกสารเบิกเงินลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ภายในวันที่ 3 เอกสาร จรีพร

9

การรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายในวันที่ 25  เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

10

รายงานมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน กข.คจ. ภายในวันที่ 25 เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

11บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกใน

ภายในวันที่ 25  บันทึกข้อมูลออนไลน์ กัลยา

12

รายงานตลาดประชารัฐ ตป.15 และ ตป.16 ภายในวันที่ 25 เอกสาร/ไฟล์ กัลยา

13

บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) ภายในวันที่ 25 บันทึกข้อมูลออนไลน์ กัลยา

14แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3) ภายในวันที่ 25 เอกสาร/ไฟล์ กัลยา

15รายงานผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ รายกลุ่ม 

(ทุกวันที่ 10 ของเดือน)

ภายในวันที่ 10 เอกสาร/ไฟล์ กัลยา

16แบบรายงานผลการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อน

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

ภายในวันที่ 15 เอกสาร/ไฟล์ กัลยา

17รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ภายในวันที่ 20 เอกสาร/ไฟล์ กัลยา

18การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2) วันที่ 20 Online ทิพจุฑา

19การส่งรายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 15 เอกสาร/ไฟล์ ทิพจุฑา

20รายงานผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระบบรายงานใหม่) วันที่ 5 Online ทิพจุฑา

21*รายงานสรุปแผนและผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) วันที่ 28 เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

22รายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภายในวันที่ 10 เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

23*รายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ที่ได้รับทุนฯ ปี ๒๕๖๓ วันที่ 25  เอกสาร ทิพจุฑา

24รายงานผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

เอกสาร/ไฟล์ ทิพจุฑา

25รายงานผลการติดตามผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการ

บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

เอกสาร/ไฟล์ ทิพจุฑา

26รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้

ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายสัปดาห์

ทุกวันพุธ

เอกสาร/ไฟล์ ทิพจุฑา

27รายงานบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๔ (ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน/คร.สัมมาชีพ) วันที่ 20 Online ทิพจุฑา

28รายงานผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา-

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความ

มั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวฯ รอบ 2

ภายในวันที่ 13 โปรแกรม

Plant For Good

รัตนา

29รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ทุกวันศุกร์ เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

30ส่งเอกสารรูปเล่มการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ภายในวันที่ 14  เอกสาร วริณรำไพ

31การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 เอกสาร/ไฟล์ พัชรี

๓๒การรวบรวมสื่อ คลิปวิดิโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ งานพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 23  บันทึกข้อมูลออนไลน์ พัชรี

๓๓การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายในวันที่ 25  บันทึกข้อมูลออนไลน์ พัชรี

๓๔รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.

2563-2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

35รายงานอื่นตามหนังสือสั่งการ ตามที่กำหนดในหนังสือสั่งการ

หมายเหตุ รายการที่ 8 , 21 , 23  ไม่นำมาคิดค่าคะแนน

ตารางการส่งงานประจำเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕64   ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

๑

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระบบรายงานใหม่)

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (ก.พ.64)

๓ ๓ ๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓

รายงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ, พัฒนากรประจำเดือน (มี.ค.64)

๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓

๔ รายงานวันลา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๐ ๓ ๓ ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐

๖ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์สำนักงาน) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘ รายงานการประชุมประจำเดือน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๙

การรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๑

รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกในระบบฯ) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๓

๑๒

รายงานตลาดประชารัฐ ตป.15 และ ตป.16 ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๓ ๓ ๐ ๓

๑๓

บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๔ แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3)

๐ ๓ ๐ ๓ ๐ ๓ ๓ ๐ ๓

๑๕ รายงานผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ รายกลุ่ม

 (ทุกวันที่ 10 ของเดือน)

๓ ๓ ๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐ ๓

๑๖ แบบรายงานผลการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการ

ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

3 3 3 3 3 3 3 0 3

๑๗ รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  3 3 3 3 3 3 3 3 3

๑๘ รายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน กข.คจ. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๙

การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (บร.2)

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒๐

การส่งรายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน,ติดตามผู้ผ่านค่ายฯ รุ่น 1,2

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐ ๓

๒๑ รายงานผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระบบรายงานใหม่)

3 3 3 3 3 3 3 3 3

๒๒

รายงานผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ปี 2564

3 3 3 0 0 3 3 0 0

๒๓ รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

ให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายสัปดาห์

๒ ๓ ๓ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐

๒๔ รายงานบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ปี 2564 (บร.1 และ บร.2)

- ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน/- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒๗ การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ๓ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๑ ๓ ๓

๒๘ การรวบรวมสื่อ ผลิตคลิปวิดิโอ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน ๐ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

๒๙ *รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ สพอ.(ไตรมาส 2)  ๓ ๐ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓

(อต 0019.1/ว159 ลว 3 มีนาคม 2564)

ค่าคะแนน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  ๘๐ ๘๖ ๘๗ ๗๓ ๖๖ ๘๑ ๗๙ ๕๖ ๘๑

จัดลำดับ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ๔ ๒ ๑ ๖ ๗ ๓ ๕ ๘ ๓

 * หมายถึง ตามหนังสือสั่งการ

การจัดระดับค่าคะแนน  คะแนนเต็ม ๓  คะแนน

๑. ส่งงานตามกำหนดได้ ๓  คะแนน ๓. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๒ วันได้คะแนน  ๑

๒. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๑ วันได้คะแนน   ๒ ๔ ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๓ วันเป็นต้นไป ได้คะแนน ๐

* หมายเหตุ หากอำเภอใดส่งแล้วนำหลักฐานคู่ฉบับมาให้ นวช.เจ้าของงานแก้ไขค่าคะแนนได้นะคะ (กรณีที่จังหวัดลงทะเบียนรับแล้วแต่ไม่ถึงผู้รับผิดชอบ)

แบบการจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานของอำเภอ  ประกอบการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำเดือน เมษายน ๒๕64   ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนนที่ได้
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ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

รายได้เพิ่มขึ้น 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

รายได้เพิ่มขึ้น 

รวม 12 เดือน

ที่ ชื่ออำเภอ

2563 2563 2563 2564 2564 2564 ร้อยละ 10 2564 2564 2564 2564 2564 2564 ร้อยละ 10 (บาท)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (ไตรมาส 1-2) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (ไตรมาส 3-4)

1 เมืองฯ

43,759,070       39,579,070         43,165,329       42,021,329       34,761,329 27,303,329       230,589,456        55,243,329       70,533,329         81,533,329       108,644,479     70,474,479       38,321,477         424,750,422       655,339,878          

2 ตรอน

1,208,295         1,160,555           3,501,685         1,793,770        1,696,035 1,529,385         10,889,725         1,360,425        1,569,095           3,337,895        1,995,895        4,989,325        2,722,610          15,975,245         26,864,970           

3 ท่าปลา

2,449,260         3,918,200           5,055,160         6,674,800        6,427,080 6,303,440         30,827,940         6,633,990        5,579,233           7,274,883        4,198,161        4,160,046        2,869,889          30,716,202         61,544,142            

4 น้ำปาด

24,914,505       35,172,170         31,675,270       20,710,470       25,235,870 30,249,890       167,958,175        41,160,680       64,066,530         94,882,480       95,591,760       129,800           125,400            295,956,650       463,914,825          

5 ฟากท่า

1,626,900         3,306,600           3,644,850         3,008,500        3,007,950 2,587,200         17,182,000         2,847,130        2,657,160           4,693,920        1,958,385        2,910,050        1,512,940          16,579,585         33,761,585           

6 บ้านโคก

1,642,300         2,555,630           4,150,850         4,215,200        4,940,870 6,851,900         24,356,750          5,041,300        5,099,600           5,142,060        5,178,360        4,684,680        3,433,650          28,579,650         52,936,400            

7 พิชัย

2,112,110         2,183,610           2,615,580         2,908,400        1,993,750 2,457,400         14,270,850         1,086,470        1,315,600           1,391,500        1,702,140        1,940,400        1,219,350          8,655,460          22,926,310            

8 ลับแล

23,023,110       21,405,010         17,547,750       20,698,260       17,574,920 14,837,460       115,086,510        18,414,660       20,420,730         228,687,030     266,430,175     46,932,380       18,892,170         599,777,145       714,863,655          

9

ทองแสนขัน

4,429,491         4,515,940           4,631,935         5,271,420        5,375,700 4,315,960         28,540,446         4,091,010        4,466,220           4,143,355        4,493,115        4,581,115        3,794,670          25,569,485         54,109,931            

105,165,041      113,796,785       115,988,409     107,302,149     101,013,504 96,435,964       639,701,852        135,878,994     175,707,497        431,086,452     490,192,470     140,802,275     72,892,156        1,446,559,844     2,086,261,696        

ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ (รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (12 เดือน)

รวม
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จำนวน การจัด ศูนย์จัดการ

อำเภอ

สมาชิก ระดับ กองทุนชุมชน

(คน) (๒ หรือ ๓) (ใช่/ไม่) (บาท)

๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพระฝาง 3 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ 2542 81 3 ไม่ 367,240.00         

๒ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร้องดู่ ๑ บ้านแก่ง ตรอน ๒๕๔๔ ๒๖๒ ๓ ไม่ 1,549,480.00       

๓ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรายงาม ๑๐ น้ำหมัน ท่าปลา ๒๕๔๔ ๑๓๖ ๓ ไม่ 439,104.00         

๔ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่ 2 บ้านฝาย น้ำปาด 2544 234 3 ไม่ 2,804,425.00       

๕ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกทรายขาว 8 บ้านฝาย น้ำปาด 2538 214 3 ใช่ 2,359,500.00       

๖ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแซง 3 สองห้อง ฟากท่า 2544 71 3 ไม่ 328,699.00         

๗ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนหญ้านางปางควาย ๗ นาขุม บ้านโคก ๒๕๔๔ ๓๐ ๓ ไม่ 211,200.00         

๘ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกหม้อ 5 ท่ามะเฟือง พิชัย 2542 273          3 ไม่ 2,455,050.00       

๙ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินกว้าว ๓ ด่านแม่คำมัน ลับแล ๒๕๓๗ ๑๒๗ ๓ ไม่ 187,800.00         

๑๐ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพะ 7 บ่อทอง ทองแสนขัน 2554 86            3 ไม่ 21,120.00           

1,514       10,723,618        รวม

รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มตรฐาน SMART Saving Group (SSG) ประจำปี 2564

จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ ตำบล ปีที่จัดตั้ง

เงินสัจจะสะสม 
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1 นายอำนวย แหยมบุรี ๑๐๒ ๕ วังดิน เมืองอุตรดิตถ์

2 นางน้ำวน  ด้งพุก 54/2 6 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์

3 ว่าที่ร้อยตรี ทองหล่อ  รามศร 137/2 6 วังแดง ตรอน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

4 นางเจริญ  ง่าวยศ 87 3 ร่วมจิต ท่าปลา

5 นางวิภารัตน์  จันทร์ฤทธิ์ 10 12 น้ำหมัน ท่าปลา

6 นางนวลจันทร์  นาคหอม 31/2 2 บ้านฝาย น้ำปาด

7 นายสมเพ็ชร  บุญพันธ์ 3/8 2 ห้วยมุ่น น้ำปาด

8 นายเหวย  พามา 69 5 สองห้อง ฟากท่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

9 นางแพง  มีมา 1 1 สองห้อง ฟากท่า ผู้นำสัมมาชีพชุมชน

10 นายกิตติชัย  แย้มมูล ๒๐ ๖ บ้านโคก บ้านโคก

11 นางพวงรัตน์ ทับทิม 76 6 ไร่อ้อย พิชัย

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

12 นางกัลยา  บุญประเสริฐ 83 9 ในเมือง พิชัย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

13 นายคเชนทร์  คงเกตุ 96/5 7 ไผ่ล้อม ลับแล

14 นางศรีลา   รอดพล 25/1 1 นานกกก ลับแล

15 นางอบเชย  มาปัด 205 9 ผักขวง ทองแสนขัน

16 นางจินตนา  พรมมาสังข์ 22 1 ผักขวง ทองแสนขัน

แบบสรุปผู้สมัคร เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช) ประจำปี 2564

ประเภท ผู้นำชุมชน  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทผู้นำชุมชน  จำนวน  ๑๖  คน

ลำดับ ชื่อ

ที่อยู่

หมายเหตุ

เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
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๑ บ้านซ่าน - 6 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ นายไพรวัลย์ คุ้มอักษร

๒ บ้านใหม่พัฒนา - 10 วังแดง ตรอน

๓ บ้านหนองโบสถ์ - 7 ร่วมจิต ท่าปลา

๔ บ้านใหม่ - ๒ บ้านฝาย น้ำปาด

๕ บ้านวังอ้อ  - ๔ บ้านเสี้ยว ฟากท่า นายเปรียบ  จันทร์มา

๖ บ้านวังสัมพันธ์ - ๓ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก

๗ บ้านห้วยคา - 9 ในเมือง พิชัย

๘ บ้านทุ่งสวรรค์ - 7 ไผ่ล้อม ลับแล

๙ บ้านโคกงาม - 9 ผักขวง ทองแสนขัน

แบบสรุปผู้สมัคร เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช) ประจำปี 2564

ประเภท ชุมชน  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทชุมชน  จำนวน  ๙  ชุมชน

ลำดับ ชื่อ

ที่อยู่

หมายเหตุ

เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
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๑ กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก 98 6 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ นางสำรวย หว่างพันธ์

๒ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนา -            10 วังแดง ตรอน

๓ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโบสถ์  - 7 ร่วมจิต ท่าปลา

๔ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาคันทุง  - ๖ แสนตอ น้ำปาด

๕ กลุ่มทอผ้าบ้านวังอ้อ 48/2 ๔ บ้านเสี้ยว ฟากท่า นางสุดา  ใจด้วง

๖ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่วงชุม  - ๓ นาขุม บ้านโคก

๗ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลไร่อ้อย - - ไร่อ้อย พิชัย

๘ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสวรรค์  - 7 ไผ่ล้อม ลับแล

๙ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกงาม - 9 ผักขวง ทองแสนขัน

แบบสรุปผู้สมัคร เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช) ประจำปี 2564

ประเภท กลุ่มองค์กรชุมชน  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน  จำนวน  ๙  กลุ่ม

ลำดับ ชื่อ

ที่อยู่

หมายเหตุ

เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
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๑ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหวดกรวด  -  - หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์

๒ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลข่อยสูง  -  - ข่อยสูง ตรอน

๓ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหาดล้า  -  - หาดล้า ท่าปลา

๔ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลท่าแฝก  -  - ท่าแฝก น้ำปาด

๕ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลฟากท่า  -  - ฟากท่า ฟากท่า

๖ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลม่วงเจ็ดต้น  - ๗ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก

๗ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลในเมือง (ศอช.ต.)  - - ในเมือง พิชัย

๘ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลไผ่ล้อม  - - ไผ่ล้อม ลับแล

๙ กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทองแสนขัน  - - - ทองแสนขัน

แบบสรุปผู้สมัคร เข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช) ประจำปี 2564

ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน  จำนวน  ๙  เครือข่าย

ลำดับ ชื่อ

ที่อยู่

หมายเหตุ

เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
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อื่นๆ รวม

ใน นอก ใน นอก ใน นอก ป้าย,แผ่นพับ (ครั้ง)

พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ ไวนิล,บอร์ด

1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตดิตถ์ - - - - - - 11 47 47 2 141 248

2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ - - - - - - 12 9 33 23 5 1 83

3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย - - - - - 2 12 12 1 12 12 51

4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา - - - - - - 8 18 18 9 0 17 70

5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล - - - - - - 27 27 27 27 27 27 27 189

6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน - - - - - - 13 13 15 41

7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน - - - - - - 16 16 16 16 64

8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด - - - - - - 21 21 21 2 21 19 105

9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า - - - - - - 24 24 24 24 96

10สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก - - - - - - 27 27 27 27 108

รวม 2 79 214 238 5 315 44 27 131 1,055       

Twitter OA WebsiteFacebookYoutube Line

Instagram

สรุปรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564

                                                                                        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

ที่ หน่วยงาน

สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์
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A B C รวม

1 เมืองอุตรดิตถ์ 186 1 145 40 186 34,891 10,411 519,935 524,335

2 ตรอน 47 2 45 - 47 8,607 6,131 293,847 305,757

3 ท่าปลา 76 16 49 11 76 9,951 6,774 784,920 550,062

4 น้ำปาด 58 4 54 - 58

8,893 7,236 290,012 315,663

5 ฟากท่า 31 13 18 - 31 3,805 3,546 331,325 163,625

6 บ้านโคก 28 7 18 3 28 4,660 3,315 387,771 225,734

7 พิชัย 99 13 86 - 99 15,105 6,831 1,500,644 1,512,951

8 ลับแล 71 5 66 - 71 5,704 3,720 87,097 87,097

9 ทองแสนขัน 49 3 46 - 49 7,550 2,923 169,799 169,799

645 64 527 54 645 99,166 50,887 4,365,350 3,539,360

ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน 2564

กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง  

หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ 

กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง                                

หมู่บ้านชุมชนมีการเฝ้าระวัง 

หากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านจะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้

กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง 

รายงานการตรวจสุขกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 256๔

จำนวน ๖๔๕ กองทุน คิดเป็น ๑๐๐%  (กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 - 2562)

ที่ อำเภอ

เป้าหมาย 

(กองทุน) 

ปี 2564

ผลการตรวจสุขภาพ  (ระดับ)

หมายเหตุ

รวม

ครัวเรือน

ที่สมัครสมาชิก

(ครัวเรือน)

ครัวเรือนทั้งหมด

(ครัวเรือน)

เงินกองทุน

(บาท)

เงินสมทบ

(บาท)

หมายถึง

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ระดับสุขภาพของกองทุนแม่ฯ

A 

B 

C

แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐  

ค่าคะแนนที่ได้

มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๘๐

มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 


