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รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม  2565  เวลา 13.00  น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ผุ้เข้าร่วมประชุม
	ที่
	ชื่อ- สกุล
	ตำแหน่ง

	1 
	นายบรรพจน์             
	จันทร์งาม
	พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

	2
3
	จ.ส.ต.ณรงค์
นางปัทมาวดี
	สีสืบวงษ์
สุปัญญา
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

	4
	นางรัตนาวดี
	นาคมูล
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

	5
	นายณัฐสุชน 
	อินทราวุธ
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

	6
	นางสาวเมษา  
	เชียงส่ง
	พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

	7
	นางอังคนา
	กองแสน
	พัฒนาการอำเภอท่าปลา

	8
	นางปพิชญา 
	สุรภักดีกุล
	พัฒนาการอำเภอน้ำปาด  

	9
	นางบุณฑริกา  
	ยอดไพบูลย์
	พัฒนาการอำเภอพิชัย

	10
	นางสาวนรินธร
	ท่าข้าม
	พัฒนาการอำเภอลับแล

	11
	นางสาวสมบัติ 
	บางเหลือ
	พัฒนาการอำเภอตรอน

	12
	นางมณีพร  
	วุฒิศรี
	พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน

	13
	นางสาววารุณี 
	ศิริเจริญ
	พัฒนาการอำเภอฟากท่า

	14
	นางเยาวรัตน์
	พันธุ์ทอง
	พัฒนาการอำเภอบ้านโคก

	15
	นายภัทรดร
	ชื่นวงศ์
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

	16
	นางสาวรัตนา
	อ่อนกลั่น
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

	17
	นางสาวงามศิริ
	ดาอ่ำ
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

	18
	นางวนิดา
	สวนเอก
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

	19
	นางสาวพัชรี
	ใจสบาย
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

	20
	นางสาวดลธ
	ม่วงวงษ์
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

	21
	นายณภัทร
	จันทวี
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

	22
	นางดวงขีวัน
	คำแปง
	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

	23
	นางสุภาณี
	กันภัย
	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

	24
	นางวิศิษฏ์ศิริ
	ศรีเมืองสุข
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

	25
	นางสาวอัมรัตน์
	จุ้ยม่วง
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



	 26
	นางสาวจรีพร 
	ริดจูงพืช
	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


	27
	นางสาวสุภารัตน์
	อุดคำเที่ยง
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

	28
	นางสาวสุภารัตน์
	อุดคำเที่ยง
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

	29
	นางสาวศิริรัตน์
	ซ้อนใส
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

	30
	นางสาวนันท์นภัส
	วิริยะเศรษฐ์สกุล
	นักพัฒนาชุมชน

	31
	นางสาวธัญวลัย
	มั่นจันทร์
	นักพัฒนาชุมชน

	34
35
36
37    
	นางสาวณัฐวรรณ
นางสาวนัสชนก
นางสายชล
นางสาวจุฑารัตน์
	ขุนพลพิทักษ์
ทองแห้ว
โนคำ
พิมพา
	นักพัฒนาชุมชน
นักการตลาดรุ่นใหม่
นักการตลาดรุ่นใหม่
นักการตลาดรุ่นใหม่


	38
	นางภัทรา
	เปียงกา
	นักวิชาการเงินและบัญชี (กพส.)

	39
42
	นางสาวอุมารินทร์
นางสาวยุวดี
	บุญเจริญ
นฤมล
	นักจัดการงานทั่วไป (กพส.)
นิติกร (กพส.)

	42
	นางสาวณิชารีย์
	โตมี
	พนักงานบันทึกข้อมูล

	43
	นายพนมกร
	แก้วเปี้ย
	พนักงานขับรถยนต์

	44

	นางมานวิกา
	โมรารักษ์
	พนักงานจ้างเหมา



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   
	1 นางสาววริณรำไพ
	        ศักลอ
	        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ไปราชการ

	2 นางสาวนุชนรินทร์
	   สวนม่วง
	   นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน              ไปราชการ 

	3
	นางสาวณัฐปรียา
	ศรีมุก
	 นักพัฒนาชุมชน                              ไปราชการ

	4
	นางสาวรัตนชนก
	โชคดี
	 นักพัฒนาชุมชน                              ไปราชการ



ก่อนวาระการประชุม	
		1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ
			- ไหว้พระสวดมนต์ ก่อนการประชุมประจำเดือน
		2. สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ด้วยวีดิทัศน์
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
1.1 [bookmark: _Hlk65663858]เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์/เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  และเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด/เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พจ.อต.             -     กำหนดการออกหน่วยบลำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันวันที่ 23 มีนาคม 2565  
                             ณ วัดนาอิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
· หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมา/ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ มีดังนี้
		นายสันทัด	แสนทอง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
						ตำแหน่งเดิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์	
		นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ	คลังจังหวัดอุตรดิตถ์
						ตำแหน่ง นักวิชการคลังชำนาญการพิเศษ 
						สำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
		นายกิตติไกร	ฝีปากเพราะ	นายอำเภอตรอน
						ตำแหน่งเดิม นายอำเภอแม่ใจ
						สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
		นายกิติพงศ์	อุรวัตร		นายอำเภอฟากท่า    ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเวียงเก่า
รายงานการประชุมผู้บริการและนักวิชการพัฒนากาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    3

· กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เดือน
มีนาคม 2565  ในวันพุธที่  30 มีนาคม   2565
· ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 2,9,16,23,30 มีนาคม  2565
มติที่ประชุม      ..........................รับทราบ................................................................................................................................................................ 
		 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พจ.อต.            -    ให้ทุก สพอ. ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเงื่อนไข/เวลาที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 
· โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส  1-2   ให้ดำเนินการยืมเงินโครงการฯ ให้ทันตามกำหนด
มติที่ประชุม       ..........................รับทราบ.................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
		ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/ว 630 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2565  จังหวัดฯ ได้จัดทำรายงาน
[bookmark: _Hlk73093494]การประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   ครั้งที่  4  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 34 หน้า และได้แจ้งเวียนให้ตรวจสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.cdd.go.th/ เป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวฯ
มติที่ประชุม        .......................รับรอง...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   วันที่ 31 มกราคม  2565 
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
		3.1 .........................-ไม่มี-..........................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
		3.2...........................-ไม่มี-.........................................................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
		๓.3 ..........................-ไม่มี-.........................................................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		3.4 ……………………..-ไม่มี-..........................................................................................................................................................
[bookmark: _Hlk86141610]มติที่ประชุม       ........................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องเพื่อทราบ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
		4.1   สรุปการการเบิกจายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 [image: ]


มติที่ประชุม       ..................รับทราบ.................................................................................................................................................................
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    มติที่ประชุม  ............................รับทราบ.............................................................................................................................


รายงานการประชุมผู้บริการและนักวิชการพัฒนากาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    6
[image: ]
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[bookmark: _Hlk96934466]มติที่ประชุม	.....................รับทราบ......................................................................................................................................
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มติที่ประชุม	...........................รับทราบ...................................................................................................................................
4.2  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
		4.2.1. การบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[bookmark: _Hlk87273345]		สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 11,891,210 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน    สองร้อยสิบบาทถ้วน) ดังนี้
                       (1) งบบริหารจัดการกองทุน	จำนวน	1,891,210 บาท
		           (2) งบเงินอุดหนุน	            จำนวน	1,000,000 บาท
		           (3)  งบเงินทุนหมุนเวียน	            จำนวน	9,000,000 บาท
	      สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 11,891,210 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,061,889.50 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 8,829,320.50 บาท รวมร้อยละการเบิกจ่าย 25.75 ( ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )  รายละเอียดดังนี้
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มติที่ประชุม	………………………รับทราบ…………………………………………………………………………………………………………………….
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	1)	สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหาร
		ตาราง 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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มติที่ประชุม	…………………………รับทราบ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
	๒) 	สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
		ตาราง 2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[image: ]
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ตาราง 3   ตารางสรุปผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565
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[bookmark: _Hlk96508607]มติที่ประชุม	.....................รับทราบ................................................................................................................................................................
		๓)  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ตาราง 4  สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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	4..2.2	แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มีนาคม  2565
		สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้
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[bookmark: _Hlk96508870]มติที่ประชุม	...........................รับทราบ...........................................................................................................................................................
	4.2.3 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
		          การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จากการอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2564 เป็นเงินทั้งหมด 222,474,140 บาท โดยมีลูกหนี้คงเหลือ 48,880,836.39 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 53,133,909.11 บาท และ หนี้เกินกำหนดชำระ 3,670,320.41 บาท คิดเป็นร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระจากฐานลูกหนี้ 7.36 หนี้เกินกำหนดชำระที่บริหารลดลงได้ จำนวน -1,204,538.47 บาท คิดเป็นร้อยละหนี้เกินกำหนดชำระที่บริหารลดลงได้  -48.85  และได้ดำเนินการและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  โดยจำแนกสถานะของลูกหนี้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
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มติที่ประชุม	.....................................รับทราบ.............................................................................................................................................
	4.2.4 รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[bookmark: _Hlk72487276]			1 รายงานหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 8,297,396.40 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
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[bookmark: _Hlk77065005]			 (1) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิม (2556–2559) จำนวน 84 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 5,575,812.54 บาท ดังนี้
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มติที่ประชุม	..................................รับทราบ.................................................................................................................................................

		            (2) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนี้ใหม่ (2560 – 2564) จำนวน 117 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,721,583.86 บาท 
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			2  รายงานการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565 รวมจำนวน 80 โครงการ    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,019 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
		 (1) รับชำระคืนหนี้ (หนี้เดิม) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 16 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,734.00 บาท
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มติที่ประชุม	..................................รับทราบ.....................................................................................................................................................
		(2) รับชำระคืนหนี้ (หนี้ใหม่) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 64 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,679,285.00  บาท
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มติที่ประชุม	..................................รับทราบ.....................................................................................................................................................
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	4.2.5 การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ประจำปี 2565
		จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   ให้อำเภอ          (จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) โดยมีเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิก ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำนวน 6,179 คน และประเภทองค์กรสตรี  เพิ่มขึ้นจำนวน 245 องค์กร 
	   สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นจำนวน 1,462 คน คงเหลือเป้าหมายที่ต้องรับสมัครเพิ่มจำนวน 4,717 คน และมีจำนวนสมาชิกประเภทองค์กร เพิ่มขึ้น จำนวน  30  องค์กร  คงเหลือเป้าหมายที่ต้องรับสมัครเพิ่มขึ้นจำนวน 215  องค์กร ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)
1) ตารางสรุปการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท บุคคลธรรมดา
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2) ตารางสรุปการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท องค์กร
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
	           ๔.3 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
		           จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งจัดสรรงบประมาณและได้อนุมัติดำเนินโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1-2 จำนวน 33 โครงการ โดยหน่วยงานดำเนินการระดับจังหวัด จำนวน 17  โครงการ และ หน่วยงานระดับอำเภอจำนวน 16 โครงการ ดังนี้    
หน่วยงานดำเนินการ จังหวัด  จำนวน 17 โครงการ ดังนี้
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อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอตรอน ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอท่าปลา ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอน้ำปาด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอฟากท่า ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอบ้านโคก ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอลับแล ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอพิชัย  ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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อำเภอทองแสนขัน ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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	มติที่ประชุม ...............................................รับทราบ......................................................................................................................................................................................................................  

                 4.4  ผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามรายละเอียดแนบ 1) 
	มติที่ประชุม ...................................รับทราบ................................................................................................................................................................  
                 4.5 การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในระบบ BPM 
	ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีประเด็นข้อชี้แจงและขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ดำเนินการรายงานในระบบ BPM จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้
1) การบันทึกในกิจกรรม/โครงการผลผลิต โดยมีประเด็นเน้นย้ำ รายละเอียดดังนี้
		- การบันทึกข้อมูลลงในระบบ BPM ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใน 7 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
		- ระยะเวลาดำเนินการ บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินโครงการ จนถึงวันสิ้นสุดที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
		- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในส่วนผลการดำเนินงาน(ผลผลิต) และระดับความก้าวหน้า ก่อนกดรายงานทุกครั้ง จำเป็นต้องกรอกให้ครบตามเป้าหมาย ที่อำเภอได้รับมอบหมายจากจังหวัด
 	2) การบันทึกเชิงพื้นที่ โดยมีประเด็นเน้นย้ำ รายละเอียดดังนี้
		- เลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการให้ถูกต้องว่าดำเนินการในระดับใด เช่น ระดับหมู่บ้าน ให้ใส่ข้อมูลตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ทุกครั้ง
		- ระยะเวลาดำเนินการ กรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงวันสิ้นสุดที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
		- ผลการดำเนินงาน กรอกข้อมูลให้ละเอียดว่าอำเภอได้ดำเนินโครงการอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร มีผลการดำเนินเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร   
		ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลห้ามใส่เครื่องหมายคำพูด (“_”) และสัญลักษณ์ & หากในชื่อของโครงการมีเครื่องหมายดังกล่าว ให้ดำเนินการโดยใช้การเว้นวรรคแทน ในการนี้ ทุกอำเภอสามารถศึกษาคู่มือการบันทึกข้อมูล BPM ตามรายละเอียด Link นี้ https://drive.google.com/file/d/1kmMZlXYEP3or6HQJKDIGzYR3YDG4pA7-/view 
	มติที่ประชุม       ................................รับทราบ.....................................................................................................................................................  
                4.6 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยภารกิจสำคัญ รวมทั้งสิ้น 18 ภารกิจ โดยแยกเป็นภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการ 5 ภารกิจ ประกอบด้วย
	1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 	2) การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
 	3) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”
 	4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
	5) การส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย 
 	ทั้งนี้ มีแนวทางในการดำเนินงานและเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ รายละเอียดดังนี้ 


	แนวทางการดำเนินงาน
	เป้าหมายของการดำเนินงาน 
(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565)

	1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	· จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในเขตเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา เพื่อให้มีกลไกการดำเนินงานที่ครอบคลุมในระดับท้องถิ่น
· จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) สำหรับการปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่
· จัดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
· จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้งานระบบ TPMAP Logbook สำหรับเลขานุการฯ คจพ. ในทุกระดับ
· ทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบาง และจัดส่งให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) 
· ศจพ.อ. บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
	· บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP 
กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบTPMAP และกลุ่มคนเปราะบางได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
· บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา

	2.  การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

	· สร้างการรับรู้และชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคมส่งให้ กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาพื้นที่
	· ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของพื้นที่และภูมิสังคม

	3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล”

	· พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบลและระดับครัวเรือน และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับครัวเรือน
กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับครัวเรือน
กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย 
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
	· กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้
· เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19) ในพื้นที่

	4.  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

	· การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPผ่านโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ประกอบด้วย
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย/กลุ่ม จำนวน 2 วัน/จุด
2) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP โดยจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP จำนวน 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 2 คน ประธานเครือข่าย OTOP และเลขานุการ/กรรมการระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
· การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย
1) การส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
	· ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่าย OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

	5. การส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย

	· ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
· การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รวมถึงการรณรงค์ 
สวมใส่ผ้าไทย
· การสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
	· พัฒนาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล
· พัฒนาชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
· ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รวมถึงการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
·  ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ที่กำหนด
· ร้อยละ 80 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้
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			4.7  ตารางการส่งงานประจำเดือน 
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		4.8  การจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานอำเภอ
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			4.9 แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
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กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
4.10 การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ 2565 
( ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565 )
		กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 15 ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจังหวัดได้จัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ละเดือนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยขอความร่วมมืออำเภอจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับตัวเลขรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ไว้ที่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการตรวจสอบด้วย
	สรุปรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565  
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4.11 การจัดพิธีมอบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา
		กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าขิดลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เพื่อส่งมอบลายผ้าพระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดพิธีมอบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอทุกอำเภอ และตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทุกอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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		4.12 ร่วมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ 
	 	กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน โดยทูลเชิญพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จในงานฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 และให้จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ส่งรายชื่อผู้ประกอบการ ประเภทผ้าทอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งรายชื่อผู้ผลิต ประกอบการ ประเภทผ้าทอเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่  คุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง	  อำเภอตรอน
มติที่ประชุม     .......................................รับทราบ...................................................................................................................................................  
		
4.13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
	 	    กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมต่างๆ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770,000 บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
	          	     กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 30,000 บาท
		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 2 ติดตามสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามแผนการติดตามสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
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4.14 การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 
		ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนได้รับแจ้งจากสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565  และขอให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน/ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จังหวัดละ 1 คน และจัดส่งแบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 9 ชุด ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ในการนี้ จังหวัดจึงขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ส่งจังหวัดภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อจังหวัดจักได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ ส่งกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป 
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4.15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
		ตามที่ จังหวัดได้อนุมัติโครงการฯ และแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ ตามแนวทางที่     กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้อำเภอทราบแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. อำเภอและทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 1 วัน ดำเนินการในไตรมาส 2 และขอแผน       การดำเนินงานโครงการฯ 
 2. ประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกลุ่มเป้าหมายในระบบโปรแกรม
www.cddhealthyfund.com ทุกกองทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖5	
3. อำเภอและทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จัดประชุมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 1 วัน ดำเนินการในไตรมาส 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 
4. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและบันทึกข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบโปรแกรม www.cddhealthyfund.com ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖5
		5. คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่นจากกองทุนเป้าหมายเพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ กองทุน พร้อมทั้งส่งเอกสารรูปเล่มให้จังหวัด ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖5
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4.16 โครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน	
		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดดำเนินโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ, สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และขอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้ 
                  1) อำเภอและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดง
ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการส่งเสริมการออมภาคประชาชนของอำเภอ
      2) คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 1 กลุ่ม  
      3) จังหวัดพิจารณามอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของจังหวัด แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

          (1) ประเภทกลุ่มที่มีระยะเวลาการดำเนินงาน นับตั้งแต่ปีที่จัดตั้ง จนถึงปัจจุบันมากที่สุด
          (2) ประเภทกลุ่มที่มีอัตราของจำนวนสมาชิกกลุ่มมากที่สุด เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือน
ตามฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ของหมู่บ้าน
          (3) ประเภทกลุ่มที่มีเงินออมมากที่สุด
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		4.17 กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ใน 4 กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ 2 4 5 และ 7) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564  เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 โดยควรดำเนินกิจกรรมที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 2 รวมทั้งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีผลความก้าวหน้า ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
	ที่
	อำเภอ
	พื้นที่ขอขยายระยะเวลา
	(ยังไม่ขุด)
	(อยู่ระหว่างขุด)
	(ขุดเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร)
	เบิกจ่ายแล้ว
	คงเหลือ 

	 
	 
	1 ไร่
	3 ไร่
	15 ไร่
	รวม
	1 ไร่
	3 ไร่
	รวม
	1 ไร่
	3 ไร่
	รวม
	1 ไร่
	3 ไร่
	รวม
	
	

	1
	เมืองอุตรดิตถ์
	10
	40
	-
	50
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2
	10
	12
	38
	12

	2
	ตรอน
	-
	-
	-
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	3
	ท่าปลา
	30
	7
	-
	37
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2
	1
	3
	34
	3

	4
	น้ำปาด
	27
	38
	1
	66
	2
	 
	2
	 -
	 
	 -
	20
	31
	51
	13
	53

	5
	ฟากท่า
	12
	14
	-
	26
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	26
	 -

	6
	บ้านโคก
	3
	2
	-
	5
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	5
	 -

	7
	พิชัย
	5
	21
	-
	26
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	1
	3
	4
	22
	4

	8
	ลับแล
	6
	17
	-
	23
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	23
	 -

	9
	ทองแสนขัน
	5
	12
	-
	17
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	17
	 -

	 
	รวม
	98
	151
	1
	250
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	25
	45
	70
	178
	72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk96951696]มติที่ประชุม     ..........................................รับทราบ.....................................................................................................................................................  

			4.18 การจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
			ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.2/ว 52 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ขอข้อมูลดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับข้อมูลโครงการ ตามคำสั่ง-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 01/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 และตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.2/ว349 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565  เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ถึงอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอตรอน) โดยให้อำเภอรายงานในระบบ google drive จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ของแต่ละแปลงให้เป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินกิจกรรมสำรวจสรุปรายงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนกิจกรรมเอามื้อสามัคคีระดับครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันและรายงานทุกครั้งที่มีการดำเนินกิจกรรม กรมฯ กำหนดสรุปรายงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
เพื่อให้การเตรียมรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จึงขอเน้นย้ำให้อำเภอเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามห้วงเวลาในหนังสือที่อ้างถึง
มติที่ประชุม     .......................................รับทราบ................................................................................................................................................  
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มติที่ประชุม     ..........................................รับทราบ.................................................................................................................................................  
4.20  การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 
		ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการประกวด/คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อพัฒนายกระดับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยมีแผนการประกวดฯ อยู่ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2565 ดำเนินการในพื้นที่ ๙ อำเภอ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการประกวด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสนอแต่งตั้งคำสั่งคณะติดตามและประกวดกองทุนแม่ฯ และจัดทำโครงการเพื่อประสานของบประมาณจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม       ...........................................รับทราบ...........................................................................................................................................




กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		4.21 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	ที่
	อำเภอ
	ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP  (ครัวเรือน) 
	จำนวนคน

	 1
	เมืองอุตรดิตถ์ 
	1,060 
	1,687 

	2
	ตรอน
	174
	283

	3
	ท่าปลา
	773
	1,376

	4
	น้ำปาด
	1,084
	1,886

	5
	ฟากท่า
	1
	1

	6
	บ้านโคก
	175
	286

	7
	พิชัย
	607
	936

	8
	ลับแล
	549
	944

	9
	ทองแสนขัน
	223
	398

	
	รวม
	4,646
	7,797


	ข้อมูลจำนวนคนจนจังหวัดอุตรดิตถ์ TPMAP ปี 2562
เป้าหมายการดำเนินงานที่รับรองจาก ศจพ.จ.อุตรดิตถ์ TPMAP ปี 2562
	ที่
	อำเภอ
	จำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ TPMAP ประจำปี 2562   (ครัวเรือน)
	ผลการ Re X-Ray  (ครัวเรือน)
	มิติสุขภาพ
	ความเป็นอยู่
	การศึกษา
	รายได้
	การเข้าถึงภาครัฐ
	ตกเกณฑ์ครัวเรือนใหม่

	1
	เมืองอุตรดิตถ์
	1,060
	262
	43
	15
	13
	181
	5
	7

	2
	ตรอน 
	174
	23
	1
	2
	3
	18
	0
	0

	3
	ท่าปลา
	773
	68
	6
	4
	10
	51
	1
	8

	4
	น้ำปาด
	1,084
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	0

	5
	ฟากท่า
	1
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	6
	บ้านโคก
	175
	22
	17
	0
	0
	5
	0
	0

	7
	พิชัย
	607
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	8
	ลับแล
	549
	25
	2
	2
	1
	21
	0
	5

	9
	ทองแสนขัน
	223
	37
	0
	2
	2
	34
	0
	2

	
	รวม
	4,646
	451
	69
	25
	30
	323
	6
	24






แผนการดำเนินงาน

	ที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1
	สรุปข้อมูลแผนครัวเรือน ศจพ.4 (family Folder)
	ภายใน 10 ก.พ 65
	ทีมปฎิบัติการ
	

	2
	บูรณาการการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ
	ธค.64 - กย.65
	ศจพ.อ.
	

	3
	ติดตาม ดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิด
	ธค.64 - กย.65
	ทีมพี่เลี้ยง
	



	4
	บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Logbook 
	ธค.64-กย.65
	ศจพ.อ.
	



	5
	บันทึกแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบ eMENSCR
	พ.ย.-ธ.ค.64
	ศจพ.จ
ศจพ.อ.
	




	6
	จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาประจำปี โยกำหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้อยู่ในแผนประจำปีงบประมาณ 2566 หรือบรรจุโครงการในแผนปฎิบัติราชการของกระทรวง กรม แล้วแต่ละกรณี
	พ.ย.-ธ.ค.64
	ศจพ.จ./จังหวัด
ศจพ.อ./อำเภอ
	

	7
	รายงานผลการดำเนินงาน
	พ.ย.64-ก.ย.65
	ทีมพี่เลี้ยง
ทีมปฎิบัติการ
ศจพ.อ.,ศจพ.จ”
อขจพ.
	




	8
	ติดตาม ประเมินผล/ครัวเรือน เป้าหมาย
	ต.ค.65-เม.ย.66
	ทีมปฎิบัติการ
	














	ข้อมูลจำนวนคนจนจังหวัดอุตรดิตถ์ TPMAP ปี 2565
	ที่
	อำเภอ
	 จำนวนคน
 จปฐ 64 
	 จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ 
65 ที่อยู่ใน จปฐ 64 
	 จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย 
TPMAP 65 
	 จำนวนคนเป้าหมาย 
TPMAP 65 
	 
มิติสุขภาพ 
	 
มิติความเป็นอยู่ 
	 มิติการศึกษา 
	 มิติรายได้ 
	 มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

	
	
	
	
	
	
	 ครัวเรือน 
	 คน 
	 ครัวเรือน 
	 คน 
	 ครัวเรือน 
	 คน 
	 ครัวเรือน 
	 คน 
	 ครัวเรือน 
	 คน 

	1
	เมืองอุตรดิตถ์
	       82,921 
	23,979
	353
	535
	85
	103
	36
	59
	77
	131
	172
	271
	1
	2

	2
	ตรอน
	       23,496 
	7,519
	579
	911
	99
	151
	75
	109
	100
	174
	369
	579
	-
	-

	3
	ท่าปลา
	      27,049 
	10,878
	1,122
	1,924
	109
	176
	191
	341
	180
	356
	815
	1,397
	2
	2

	4
	น้ำปาด
	        28,123 
	10,082
	235
	387
	66
	92
	3
	6
	56
	99
	132
	228
	1
	2

	5
	ฟากท่า
	       10,032 
	3,658
	3
	3
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-

	6
	บ้านโคก
	         9,677 
	4,082
	113
	178
	18
	24
	30
	44
	43
	78
	27
	38
	-
	-

	7
	พิชัย
	       45,775 
	15,105
	807
	1,202
	81
	119
	89
	125
	95
	158
	557
	822
	2
	3

	8
	ลับแล
	      40,835 
	12,810
	362
	556
	163
	235
	57
	100
	24
	39
	156
	250
	-
	-

	9
	ทองแสนขัน
	       20,373 
	7,791
	25
	40
	3
	3
	-
	-
	3
	8
	19
	29
	-
	-

	 
	รวม
	     288,281 
	95,904
	3,599
	5,736
	625
	904
	481
	784
	578
	1,043
	2,249
	3,616
	6
	9



แนวทางการดำเนินงาน 
	1. จัดการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามภารกิจการกำหนดเป้าหมายครัวเรือน และระยะเวลาของการดำเนินงาน ภายในเดือน มีนาคม 2565 
	2. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) นำข้อมูลครัวเรือนครัวเรือนเป้าหมายออกจากระบบ TPMAP  เป็นรายตำบลจัดส่งข้อมูลให้ทีมปฏิบัติการตำบลเพื่อจัดทำแผนการลงพื้นที่
	- จังหวัดและอำเภอสามารถ เปิดใช้งานในระบบ TPMAP Logbook ได้ประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2565
	- ศจพ.อ./ทีมปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2565
	- การบันทึกข้อมูล ให้บันทึกผ่านระบบ Thai QM 
	- การแก้ไขปัญหาให้ใช้เมนูแก้จนเป็นหลักหากไม่มีในเมยูแก้จน ให้ใช้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
มติที่ประชุม       ......................................รับทราบ................................................................................................................................................



4.22 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
กิจกรรมที่ดำเนินการ
1.รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ดำเนินการไตรมาส 1-2
2.จัดเก็บข้อมูล จปฐ.  116,284  ครัวเรือน  ดำเนินการไตรมาส                                    2 - 3
3.นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการไตรมาส 3
4.นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับอำเภอ ดำเนินการไตรมาส 3
5.นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด ดำเนินการไตรมาส 3
การจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
รายงานความก้าวหน้าจากกรมการพัฒนาชุมชน 
  1.ศูนย์สารสนเทศฯ ได้มีบันทึกถึงกองคลังเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 เรื่อง ขอยกเว้นการนำงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่จัดสรรให้จังหวัด มาคิดเป็นตัวชีวัดประเมินพัฒนาการจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกองคลัง
  	  2 การจัดหาผู้รับจ้างในการให้บริการคลาวด์และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ e bidding ครั้งที่ 2 (ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว) ของกองคลัง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565
             3. เมื่อได้ผู้รับจ้าง ทาง ศูนย์สารสนเทศฯ จะมี หนังสือ แจ้ง timeline ในการจัดส่งโปรแกรมให้จังหวัดทราบ เมื่อจังหวัดจะได้นำไปประกอบการวางแผนในการเบิกจ่ายงบประมาณ (การยืมเงิน) ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต่อไป
	ที่
	รายการ
	จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ปี 65
	จำนวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 2
	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (คงเหลือ)

	
	
	
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา/หน่วย (บาท)
	งบประมาณ
	จำนวน
	หน่วยนับ
	ราคา/หน่วย (บาท)
	งบประมาณ

	โครงการ ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

	1
	ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
	
	
	

	
	1.1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
	36,474
	18,340
	ครัวเรือน
	20
	366,800
	18,134
	ครัวเรือน
	20
	362,680

	
	1.2 อำเภอตรอน
	8,757
	4,390
	ครัวเรือน
	20
	87,800
	4,367
	ครัวเรือน
	20
	87,340

	
	1.3 อำเภอท่าปลา
	10,318
	5,200
	ครัวเรือน
	20
	104,000
	5,118
	ครัวเรือน
	20
	102,360

	
	1.4 อำเภอน้ำปาด
	9,839
	4,920
	ครัวเรือน
	20
	98,400
	4,919
	ครัวเรือน
	20
	98,380

	
	1.5 อำเภอฟากท่า
	3,838
	1,950
	ครัวเรือน
	20
	39,000
	1,888
	ครัวเรือน
	20
	37,760

	
	1.6 อำเภอบ้านโคก
	4,429
	2,350
	ครัวเรือน
	20
	47,000
	2,079
	ครัวเรือน
	20
	41,580

	
	1.7 อำเภอพิชัย
	18,722
	9,540
	ครัวเรือน
	20
	190,800
	9,182
	ครัวเรือน
	20
	183,640

	
	1.8 อำเภอลับแล
	16,244
	8,250
	ครัวเรือน
	20
	165,000
	7,994
	ครัวเรือน
	20
	159,880

	
	1.9 อำเภอทองแสนขัน
	7,663
	4,180
	ครัวเรือน
	20
	83,600
	3,483
	ครัวเรือน
	20
	69,660

	
	รวมเป็นเงิน
	116,284
	59,120
	ครัวเรือน
	20
	1,182,400
	57,164
	ครัวเรือน
	20
	1,143,280


มติที่ประชุม       ......................................รับทราบ.................................................................................................................................................
4.23  ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล 
                               4.23.1 จำนวนผู้ใช้แพลตฟอร์ม Click ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์
                (ดาวน์โหลดติดตั้งในอุปกรณ์พกพา การใช้งานบนเว็บลิงค์หรือเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์)

	อำเภอ
	เป้าหมาย(รอบ 1)
	ผลการดำเนินงาน (ยอดสะสม)
	คงเหลือ

	
	
	ม.ค.65
	ก.พ.65
	มี.ค.65
	

	เมืองฯ
	628
	20
	250
	
	378

	ตรอน
	151
	20
	120
	
	31

	ท่าปลา
	178
	12
	250
	
	เกินเป้า 72

	น้ำปาด
	169
	10
	100
	
	69

	ฟากท่า
	66
	21
	165
	
	เกินเป้า 99

	บ้านโคก
	76
	
	219
	
	เกินเป้า 143

	พิชัย
	322
	
	300
	
	22

	ลับแล
	280
	15
	220
	
	60

	ทองแสนขัน
	132
	
	200
	
	เกินเป้า 68

	สพจ
	-
	226
	226
	
	

	รวม
	2,002
	324
	2,050
	
	



	

                           4.23.2 เรียงลำดับคะแนนจังหวัด "Click ชุมชน" งวดประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

	

	เขตตรวจฯที่
	จังหวัด
	คะแนนรวม
	ลำดับ
	
	เขตตรวจฯที่
	จังหวัด
	คะแนนรวม
	ลำดับ

	14
	อุบลราชธานี
	43.33
	1
	
	6
	ตรัง
	15.72
	39

	5
	ชุมพร
	41.15
	2
	
	9
	จันทบุรี
	14.93
	40

	5
	สุราษฎร์ธานี
	34.94
	3
	
	1
	อ่างทอง
	14.50
	41

	13
	นครราชสีมา
	34.47
	4
	
	7
	นราธิวาส
	14.10
	42

	3
	ราชบุรี
	34.17
	5
	
	16
	น่าน
	14.04
	43

	10
	บึงกาฬ
	33.56
	6
	
	4
	เพชรบุรี
	13.64
	44

	18
	นครสวรรค์
	32.34
	7
	
	8
	ระยอง
	13.34
	45

	10
	หนองคาย
	31.61
	8
	
	6
	สตูล
	13.28
	46

	5
	นครศรีธรรมราช
	30.31
	9
	
	13
	ชัยภูมิ
	12.96
	47

	12
	ขอนแก่น
	29.02
	10
	
	2
	สมุทรปราการ
	12.22
	48

	17
	อุตรดิตถ์
	28.43
	11
	
	6
	ภูเก็ต
	12.22
	49

	1
	สิงห์บุรี
	28.03
	12
	
	18
	อุทัยธานี
	12.22
	50

	7
	ยะลา
	25.96
	13
	
	7
	ปัตตานี
	12.11
	51

	3
	กาญจนบุรี
	25.15
	14
	
	15
	ลำพูน
	11.51
	52

	4
	สมุทรสงคราม
	25.03
	15
	
	14
	ยโสธร
	10.75
	53

	5
	สงขลา
	24.68
	16
	
	1
	ลพบุรี
	10.00
	54

	9
	ปราจีนบุรี
	24.60
	17
	
	9
	นครนายก
	10.00
	55

	18
	กำแพงเพชร
	24.58
	18
	
	10
	เลย
	10.00
	56

	6
	พังงา
	24.22
	19
	
	16
	เชียงราย
	10.00
	57

	18
	พิจิตร
	24.02
	20
	
	8
	ฉะเชิงเทรา
	8.71
	58

	1
	ชัยนาท
	23.83
	21
	
	14
	ศรีสะเกษ
	7.78
	59

	17
	พิษณุโลก
	23.82
	22
	
	10
	หนองบัวลำภู
	7.58
	60

	3
	สุพรรณบุรี
	23.81
	23
	
	4
	สมุทรสาคร
	7.22
	61

	16
	พะเยา
	23.72
	24
	
	17
	เพชรบูรณ์
	6.82
	62

	4
	ประจวบคีรีขันธ์
	21.01
	25
	
	1
	พระนครศรีอยุธยา
	5.00
	63

	12
	มหาสารคาม
	20.83
	26
	
	11
	นครพนม
	5.00
	64

	12
	กาฬสินธุ์
	20.28
	27
	
	12
	ร้อยเอ็ด
	5.00
	65

	11
	สกลนคร
	20.19
	28
	
	15
	เชียงใหม่
	5.00
	66

	6
	ระนอง
	19.60
	29
	
	2
	นครปฐม
	0.00
	67

	8
	ชลบุรี
	19.15
	30
	
	5
	พัทลุง
	0.00
	68

	17
	ตาก
	18.58
	31
	
	6
	กระบี่
	0.00
	69

	15
	ลำปาง
	18.30
	32
	
	9
	สระแก้ว
	0.00
	70

	2
	นนทบุรี
	17.85
	33
	
	11
	มุกดาหาร
	0.00
	71

	2
	ปทุมธานี
	17.08
	34
	
	13
	บุรีรัมย์
	0.00
	72

	9
	ตราด
	16.59
	35
	
	13
	สุรินทร์
	0.00
	73

	1
	สระบุรี
	16.49
	36
	
	14
	อำนาจเจริญ
	0.00
	74

	10
	อุดรธานี
	15.81
	37
	
	15
	แม่ฮ่องสอน
	0.00
	75

	16
	แพร่
	15.81
	38
	
	17
	สุโขทัย
	0.00
	76




มติที่ประชุม       .....................................รับทราบ.................................................................................................................................................
















4.24  สรุปผลการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
      
[image: ]
มติที่ประชุม       ......................................รับทราบ.............................................................................................................................................


ระเบียบวาระที่ 5 	เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
		   5.1 ......………....ไม่มี...………………………………………………………………………………………..................................................................
มติที่ประชุม        .......................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
		5..2 ..................ไม่มี...................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม        .....................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
5.3 ....................ไม่มี.................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม	.....................................................................................................................................................................................................
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
            		 5.5 ………...………...ไม่มี…………………………………………………………………..........................................................……………….....…...
มติที่ประชุม         ..................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                     6.1  ……………..………….-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม	.....................................................................................................................................................................................................
         6.2  .............................-................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม	...................................-.................................................................................................................................................................


เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



						  (ลงนาม)               วิศิษฏ์ศิริ	   ผู้จดบันทึกการประชุม
					                              (นางวิศิษฏ์ศิริ  ศรีเมืองสุข)
					                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


					                (ลงนาม)              		    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
						                    (นางรัตนาวดี นาคมูล)    
			                              ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
2

รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





image2.emf
ลำดับ โครงการ(ค้างเบิก)

ไตรมาส จังหวัด กล่มยุทธ์ฯ ก.สารสนเทศฯ กลุ่มส่งเสริมฯ เมือง ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

1 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด 2 7,600.00                7,600.00                  

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2 60,800.00                7,000.00           9,800.00           9,800.00                     -                    20,800.00          20,800.00           129,000.00              

3 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 -                           -                    15,000.00                   -                    -                     -                    -                           -                      15,000.00                

4 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 -                    -                    13,200.00                   -                    -                     -                    -                           -                      13,200.00                

5 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน 1 -                           -                    -                    13,400.00                   -                    -                     -                      13,400.00                

6

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ 

1-2 135,600.00              45,200.00                   45,200.00          45,200.00           271,200.00              

7

งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ 

1-2 312,200.00              104,000.00       208,000.00       208,000.00                 14,700.00         -                           416,000.00         1,262,900.00           

8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 2 800,000.00            800,000.00              

9 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 2 1,960.00                -                           -                    -                    4,300.00                     -                    -                           4,300.00             10,560.00                

10นักการตลาดรุ่นใหม่ 1-2 137,951.61    137,951.61              

11จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) 2 100,000                   100,000.00              

12

การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 10,000.00              10,000.00                

13มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน 2 50,000.00              50,000.00                

14จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 2 69,000.00              69,000.00                

15Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 2 6,400.00           12,800.00         59,300.00                   1,400.00           2,100.00           6,400                       3,500.00             91,900.00                

16

โครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2 43.00                43.00                       

17ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  2 366,800.00              87,800.00         104,000.00       98,400.00                   39,000.00         47,000.00          190,800.00       165,000                   83,600.00           1,182,400.00           

18เวทีสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน 8,000              8,000.00                  

137,952   43             8,000       938,560.00     875,400.00      ###### ###### 466,600.00        55,100.00   ####### ###### 271,400          573,400.00  

4,172,154.61    

โครงการค้างเบิกงบยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 1-4 ( ข้อมูล ณ 25 กุมภาพันธ์ 2565 )

รวม
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จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯกลุ่มงานประสานฯ

เมือง ลับแล ตรอน ทองแสนขัน พิชัย ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก

ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัด 576,400.00   406,720.92   169,679.08  

 -ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

68,750.00   65,750.00   3,000.00         

-                 -             -                -                -              -              -            3,000.00       -             -           

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

375,030.00   216,343.00   158,687.00      

4,190.00          16,940     11,000     22,977     5,660       19,680.00    9,120.00         9,120.00         1,920.00       14,400.00      11,760.00   12,360.00      9,120.00      10,440.00  

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม

-   -   -                

 -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 65,500.00   57,600.00   7,900.00         

3,900.00          -             -                -                -              -              -            3,000.00       500.00        500.00      

 -งบกลาง 50,370.00   50,277.92   92.08             

92.08             

 -ค่าซ่อมแซม 10,000.00   10,000.00   -                

 -ค่าล่วงเวลา 6,750.00   6,750.00   -                

-                

ค่าขนย้าย 20,120.00   12,720.00   7,400.00      

7,400.00         

ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 

108,000.00   72,000.00   36,000.00  

 -พนักงานบันทึกข้อมูล 60,000.00   40,000.00   20,000.00       

20,000.00       

 -พนักงานทำความสะอาด 48,000.00   32,000.00   16,000.00       

16,000.00       

ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

5,698.82   4,408.40   1,290.42      

1,290.42         

ค่าสาธารณูปโภค 181,100.00   134,772.75   46,327.25    

37,634.60        1,488.27      937.25           3,044.44         37.97           -              17.12         209.54          1,628.36      1,329.70    

ค่าเช่าบ้าน 867,900.00   608,198.58   259,701.42  

259,701.42      

ค่าตอบแทน อสพ. อช. 308,000.00   183,500.00   124,500.00  

   -  ค่าตอบแทน อสพ.  180,000.00   120,000.00   60,000.00       

60,000.00       

    -   ค่าตอบแทน  อช. 128,000.00   63,500.00   64,500.00       

64,500.00       

2,067,218.82   1,422,320.65   644,898.17   474,708.52      16,940     11,000     22,977     5,660.00   21,168.27    10,057.25       12,164.44       1,957.97       14,400.00      11,777.12   18,569.54     11,248.36    12,269.70  

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ งบจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คงเหลือค้างเบิกจ่าย
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

จังหวัด/อำเภอ

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

จังหวัด 1,571,108.82      1,096,400.30      474,708.52        69.79      270,000.00          132,048.39          137,951.61          48.91            1,841,108.82     1,228,448.69     612,660.13        66.72         

กลุ่มยุทธฯ 21,600.00          4,660.00            16,940.00          21.57      16,960.00           16,917.00           43.00                 -               38,560.00          21,577.00          16,983.00          55.96         

กลุ่มส่งเสริมฯ 28,800.00          5,823.00            22,977.00          20.22      1,759,360.00       822,800.00          936,560.00          46.77            1,788,160.00     828,623.00        959,537.00        46.34          519,016            519,016            -             100.00            

กลุ่มสารฯ 14,400.00          3,400.00            11,000.00          23.61      62,300.00           52,300.00           10,000.00           -               76,700.00          55,700.00          21,000.00          72.62         

กลุ่มงานประสานฯ 10,800.00          5,140.00            5,660.00            47.59      24,540.00           24,540.00           -                     -               35,340.00          29,680.00          5,660.00           83.98         

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 80,790.00          59,621.73          21,168.27          73.80      1,178,500.00       303,100.00          875,400.00          25.72            1,259,290.00     362,721.73        896,568.27        28.80          6,528,397.56     6,105,197.56     423,200      93.52             

อำเภอตรอน 40,610.00          28,445.56          12,164.44          70.05      236,900.00          31,700.00           205,200.00          13.38            277,510.00        60,145.56          217,364.44        21.67          -            

อำเภอท่าปลา 49,030.00          37,252.88          11,777.12          75.98      415,700.00          81,100.00           334,600.00          19.51            464,730.00        118,352.88        346,377.12        25.47          3,779,157.77     3,763,574.24     15,584        99.59             

อำเภอน้ำปาด 36,150.00          17,580.46          18,569.54          48.63      523,700.00          57,100.00           466,600.00          10.90            559,850.00        74,680.46          485,169.54        13.34          8,059,965.50     7,960,565.50     99,400        98.77             

อำเภอฟากท่า 40,110.00          28,861.64          11,248.36          71.96      182,900.00          127,800.00          55,100.00           69.87            223,010.00        156,661.64        66,348.36          70.25          2,786,043.56     2,786,043.56     -             100.00            

อำเภอบ้านโคก 34,830.00          22,560.30          12,269.70          64.77      166,300.00          53,300.00           113,000.00          32.05            201,130.00        75,860.30          125,269.70        37.72          643,169.66        643,169.66        -             100.00            

อำเภอพิชัย 61,730.00          47,330.00          14,400.00          76.67      294,400.00          101,500.00          192,900.00          34.48            356,130.00        148,830.00        207,300.00        41.79          3,976,341.20     3,952,341.20     24,000        99.40             

อำเภอลับแล 41,610.00          31,552.75          10,057.25          75.83      561,500.00          290,100.00          271,400.00          51.67            603,110.00        321,652.75        281,457.25        53.33          3,363,470.46     3,363,470.46     -             100.00            

อำเภอทองแสนขัน 35,650.00          33,692.03          1,957.97            94.51      649,300.00          75,900.00           573,400.00          11.69            684,950.00        109,592.03        575,357.97        16.00          2,235,765.22     2,235,765.22     -             100.00            

รวม 2,067,218.82     1,422,320.65      644,898.17        68.80      6,342,360.00       2,170,205.39       4,172,154.61       34.22 8,409,578.82     3,592,526.04     4,817,052.78     42.72          31,891,327        31,329,143        562,184      98.24             

งบบริหาร (บาท) งบยุทธศาสตร์กรมฯ  (บาท) งบเงินกู้ (บาท) รวม (บาท)

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

จังหวัดอุตรดิตถ์
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ประเภท งบจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)  คงเหลือ ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบยุทธศาสตร์ 6,342,360.00                 2,170,205.39                         4,172,154.61                                34.22                                     

งบบริหาร 2,067,218.82                 1,422,320.65                         644,898.17                                   68.80                                     

รวมผลการเบิกจ่าย 8,409,578.82                 3,592,526.04                         4,817,052.78                                42.72                                     

งบเงินกู้ 31,891,326.93                31,329,143.40                       562,183.53                                   98.24                                     

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ข้อมูล ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565
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เบิกจ่ายแล้ว ส่งคืนกรมฯ รวมการเบิกจ่าย

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

1 งบบริหาร

1,891,210.00 856,189.50 0.00 856,189.50 45.27 1,035,020.50

54.73

2 งบเงินทุนหมุนเวียน

9,000,000.00 2,068,200.00 0.00 2,068,200.00 22.98 6,931,800.00

77.02

3 งบเงินทุนอุดหนุน

1,000,000.00

137,500.00 0.00 137,500.00 13.75 862,500.00

86.25

รวม

11,891,210.00 3,061,889.50

0.00

3,061,889.50 25.75 8,829,320.50

74.25

คงเหลือ

ร้อยละ

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร

ประเภท ที่

ข้อมูล ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  2565
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ที่ หน่วยงาน งบจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

สพจ.อต. 667,560.00 310,384.50 46.50 357,175.50

1 อ.พิชัย 152,850.00 80,925.00 52.94 71,925.00

1 อ.ตรอน 128,850.00 68,210.00 52.94 60,640.00

2 อ.ท่าปลา 136,850.00 72,080.00 52.67 64,770.00

3 อ.ทองแสนขัน 120,850.00 61,020.00 50.49 59,830.00

4 อ.ฟากท่า 120,850.00 56,415.00 46.68 64,435.00

5 อ.เมืองอุตรดิตถ์ 172,850.00 77,865.00 45.05 94,985.00

6 อ.บ้านโคก 116,850.00 51,700.00 44.24 65,150.00

7 อ.น้ำปาด 132,850.00 51,950.00 39.10 80,900.00

8 อ.ลับแล 140,850.00 25,640.00 18.20 115,210.00

1,891,210.00 856,189.50 45.27 1,035,020.50               รวมทั้งสิ้น

ข้อมูล ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2565
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

1 2 มีนาคม 2565 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานบริหารจัดการและติดตาม

หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

อุตรดิตถ์

อำเภอลับแล และ อำเภอทองแสนขัน อกส.จ.

2 3 มีนาคม 2565 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานบริหารจัดการและติดตาม

หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

อุตรดิตถ์

อำเภอบ้านโคก อกส.จ.

3 10  มีนาคม  2565 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด ครั้งที่ 4/2565

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ,จนท.พช.          

จนท.กองทุนฯ

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ อกส.จ.

4 15  มีนาคม 2565 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานบริหารจัดการและติดตาม

หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

อุตรดิตถ์

อำเภอทองแสนขัน อกส.จ.

5 16  มีนาคม  2565 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ระดับจังหวัด ,จนท.พช.       

 จนท.กองทุนฯ

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ อกส.จ.

6 4 มีนาคม-  25 มีนาคม

 2565

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี จำนวน 20 กลุ่ม

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อกส.จ.

แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำเดือน  มีนาคม  2565 
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รายงานโครงการเงินหมุนเวียนที่ค้างชำระ (หนี้ใหม่)

                                                                                                  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2565                                                                                              

ลำดับ อำเภอ จำนวน จำนวนเงินที่ค้างชำระ (โครงการ) เงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด รวม

(โครงการ)) 2560 2561 2562 2563 2564

1 เมืองอุตรดิตถ์ 22 13 2 3 2 2 567,305.24        10,306.00          34,002.00        611,613.24         

2 ตรอน 19 7 5 1 2 4 214,830.00         2,577.00           13,166.00        230,573.00         

3 ท่าปลา 21 5 3 6 3 4 602,884.93        11,062.00          16,796.00        630,742.93         

4 น้ำปาด 17 3 2 0 1 11 705,700.37       2,151.00            4,118.00          711,969.37        

5 บ้านโคก 1 - - - - 1 50,899.00           101.00               -                  51,000.00            

6 ฟากท่า 17 2 5 3 7 260,772.13       1,379.00           3,116.87         265,268.00         

7 พิชัย 3 3 - - - - 39,299.68           378.00              1,792.00         41,469.68           

8 ลับแล 11 9 - - - 2 111,616.64         1,896.00            7,084.00         120,596.64         

9 ทองแสนขัน 6 4 - - 1 1 52,392.00           513.00               5,446.00          58,351.00           

รวม 117 46 17 10 12 32 2,605,699.99   30,363.00       85,520.87    2,721,583.86   
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รายงานโครงการเงินหมุนเวียนรับชำระ (หนี้เก่า)

                                                                                                                    ประจำเดือน มกราคม  2565                                                                                                

ลำดับ อำเภอ จำนวน โครงการรับชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด รวม

(โครงการ) 2557 2558 2559

1 เมืองอุตรดิตถ์ 3 1 - 1 6,521.00              79.00                   -                    2,761.00             9,361.00               

2 ลับแล 4 - 2 2 3,263.00              -                       -                    1,045.00             4,308.00               

3 พิชัย 1 - - 1 1,000 0 -                    -                      1,000.00               

4 ท่าปลา 1 - - 1 123.00                 -                       -                    877.00               1,000.00               

5 ทองเสนขัน 4 - - 4 9,793.00               -                       -                    2,707.00            12,500.00            

6 ตรอน 3 - - 3 26,609.58            108.00                 -                    1,847.42             28,565.00            

รวม 16 1 2 12 187.00                 -                    9,237.42             56,734.00            
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รายงานโครงการเงินหมุนเวียนรับชำระ (หนี้ใหม่)

                                                                                                                    ประจำเดือน มกราคม  2565                                                                                                   

ลำดับ อำเภอ จำนวน โครงการรับชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด รวม

(โครงการ) 2560 2561 2562 2563 2564

1 เมืองอุตรดิตถ์ 9 2 - 2 - 5 199,354.00                 437.00              335.00                200,126.00         

2 ลับแล 6 6 - - - - 113,647.00                340.00               245.00               114,232.00         

3 พิชัย 3 2 - 1 - - 11,747 471 623.00               12,841.00           

4 ท่าปลา 3 3 - - - - 92,589.00                  277.00              2,174.00            95,040.00            

5 ทองเสนขัน 6 5 1 - - - 124,410.00                292.00              629.00                125,331.00         

6 ตรอน 4 1 1 - - 2 31,265.00                  125.00              30.00                  31,420.00           

7 น้ำปาด 8 - - - 2 6 208,047.00               327.00              2,342.00            210,716.00         

8 ฟากท่า 16 - 2 - 1 13 480,119.00                1,421.00            2,439.00             483,979.00         

9 บ้านโคก 9 - - - 9 404,796.00                804.00              -                      405,600.00         

รวม 64 19 4 3 3 35 1,665,974.00             4,494.00            8,817.00            1,679,285.00      
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สตรีที่มีอายุ

15 ปีขึ้นไป

ปี 2564 จำนวน (คน) เสียชีวิต (คน) คงเหลือ (คน) จำนวน (คน) ร้อยละ

1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 65,332 44,802 2,712 42,090 2,025 1,374 67.84 651 32.16

2 อำเภอตรอน 15,359 10,786 719 10,067 476 6 1.26 470 98.74

3 อำเภอท่าปลา 18,591 15,184 768 14,416 576 0 0.00 576 100.00

4 อำเภอน้ำปาด 15,707 10,941 566 10,375 487 61 12.53 426 87.47

5 อำเภอฟากท่า 6,331 5,157 329 4,828 196 0 0.00 196 100.00

6 อำเภอบ้านโคก 5,675 4,896 254 4,642 176 12 6.82 164 93.18

7 อำเภอพิชัย 33,330 26,009 1,570 24,439 1,033 2 0.19 1,031 99.81

8 อำเภอลับแล 25,151 18,891 1,495 17,396 780 0 0.00 780 100.00

9 อำเภอทองแสนขัน 13,848 10,553 683 9,870 429 7 1.63 422 98.37

199,324 147,219 9,096 138,123 6,179 1,462 23.66 4,717 76.34

ร้อยละที่

เพิ่มขึ้น

คงเหลือเป้าหมายสมัครสมาชิก

เพิ่มขึ้นปี 2565

รวม

รายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ที่ อำเภอ

เป้าหมายการ

เพิ่มจำนวน

สมาชิก ปี 

2565 ร้อยละ 

3.10 (คน)

ปัจจุบันมี

สมาชิกเพิ่มขึ้น

จำนวน (คน)

จำนวนสมาชิก ณ 30 กันยายน 2564
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ฐานข้อมูล เป้าหมาย ปัจจุบันมีสมาชิก

สมาชิก เพิ่มขึ้น ปี 2565 ประเภทองค์กร

ณ 30 ก.ย.64 จำนวน (องค์กร) จำนวน (องค์กร) ร้อยละ

1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 1 17 158 0 176 117 59 130 13 22.03 46 77.97

2 อำเภอตรอน 1 5 47 0 53 49 4 52 3 75.00 1 25.00

3 อำเภอท่าปลา 1 7 76 0 84 56 28 56 0 0.00 28 100.00

4 อำเภอน้ำปาด 1 7 58 0 66 43 23 43 0 0.00 23 100.00

5 อำเภอฟากท่า 1 4 31 0 36 11 25 11 0 0.00 25 100.00

6 อำเภอบ้านโคก 1 4 28 3 36 33 3 33 0 0.00 3 100.00

7 อำเภอพิชัย 1 11 98 0 110 78 32 78 14 43.75 18 56.25

8 อำเภอลับแล 1 8 65 0 74 35 39 35 0 0.00 39 100.00

9 อำเภอทองแสนขัน 1 4 49 0 54 22 32 22 0 0.00 32 100.00

9 67 610 3 689 444 245 460 30 12.24 215 87.76 รวม

ที่ อำเภอ

ฐานข้อมูลสมาชิกองค์กรสตรี

กพสอ. กพสต. อื่นๆ

  ปัจจุบันมี

สมาชิกเพิ่มขึ้น 

(องคืกร)

ร้อยละที่

เพิ่มขึ้น

คงเหลือเป้าหมายสมัคร

สมาชิกเพิ่มขึ้นปี 2565

รวม กพสม.
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บาท ร้อยละ

1

สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริม

สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชน

ส่งเสริมฯ 15 คน 41,600 1 18-พ.ย.-64 41,600        100% บันทึกแล้ว

2

การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่

ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบ

ส่งเสริมฯ 1 รุ่น 10,000 2 17 ม.ค. 65 -             0% -

3 มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ส่งเสริมฯ 1 ครั้ง 50,000 2 21 ก.พ.65 -             0% -

4 จัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สารสนเทศฯ 2 ตำบล 17,400 1 9-ธ.ค.-64 17,400        100% บันทึกแล้ว

5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ส่งเสริมฯ 50 คน 224,300 1 3-พ.ย.-64 224,300     100% บันทึกแล้ว

6 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP ส่งเสริมฯ 20 คน 57,400 2 18-พ.ย.-64 57,400       100% บันทึกแล้ว

7 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย




องค์ความรู้ KBO จังหวัด ส่งเสริมฯ 40 คน 107,800 1 3-พ.ย.-64 107,800      100% บันทึกแล้ว

8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย




องค์ความรู้ KBO จังหวัด ส่งเสริมฯ 20 ผลิตภัณฑ์ 800,000 2 18-พ.ย.-64 -             0% -

9 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ส่งเสริมฯ 12 ครั้ง 10,000 2 18-พ.ย.-64 8,040         80% บันทึกแล้ว

10 นักการตลาดรุ่นใหม่ ส่งเสริมฯ 3 คน 270,000 1-2 1-พ.ย.-64 132,049      49% -

11 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา




เศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ส่งเสริมฯ 1 ครั้ง 7,600 2 14 ม.ค. 65 -             0% -

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ




เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมฯ 1 รุ่น 230,000 1 18-พ.ย.-64 230,000     100% บันทึกแล้ว

13

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรม 

แกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมฯ 50 คน 91,600 1 7-ธ.ค.-64 91,600        100% บันทึกแล้ว

14 รณรงค์เชิญชวนจัดเก็บ จปฐ.ปี 2565 สารสนเทศฯ 1 แห่ง 23,500 1 9-ธ.ค.-64 -             0% บันทึกแล้ว

รอแนบรูป

15

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี 2565

ยุทธศาสตร์ฯ 1 แห่ง 15,100 2 27-ธ.ค.-64 15,057         100% บันทึกแล้ว




รอส่งคืนเงินกรม

 43 บาท

16 จัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี 2565 สารสนเทศฯ 1 ครั้ง 21,400 2 11 ก.พ. 65 -             0% -

17 เสริิมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมฯ 1 แห่ง 12,300 2 17 กพ.65 12,300        100% บันทึกแล้ว

937,546   

47%

ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ไตรมาส 1-2) 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หน่วยดำเนินการ:  จังหวัด)



เบิกจ่าย

หมายเหตุ

ผลการบันทึก 

BPM

ที่ กิจกรรม/โครงการ กลุ่มงาน เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส

วงเงินรวม 1,990,000

วันที่อนุมัติ
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การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  16 ตำบล 83,200 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 7-11 มี.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 22,400     27% รายงานแล้ว

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน 96,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 96,000     100% รายงานแล้ว

3 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 1 หมู่บ้าน 6,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 13-ธ.ค.-64 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 6,000       100% รายงานแล้ว

4 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 7 หมู่บ้าน 30,800 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 30,800     100% รายงานแล้ว เหลือ 2 หมู่บ้าน

5

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน 13,400 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 13,400      100% รายงานแล้ว

6

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่

3 แห่ง 135,600  1-2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

7

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

4 แห่ง 416,000  1-2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน PO แล้ว 1 แปลง

8

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

9 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,300       100% รายงานแล้ว

ดำเนินการ 7 ครั้ง ร้อยละ

 58.33

10

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

7 กองทุน 22,400 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 23-25 ก.พ.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว ยังไม่ได้รายงาน 22,400 100% ยังไม่ได้รายงาน

11

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

18,340 

ครัวเรือน

366,800 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 0 0% ยังไม่ได้รายงาน

1,178,500 199,300 17%

811,700 199,300 25%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัดตรวจสอบ

รายงานในระบบ 

BPM

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image21.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  5 ตำบล 26,000 2 18-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 19,000      73% ยังไม่ได้รายงาน

2 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน 4,400 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 9-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,400       100% รายงานแล้ว

3

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

1 รุ่น 104,000  1-2 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15-ก.พ.-65 อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

4

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 แห่ง 4,000 1 18-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

5  จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 1 แห่ง 69,000 2 18-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 25-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           ยังไม่ได้รายงาน

6 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 4,300       100% ยังไม่ได้รายงาน

7

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

2 กลุ่ม 6,400 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

8

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

4,390 

ครัวเรือน

87,800 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

305,900 31,700 10%

218,100 31,700 15%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัดตรวจสอบ

รายงานในระบบ 

BPM

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image22.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  7 ตำบล 36,400 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 26,600     73% ยังไม่ได้รายงาน

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 24,000     100% รายงานแล้ว

3 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2 หมู่บ้าน 8,800 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 8,800       100% รายงานแล้ว

4

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน 13,400 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานแล้ว 13,400      100% รายงานแล้ว

5

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

2 แห่ง 208,000  1-2 12-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21-28 ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

6

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

7 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,300       100% รายงานแล้ว

8

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

4 กลุ่ม 12,800 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

9

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

5,200 

ครัวเรือน

104,000 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

10

สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ

รึฯ

1 แห่ง 200,000 2-4 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

615,700 81,100 13%

511,700 81,100 16%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image23.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 7 ตำบล 36,400 2 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21-28 ก.พ.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานแล้ว 26,600     73% รายงานแล้ว

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 18-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 9,000       38% รายงานแล้ว

3 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3 หมู่บ้าน 13,200 1 18-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานแล้ว 13,200      100% รายงานแล้ว

4

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

1 แห่ง 13,400  1-2 18-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานแล้ว -           0% รายงานแล้ว

5 รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 




โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 

1 ไร่

1 หมู่บ้าน 45,200 1 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

6

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

1 แห่ง 208,000  1-2 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

7

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 18-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

8 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 18-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานแล้ว 4,300       100% รายงานแล้ว

9

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

24 กลุ่ม 76,800 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

10

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

4,920 

ครัวเรือน

98,400 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

523,700 57,100 11%

425,300 57,100 13%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image24.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 4 ตำบล 20,800 2 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 - 17 ก.พ.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 20,800     100% รายงานแล้ว

2 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน 4,400 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 22-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,400       100% รายงานแล้ว

3

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

1 แห่ง 104,000  1-2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

PO แล้ว 1 

แปลง

4

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 23-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

5 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,300       100% รายงานแล้ว

6

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

2 กลุ่ม 6,400 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 - 24 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 5,000       78% ยังไม่ได้รายงาน

7

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

1,950 

ครัวเรือน

39,000 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

182,900 38,500 21%

143,900 38,500 27%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image25.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 4 ตำบล 20,800 2 12-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 24,000     100% รายงานแล้ว

3 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน 4,400 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,400       100% รายงานแล้ว

4

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน 13,400 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 13,400      100% รายงานแล้ว

5

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่

1 แห่ง 45,200  1-2 12-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

6

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

7 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 12-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ รายงานแล้ว 4,300       100% รายงานแล้ว

รายงาน

กลุ่มเป้าหมาย

เพียง 1 ครั้ง 

จากเป้าหมาย

ที่ได้รับ 12 ครั้ง

 แต่ใส่ระดับ

ความก้าวหน้า

 100 %

8

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

1 กลุ่ม 3,200 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 3,200        100% ยังไม่ได้รายงาน

9

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

2,350 

ครัวเรือน

47,000 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

166,300 53,300 32%

119,300 53,300 45%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image26.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 7 ตำบล 36,400 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 36,400 100% ยังไม่ได้รายงาน

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 24,000     100% รายงานแล้ว

3 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน 4,400 1 12-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,400       100% รายงานแล้ว

BPM ยังไม่

เรียบร้อย ขาด

การใส่ผลการ

ดำเนินงาน

ของอำเภอ

4

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

1 แห่ง 104,000  1-2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 0.00 0% ยังไม่ได้รายงาน ทำสัญญาแล้ว

5

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 8-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

BPM ยังไม่

เรียบร้อย ขาด

การใส่ผลการ

ดำเนินงาน

ของอำเภอ

6

ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(Champ)

1 ชุมชน 33,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ

14-16 ธ.ค.65

22-24 ธ.ค.65

ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 33,000     100% รายงานแล้ว

7

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว

ลงมือปฏิบัติ  (D-HOPE)

1 ชุมชน 180,000 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 - 8 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 80,000 44% ยังไม่ได้รายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

จัดทำเอกสารฯ

8 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,300 100% รายงานแล้ว

BPM ยังไม่

เรียบร้อย ขาด

การใส่ผลการ

ดำเนินงาน

ของอำเภอ

9

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

2 กลุ่ม 6,400 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 0.00 0% ยังไม่ได้รายงาน  

10

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

8,250 

ครัวเรือน

165,000 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 0.00 0% ยังไม่ได้รายงาน  

561,500 186,100 33%

396,500 186,100 47%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ


image27.emf
การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  11 ตำบล 57,200 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21-25 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 57,200      100% ยังไม่ได้รายงาน

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 24,000     100% รายงานแล้ว

3

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 10-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-65 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว ยังไม่ได้รายงาน 4,000       100% ยังไม่ได้รายงาน

4 จัดการความรู้ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ 1 แห่ง 4,500 2 10-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 4,500       100% ยังไม่ได้รายงาน

5 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 10-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 4,300       100% ยังไม่ได้รายงาน

6

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

3 กลุ่ม 9,600 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 7,500        78% ยังไม่ได้รายงาน

7

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

9,540

ครัวเรือน

190,800 2 31-ม.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

294,400 101,500 34%

103,600 101,500 98%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ
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การจัดกิจกรรม/

โครงการ

วันที่ดำเนินการ/

คาดว่าจะดำเนินการ

การเบิกจ่าย

อำเภอบันทึก

การรายงาน BPM

บาท ร้อยละ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  4 ตำบล 20,800 2 19-พ.ย.-64 ยังไม่ได้ดำเนินการ มี.ค. 21 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

2 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 24,000 1 19-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 20-ธ.ค.-21 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 24,000     100% รายงานแล้ว

3 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 5 หมู่บ้าน 22,000 1 19-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 18-19-ธ.ค.-21 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 22,000     100% รายงานแล้ว

4

การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน 13,400 1 19-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 20-ธ.ค.-21 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 13,400      100% รายงานแล้ว

5

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่

1 แห่ง 45,200  1-2 19-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

6

รายการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน 

โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่

4 แห่ง 416,000  1-2 19-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค.-15 ก.พ.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

7

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

1 รุ่น 4,000 1 19-พ.ย.-64 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21-ธ.ค.-21 ส่งเบิกจ่ายมาจังหวัดแล้ว รายงานแล้ว 4,000       100% รายงานแล้ว

8 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 12 ครั้ง 4,300 2 19-พ.ย.-64 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

9

เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการ

เข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน

ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

5 กลุ่ม 16,000 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน 12,500      78% ยังไม่ได้รายงาน

10

บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

4,180 

ครัวเรือน

83,600 2 11-ก.พ.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15-มี.ค.-65 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้รายงาน -           0% ยังไม่ได้รายงาน

649,300 75,900 12%

565,700 75,900 13%

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินรวมของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วงเงินรวมของโครงการ ยกเว้น จปฐ.

ผลการดำเนินการของอำเภอ ผลการเบิกจ่าย  จังหวัด

ตรวจสอบ

รายงานใน

หมายเหตุ

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2) รอบที่ 1

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์



ที่ กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ 

(บาท)

ไตรมาส วันที่อนุมัติ
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ที่ รายการ กำหนดส่ง รูปแบบข้อมูล หมายเหตุ

(File/เอกสาร) ผู้รับผิดชอบ

1

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระบบรายงานใหม่)

วันที่ ๕  ของทุกเดือน Online ณภัทร

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ. ,พัฒนากรประจำเดือน  วันที่ 5   ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

3 รายงานแผนปฏิบัติงาน สพอ. , พัฒนากรประจำเดือน  วันที่ 25  ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

4 รายงานวันลา วันที่ 5  ของทุกเดือน เอกสาร สุภาณี

5 ค่าใช้สอย   วันที่ 25   ของทุกเดือน เอกสาร สุภารัตน์

6 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 15   ของทุกเดือน เอกสาร วิศิษฏ์ศิริ

7 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกในระบบฯ) ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

8 รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

9 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

10 แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2) ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

11 รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

12

รายงานการจัดเก็บยอดรายได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

13 รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

14*

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

ทุกวันศุกร์ เอกสาร/ไฟล์ ดลธร

15 รายงานผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง) วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ งามศิริ

16

รายงานบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๔

- ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

วันที่ ๒๐ ของทุกเดือน Online งามศิริ

17

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3  ปี ( พ.ศ.2563-2565)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

18 การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10  ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ พัชรี

19 การรวบรวมสื่อ คลิปวิดิโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ งานพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ พัชรี

20 การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ พัชรี

21 รายงาน Big Data, CDD พกพา, Click ชุมชน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ พัชรี

22 รายงานอื่นตามหนังสือสั่งการ

* หมายเหตุ  รายการที่ -14  ไม่นำมาคิดค่าคะแนน

ตารางการส่งงานประจำเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕65  ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕6๕ 

ตามที่กำหนดในหนังสือสั่งการ


image30.emf
เมืองอุตรดิตถ์

ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (ม.ค. 6๕) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒

รายงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ, พัฒนากรประจำเดือน (ก.พ. 6๕)

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓ การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๔ รายงานวันลา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๕ ค่าใช้สอย   ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๖ รายงานการประชุมประจำเดือน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๗ รายงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกในระบบฯ) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘ รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๙ บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๐ แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๑ รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๒ รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๓ รายงานผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๔

รายงานบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ปี ๒๕๖๔ 

ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน/ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3  ปี ( พ.ศ.2563-2565)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๖ การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๗ การรวบรวมสื่อ ผลิตคลิปวิดิโอ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๘ การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๙ รายงาน Big Data, CDD พกพา, Click ชุมชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

ค่าคะแนน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕65 ๕๗ ๕๔ ๕๔ ๕๓ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔

ค่าคะแนน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕65 ๑ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ค่าคะแนนภาพรวม (ม.ค. 6๕) 

**

๒๑๒ ๒๑๑ ๒๐๙ ๑๙๖ ๒๐๒ ๒๐๐ ๒๑๐ ๑๙๘ ๒๐๔

ค่าคะแนนภาพรวม (ต.ค.64 - ก.พ. 65) ๒๖๙ ๒๖๕ ๒๖๓ ๒๔๙ ๒๕๖ ๒๕๔ ๒๖๔ ๒๕๒ ๒๕๘

จัดลำดับค่าคะแนนภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕65 ๑ ๒ ๔ ๙ ๖ ๗ ๓ ๘ ๕

 * หมายถึง ตามหนังสือสั่งการ

การจัดระดับค่าคะแนน  คะแนนเต็ม ๓  คะแนน

๑. ส่งงานตามกำหนดได้ ๓  คะแนน ๓. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๒ วันได้คะแนน  ๑

๒. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๑ วันได้คะแนน   ๒ ๔ ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๓ วันเป็นต้นไป ได้คะแนน ๐

* หมายเหตุ หากอำเภอใดส่งแล้วนำหลักฐานคู่ฉบับมาให้ นวช.เจ้าของงานแก้ไขค่าคะแนนได้ (กรณีที่จังหวัดลงทะเบียนรับแล้วแต่ไม่ถึงผู้รับผิดชอบ)

แบบการจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานของอำเภอ  ประกอบการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ



ที่ โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนนที่ได้

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕65  ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕6๕ 
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ

1 2 มี.ค. 65

ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ไตรมาส 2

คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอลับแล และอำเภอทองแสนขัน ดวงชีวัน

2 3 มี.ค. 65

ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ไตรมาส 2

คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอบ้านโคก ดวงชีวัน

3 4 มี.ค. 65

ร่วมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัต

นราชกัญญา ในโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ จ.

ลำพูน

กลุ่มทอผ้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน วริณรำไพ

4

 4, 11, 18 และ 

25 มี.ค. 65

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม

อาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

จำนวน 20 กลุ่ม

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดวงชีวัน

5 10 มี.ค. 65

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ    

   

และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

6 14 มี.ค. 65

การจัดพิธีมอบลายผ้าขิดพระราชทาน 

“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอทุกอำเภอ, 

ตัวแทนผู้ประกอบการทอผ้าทุกอำเภอ, เจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชน

ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด

อุตรดิตถ์

วริณรำไพ

7 15 มี.ค. 65

ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ไตรมาส 2

คณะกรรมการติดตามและบริหารจัดการหนี้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอทองแสนขัน ดวงชีวัน

8 15 มี.ค. 65

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนา

ชุมชน 

(นางนวลจันทร์  ศรีมงคล) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ณภัทร

9 16 มี.ค. 65

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี

จังหวัด ครั้งที่ 4/2565

คณะอนุกรรมการบริหารฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ

     

และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

10 21 - 25 มี.ค. 65

ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

จำนวน 20 กลุ่ม

อำเภอทั้ง 9 อำเภอ วริณรำไพ

11 23 มี.ค. 65

การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการอำเภอพิชัย และนักวิชาการพัฒนา

ชุมชนฯ

วัดนาอิน  อำเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์

ณภัทร

12 31 มี.ค. 65

ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ วิศิษฏ์ศิริ

แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  



ประจำเดือนมีนาคม ๒๕65 
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เป้าตัวชี้วัด รอบ เป้าตัวชี้วัด 

 (ต.ค.64 - มี.ค.65) (ต.ค.64 - มี.ค.65)

จังหวัด ออนไลน์

ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ รวม ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ รวม ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ รวม ในประเทศ

และ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ รวม

ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ รวม

ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์

1 เมืองอุตรดิตถ์ 230,596,748    3,740,235 36,507,723 741,900 37,249,623 40,114,708 710,000 40,824,708 37,354,708 568,000 37,922,708 31,153,708 444,800 31,598,508 62,283,908 732,435 63,016,343 0 0 207,414,755 3,197,135 210,611,890

2 ตรอน 10,893,050      2,325,300 960,775 320,500 1,281,275 1,295,961 322,500 1,618,461 3,173,321 492,000 3,665,321 1,358,641 475,000 1,833,641 1,229,401 335,000 1,564,401 0 0 8,018,099 1,945,000 9,963,099

3 ท่าปลา 30,828,470      1,022,350 2,450,480 116,400 2,566,880 3,944,780 227,900 4,172,680 5,123,780 182,900 5,306,680 6,955,780 210,900 7,166,680 6,629,480 174,300 6,803,780 0 0 25,104,300 912,400 26,016,700

4 น้ำปาด 167,958,175    235,175 28,516,425 26,175 28,542,600 28,543,600 29,000 28,572,600 28,544,550 29,050 28,573,600 28,688,400 55,200 28,743,600 28,799,500 55,500 28,855,000 0 0 143,092,475 194,925 143,287,400

5 ฟากท่า 17,182,150      819,950 1,525,000 117,000 1,642,000 3,438,000 139,000 3,577,000 3,658,000 143,000 3,801,000 3,098,000 144,000 3,242,000 3,063,000 148,000 3,211,000 0 0 14,782,000 691,000 15,473,000

6 บ้านโคก 25,230,750      1,475,243 1,029,160 112,600 1,141,760 2,357,060 152,050 2,509,110 3,926,256 255,604 4,181,860 3,971,160 275,207 4,246,367 4,692,797 285,013 4,977,810 0 0 15,976,433 1,080,474 17,056,907

7 พิชัย 14,383,450      437,575 2,176,500 110,600 2,287,100 2,250,700 95,200 2,345,900 3,048,750 108,410 3,157,160 2,353,600 88,700 2,442,300 2,446,400 83,900 2,530,300 0 0 12,275,950 486,810 12,762,760

8 ลับแล 117,269,220    2,484,000 23,952,990 459,000 24,411,990 22,205,525 477,000 22,682,525 18,378,110 350,500 18,728,610 16,262,112 322,000 16,584,112 18,390,500 384,500 18,775,000 0 0 99,189,237 1,993,000 101,182,237

9 ทองแสนขัน 28,689,980      393,507 4,639,163 56,107 4,695,270 4,731,845 57,500 4,789,345 4,849,976 60,050 4,910,026 5,514,923 76,100 5,591,023 5,623,130 75,250 5,698,380 0 0 25,359,037 325,007 25,684,044

643,031,993    12,933,335 101,758,216 2,060,282 103,818,498 108,882,179 2,210,150111,092,329 108,057,451 2,189,514 110,246,965 99,356,324 2,091,907 101,448,231133,158,116 2,273,898 135,432,014 0 0 551,212,28610,825,751 562,038,037 รวม 

ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2565

รวมทั้งสิ้น

ชื่ออำเภอ ที่

 ก.พ. 65

รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รายอำเภอ (รด.4)

 มี.ค. 65 รวม (รอบ 1)  ต.ค. 64  พ.ย.64  ธ.ค. 64  ม.ค. 65

ปีงบประมาณ 2565

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือน)

จังหวัด อุตรดิตถ์
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ทีม คณะกรรมการเครือข่าย KBO วันเดือนปี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ผลิตภัณฑ์

1 1. อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน  21-25 มีนาคม 2565 1. กลุ่มทอผ้า ม.2 หาดงิ้ว 12 2 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ ผ้าทอ 

2. เกษตรจังหวัด หรือผู้แทน 2. พรจากแม่ฟาร์ม  18/1 5 วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ กล้วยฉาบ

3. ประธานบริษัทโอทอป เทรดเดอร์จำกัด 3. หอมหวานฟาร์มผึ้ง 7 1 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ โลชั่น

  จังหวัดอุตรดิตถ์  4. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า Handmade บ้านหัวหาด  16/3 5 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ กระเป๋า

4. พณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือผู้แทน 5. กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว ๔๖/๑ ๕ สองห้อง ฟากท่า ผ้าลายข้าวพันก้อน

5. นางสาวนุชนรินทร์  สวนม่วง นักส่งเสริมฯ 6. กลุ่มกล้วยฉาบบ้านนาขุม 51 ๑ นาขุม บ้านโคก กล้วยฉาบ

7. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านห้วยไคร้ ม.6 61/3 ๖ นาขุม บ้านโคก ผ้ามัดหมี่

2 1. พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  21-25 มีนาคม 2565 1. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระแก้ว  14/1 2 ร่วมจิต ท่าปลา เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด

2. ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือผู้แทน 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำหมัน 26 5 น้ำหมัน ท่าปลา กระยาสารท

3. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 3. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านวังหัวดอย  29/1 2 น้ำหมัน ท่าปลา น้ำพริกแกง

จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือผู้แทน 4. กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้า บ้านหนองแห้ว 67/2

6

บ้านฝาย น้ำปาด ผ้าลายน้ำไหล

4. นางนันต์ธนา  สิงห์หันต์ ประธานตลาดนัดฯ

5. กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านต้นขนุน  (น.ส.เจนจิรา คำไวย์)

9849/20  3 น้ำไผ่ น้ำปาด กล้วยฉาบ

5. นางสาวรัตนา  อ่อนกลั่น  นว.พช. 6. กลุ่มโรงเรียนทำกินทำใช้บ้านดงสระแก้ว 63/2 4 ไผ่ล้อม ลับแล คุ๊กกี้ข้าวไรช์เบอรรี่

7. กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร 5 3 ไผ่ล้อม ลับแล กระยาสารท

3 1. สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน  21-25 มีนาคม 2565 1. ครัวไอรีน 16 2 หาดสองแคว ตรอน กล้วยฉาบ

2. ประธานเครือข่าย OTOP  2. สมเกียรติผ้าทอ  31/3 3 น้ำอ่าง ตรอน ผ้าซิ่นตีนจก

3. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัด หรือผู้แทน 3. คุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง 134 2 น้ำอ่าง ตรอน ผ้าซิ่นตีนจก

4. ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.อต.

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์

พัฒนาชุมชน

43 5 บ้านโคน พิชัย น้ำมันงาดำ

5. นางสาววรินรำไพ  ศักลอ  นว.พช. 5. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินชัย 61 10 บ่อทอง ทองแสนขัน ผ้าขาวม้า

6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรน้ำหมีใหม่ 6 11 ผักขวง ทองแสนขัน น้ำพริกลาบ

แผนการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ปี 2565

ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565
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ที่ หมวดหมู่ เกณฑ์คะแนน ค่าคะแนนเมืองฯตรอนท่าปลาน้ำปาดฟากท่าบ้านโคกพิชัยลับแลทองแสนขัน

1เกี่ยวกับหน่วยงาน -ประวัติความเป็นมา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลัง ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ 1 1 1 1 1 1 1 1

-ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 1 1 1 1 1

-ข้อมูลติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-e-mail หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ดูแลเว็บไซต์

2ข่าวประชาสัมพันธ์ -ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง 2 2 2 2 2 2 2 2 2

การจัดฝึกอบรม

3เว็บลิงค์ -กรมการพัฒนาชุมชน

-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด 5 5 5 5 5 5 5 5 5

-หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

4กฎ ระเบียบ -กฎหมาย พรบ. พรก. กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ 4 2 2 2 2 2 4 4 4

กับหน่วยงาน

5ข้อมูลการบริการ -แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ

โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนและมีการให้บริการประชาชน 1 2 4 4

สำหรับ Download แบบฟอร์มต่าง ของหน่วยงาน

6คลังความรู้ -ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา องค์ความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5 5 5

(KM)

7งานตามภารกิจ -โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ 2 2 2 2

สำคัญของกรมการ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" พช.

พัฒนาชุมชน -กองทุนแม่ของแผนดิน 2 2

-โครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2 2 2 2 2

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันฯ"

-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 2 2

งานตามภารกิจ -โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 2 2 2

สำคัญของกรมการ -สัมมาชีพชุมชน 2 2 2

พัฒนาชุมชน (ต่อ) -ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 2 2 2 2 2 2

-หมู่บ้าน OVC/หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว/นวัตวิถี 2 2

-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย 2 2 2 2 2 2

-สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 2 2

-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 2 2 2 2 2 2

-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 2 2 2 2 2

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2 2

-ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 2 2 2 2

-ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 2 2 2

--รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย 2

-หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ/ตำบลต้นแบบฯ 2 2 2

 ตลาดประชารัฐ 2

 ผู้นำ อช. 2 2 2 2 2

ปราชญ์ชุมชน 2 1

หมายเหตุ :  จปฐ. 2 2 1

หัวข้อละ 2 คะแนน อื่นๆ (คะแนนคิดตามหัวข้อที่อำเภอเพิ่มเติม) 6 2

8 การปรับปรุงข่าวสาร - การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10

ประชาสัมพันธ์ - ความสวยงามของเว็บไซต์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ความสวยงาม - การจัดวางเมนูง่ายต่อการใช้งาน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เทคนิคการจัดทำ - การจัดรูปแบบตัวอักษร และพื้นหลัง ดูง่าย สบายตา 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เว็บไซต์ - การจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่เหมาะสม 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รวม 100 110 84 79 58 93 79 81 114 76

3 3 3 2 3 3 3 3 3

50 คะแนนขึ้นไป = 2

75 คะแนนขึ้นไป = 3

5



20

ต่ำกว่า 50 คะแนน = 1                                                                         คะแนนส่งรายงาน

ผลคะแนนการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2564   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

5

5

5

5

5


image1.emf
งบเงินกู้

ขนาด1ไร่

งบเงินกู้

ขนาด3ไร่

ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 รวม 1ไร่ 3ไร่

แปลงละ 45,200 บาท แปลงละ 104,000 บาท

เมืองอุตรดิตถ์ -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         30,700.00             227,100.00          257,800.00         

ท่าปลา -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

น้ำปาด -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

ฟากท่า -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

บ้านโคก -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

พิชัย -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

ลับแล -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

ทองแสนขัน -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        -                       -                      

รวม -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         30,700.00             227,100.00          257,800.00         

งบเงินกู้

ขนาด1ไร่

งบเงินกู้

ขนาด3ไร่

รวมทั้งสิ้น

ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 รวม 1ไร่ 3ไร่

วัสดุฐาน วัสดุสร้างฐาน

เครื่องขึ้นรูป

ภาชนะ

จากวัสดุธรรมชาติ

เครื่องบรรจุ

กระป๋อง

เครื่องสกัดน้ำมัน

จากพืช Bio 

diesel

เครื่องสับย่อยอาหาร

สัตว์ และกิ่งไม้

เครื่องผสมอาหาร

สัตว์ DC Motor 3HP

เครื่องบำบัดน้ำเสีย

แบบเติมอากาศใช้

พลังงาน Solarcell

สร้างพื้นที่เรียนรู้

ชุมชนต้นแบบ

แปลงละ 45,200 บาท แปลงละ 104,000 บาท

เมืองอุตรดิตถ์ -                    -                      -                      37,400.00            128,000.00          165,400.00           

ท่าปลา -                    -                      -                      15,583.53            -                       15,583.53             

น้ำปาด -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        99,400.00            -                       99,400.00             

ฟากท่า -                    -                      -                      -                       -                       -                        

บ้านโคก -                    -                      -                      -                       -                       -                        

พิชัย -                    -                      -                      24,000.00            -                       24,000.00             

ลับแล -                    -                      -                      -                       -                       -                        

ทองแสนขัน -                    -                      -                      -                       -                       -                        

รวม -                     -                     -                   -                   -                    -                      -                      -                   -                 -                    -                  -                    -                         -                       -                         -                        176,383.53          128,000.00          304,383.53           

งบประมาณ  เบิกจ่าย คงเหลือ

2,526.00                2,526.00              -                        

503,910.00            503,910.00          -                        

12,580.00              12,580.00            -                         โอทอปไทย สู้ภัยโควิด - 19

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (สพช.รับผิดชอบ)

โครงการค้างเบิกงบเงินกู้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าจ้างโคกหนองนา

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

ค่าจ้างโคกหนองนา

กระตุ้นการบริโภค

ครัวเรือน แปลงละ20,000บาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอนทรีย์วิถีไทย  

15 ไร่

หน่วยงาน

กระตุ้นการบริโภค

ครัวเรือน
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