
รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ครั้งที่ 3/2566
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้มาประชุม
1. นายบรรพจน์  จันทร์งาม		พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
2. จ.ส.ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์			ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง		ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. นางรัตนาวดี  นาคมูล			ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
5. นางเมษา  เชียงส่ง			พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์	
6. นางทิพย์วรรณ  เหล็กจันทร์		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอท่าปลา
[bookmark: _Hlk121482247]7. นางปพิชญา  สุรภักดีกุล		พัฒนาการอำเภอตรอน	 
8. นายวรชิต  ขำแช่ม			นพช.ชำนาญการ แทน พัฒนาการอำเภอพิชัย
9. นางอังคนา  	กองแสน		พัฒนาการอำเภอลับแล
10. นางศุภักษิน  ไชยสิทธิ์		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอน้ำปาด
11. นางสาวอรษา  ตันยะ			จพ.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน แทน พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน
12. นายชานนท์  ปิ่นตระกูล		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฟากท่า
13. นางปุญญาดา  จันทร์เล็ก		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก
[bookmark: _Hlk121482456]14. นางสาวศรสวรรค์  พุ่มสวาท		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
15. นางศิริพร  แช่มชื่น			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
16. นายภัทรดร  ชื่นวงศ์			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
17. นางสาวรัตนา  อ่อนกลั่น		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
18. นางวนิดา  สวนเอก			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
19. นางสาวดลธร  ม่วงวงษ์		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
20. นายณภัทร  จันทวี			นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
21. นางสุภาณี  กันภัย			นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
22. นางสาวณฐมน  วงษ์แก้ว		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
23. นางสาวปทุมพร  หมั่นทำ		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
24. นางสาวอัมรัตน์  จุ้ยม่วง		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
25. นางสาวจรีพร  ริดจูงพืช		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26. นางสาวสุภารัตน์  อุดคำเที่ยง		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
27. นางภัทรา  เปียงกา			นักวิชาการเงินและบัญชี (กพส.)
28. นางสาวชญาพร  เสวตกุล		นักจัดการงานทั่วไป
29. นางสาวณิชารีย์  โตมี			พนักงานบันทึกข้อมูล
30. นายพนมกร  แก้วเปี้ย		พนักงานขับรถยนต์
31.นางมาณวิกา  โมรารักษ์		พนักงานจ้างเหมา
32. นางสาวนัสชนก  ทองแห้ว		นักการตลาดรุ่นใหม่ 
33. นายกรีฑา  มัชฌิมะ			นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
34. นางสาวณัฐกมล  สุวรรณภักดี		นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
/ผู้ไม่มาประชุม...
ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางปัทมาวดี  สุปัญญา		ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. นางดวงชีวัน  คำแปง			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. นางสาวยุวดี  นฤมล			นิติกร (กพส.)

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
                         	
ก่อนวาระการประชุม	
		   1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
		       - ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนการประชุมประจำเดือน
		   2. แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
		         2.1 คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1819/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีข้าราชการซึ่งเกี่ยวข้องในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

	
ที่
	
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดเดิม
	ตำแหน่งสังกัดใหม่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาราชการแทน

	1
	นางศุภักษิน  ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
สังกัด  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)
สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์

	2
	นางปุญญาดา  จันทร์เล็ก
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
สังกัด  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)
สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์

	3
	นายชานนท์  ปิ่นตระกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)
สังกัด  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
	ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ)
สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์



		         2.2 กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่ง ที่ 1656/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 335 ราย โดยกรมฯ กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
			   2.2.1 นายกรีฑา  มัชฌิมะ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
[bookmark: _Hlk120608895]			   2.2.2 นางสาวณัฐกมล  สุวรรณภักดี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

/4. การบันทึก...
		   3. สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม 2565 ด้วยวิดีทัศน์
		   4. การบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ พัฒนาการอำเภอ

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		   1.1 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/2565
		         ขอให้พัฒนาการอำเภอนำข้อราชการที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำ และข้อราชการเร่งด่วนจากการประชุมฯ นำไปปฏิบัติ และอย่าให้มีปรากฎเกิดความผิดพลาด ความล่าช้า ในงานที่รับผิดชอบตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขอให้ไปกำกับ ควบคุม กำชับทีมงานให้ดี

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
		         1.2.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่/ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ในจังหวัดอื่น 
			       1) ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
				1.1) นายทัศนัย สุธาพจน์ ตำแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี มาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.2) นางสาวเพ็ชรินทร์ ปฐมวณิชกะ ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.3) นายเทียนชัย วงศ์ษา ตำแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.4) นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.5) พ.ท.สุกิจ อินยาศรี ตำแหน่งเดิม สัสดีมณฑลทหารบกที่ 34 มาดำรงตำแหน่ง สัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.6) นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัฒน์ ตำแหน่งเดิม นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท มาดำรงตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
				1.7) นายสุชาติ ภู่เกิด ตำแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 
				1.8) นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.9) นายกำจัด ใจงาม ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 
			       2) ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน 
				นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์

/3) ย้ายไปดำรง...
			       3) ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน 
[bookmark: _Hlk124183582]				นายกิติพงศ์ อุระวัตร ตำแหน่ง นายอำเภอฟากท่า ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบ้านฉาง (จังหวัดระยอง)

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         1.2.2 ประเด็นเน้นย้ำในข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้ำในเรื่องของการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ 
			       1) อย่าหมกเม็ด 
			       2) อย่าวางยา
			       3) อย่าเจาะยาง
			       4) อย่าข้ามหัวผู้บังคับบัญชา 
			       5) การเงิน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
			       6) ตรงต่อเวลา อย่าให้ชาวบ้านรอ
			       7) ให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชาให้หมด
			       8) ทำเกียรติคุณของผู้บังคับบัญชาให้ปรากฏ
			       9) อย่านินทาว่าร้ายผู้บังคับบัญชา
			       10) ให้พึงระวัง เรื่อง No Gift Policy ในช่วงเทศกาลปีใหม่
			       11) วางแผนการขับเคลื่อน เรื่อง 12 ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         1.2.3 ประเด็นข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย 
โดยขอให้พัฒนาการอำเภอได้นำไปขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผล มีผลงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ			       1) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
			       2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
			       3) การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
			       4) การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย		       

[bookmark: _Hlk65663858]		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         1.2.4 ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องไลน์กลุ่มของพัฒนาการอำเภอ (มีทั้งหมด 16 ท่าน) และไลน์กลุ่ม ข้อสั่งการ พช.อุตรดิตถ์ ขอให้พัฒนาการอำเภอให้ดูไลน์ อ่านไลน์ โดยแบ่งช่วงเวลาอย่างน้อย 4 เวลา (ตื่นนอน/10.00 น./16.00 น./ก่อนนอน) และเมื่ออ่านแล้วให้ตอบรับข้อสั่งการมาด้วยว่า “รับทราบครับ/ค่ะ” โดยเร็ว ถ้ามีอำเภอใดยังไม่ตอบรับข้อสั่งการ ขอให้อำเภอข้างเคียงหรือเพื่อนๆ ช่วยโทรแจ้ง เพราะจะได้ทราบว่าข้อสั่งการที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน มีอำเภอใดที่ได้รับทราบแล้ว 
			         
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

/ระเบียบ...
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
		   ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/ว 5677 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมจำนวน 30 หน้า ซึ่งได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา และกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าประชุมได้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามลิ้งก์ http://uttaradit.cdd.go.th/ เป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวฯ

		     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
		   3.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
[bookmark: _Hlk119609278]		         - ไม่มี
	  	   3.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี	 		       
		   3.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี	 		       
		   3.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี
	 		       
		         มติที่ประชุม       -
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ
		   4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
		         4.1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
			      ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 43 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
			      ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้พิจารณาให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยแทน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบเพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัย 


/ที่ นร 1011...
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[image: ]    [image: ]
	
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ



/4.1.2 สรุปการบริหาร…
         		         4.1.2 สรุปการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.1.3 การดำเนินงาน...
		         4.1.3 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
			      1) การบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[bookmark: _Hlk87273345]				สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 10,604,255 บาท (สิบล้านหกแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ดังนี้
				1.๑) งบบริหาร  จำนวนเงิน  1,624,255 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่น สี่พันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) แยกเป็น
				      งบดำเนินงาน จำนวนเงิน  1,624,255 บาท ประกอบด้วย
					- ค่าตอบแทน  		เป็นเงิน		370,805 บาท
					- ค่าใช้สอย		เป็นเงิน	         ๑,102,250 บาท
					- ค่าวัสดุ   		เป็นเงิน		114,0๐๐ บาท
					- ค่าสาธารณูปโภค 	เป็นเงิน		  37,2๐๐ บาท 
				1.๒) งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 980,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
				1.๓) งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงิน 8,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 				สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด        จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 10,604,255 บาท (สิบล้านหกแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 357,113.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.37 คงเหลืองบประมาณจำนวน 10,247,141.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565) รายละเอียดดังนี้
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/1.1) สรุปผล
				1.๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหาร
				       ตาราง 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[image: ]

				1.2) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
				       ตาราง 2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1.3) สรุปผล...
				1.3) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
				       ตาราง 3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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[bookmark: _Hlk123056044]
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

[bookmark: _Hlk82429913]			      2) แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มกราคม 2566
				สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

[image: ]

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/3) การบริหาร...
			      3) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
				การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จากการอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างปีงบประมาณ 2556-2565 เป็นเงินทั้งหมด 231,474,140.00 บาท โดยมีลูกหนี้คงเหลือ 42,726,642.16 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 34,525,025.23 บาท และ หนี้เกินกำหนดชำระ 8,201,616.93 บาท คิดเป็นร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระจากฐานลูกหนี้ 19.20 และได้ดำเนินการและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยจำแนกสถานะของลูกหนี้ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565    
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/3.1) รายงาน...	
2


				3.1) รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[bookmark: _Hlk72487276]				       รายงานหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,036,109.80 บาท
 แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
[bookmark: _Hlk77065005][bookmark: _Hlk77064851]				       3.1.1) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนี้เดิม (2556-2559) จำนวน 78 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,980,307.22  บาท ดังนี้ 
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																		3.1.2) หนี้ค้าง...
					

				       3.1.2) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนี้ใหม่ (2560-2565) จำนวน 292 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,055,802.58  บาท
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																			3.2) รายงาน...



				3.2) รายงานการชำระคืนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
				       สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการชำระหนี้คืนจากลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 923,621.50 บาท แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ 
				       3.2.1) รับชำระคืนหนี้ (หนี้เดิม) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,642.00 บาท
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																		3.2.2) รับชำระ...



				       3.2.2) รับชำระคืนหนี้ (หนี้ใหม่) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 56 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 888,979.50 บาท
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																		3.3) ประกาศ...
																		

		    3.3) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการ พักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ.2565
		         กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งเรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ. 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0416.4/ว 4574 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) พ.ศ. 2565 
		         สำนักงานเลขานุการคณะบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลระบบคลังสาธารณภัย กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ภายในปี 2565 ปรากฏว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และถือปฏิบัติ ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4(อกส.จ.)/ว 5732 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
[bookmark: _Hlk120569392]		         4.2.1 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[image: ]			      กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ประกอบด้วย 20 ภารกิจ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (2) การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาด การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย และ (6) การพัฒนาและยกระดับเพื่อมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลของกรมการพัฒนาชุมชน QR c0de ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปี 2566


	ภารกิจสำคัญ
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	1. การเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	สนผ.สป./ปค./ทุกจังหวัด

	2. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
	สนผ.สป./ปค./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด

	3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
	สนผ.สป./ปค./พช./สถ./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด





/4. การขับเคลื่อน...
	ภารกิจสำคัญ
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	4. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	พช./ปค./สนผ.สป./กทม./ทุกจังหวัด

	5. การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
	สนผ.สป./ทุกจังหวัด

	6. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
    ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
	พช./ทุกจังหวัด


	7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 7.1 การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 7.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 7.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาด
 7.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
	พช./สนผ.สป./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด

	8. การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย
	พช./ทุกจังหวัด

	9. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สถ./กทม./ทุกจังหวัด

	10. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
	ทด./ทุกจังหวัด

	11. การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย
	ปภ./ทุกจังหวัด

	12. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	ปภ./สถ./กทม./ทุกจังหวัด

	13. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
	ยผ./สถ./กฟน./กฟภ.

	14. การจัดระเบียบสายสื่อสารและสายสาธารณูปโภค
	กฟน./กฟภ./กทม./ทุกจังหวัด

	15. การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
	กฟน./กฟภ.

	16. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
	ยผ./ปค./สถ./กทม./ทุกจังหวัด

	17. การจัดการน้ำเสีย
	อจน./สถ./กทม./ทุกจังหวัด

	18. การพัฒนาและยกระดับการให้บริการเพื่อมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล
- การพัฒนาและยกระดับเพื่อมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลของกรมการพัฒนาชุมชน
	ศสส.สป./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด
พช.

	19. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
	สตร.สป./ปค./สถ./ทด./ทุกจังหวัด

	20. การพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 
	ปค.



		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการในไตรมาส 1-2 จำนวน 25 กิจกรรม/โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 4,132,720 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน-เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ จากเดิมระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 จำนวน 6 เดือน งบประมาณ 90,000 บาท ปรับเป็นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-มีนาคม 2566 จำนวน 5 เดือน งบประมาณ 75,000 บาท และได้โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง จำนวนเงิน 15,000 บาท คงเหลือ เงินที่ได้รับโอนจัดสรร จำนวน 25 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 4,117,720 บาท
/จังหวัด...
[image: C:\Users\User\Downloads\481671958499.png]			      จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งจัดสรรงบประมาณและได้อนุมัติดำเนินโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 และโครงการที่ได้รับจัดเพิ่มเติมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จำนวนรวม 28 โครงการ โดยหน่วยงานดำเนินการระดับจังหวัด จำนวน 13 โครงการ และ หน่วยงานระดับอำเภอ จำนวน 15 โครงการ แผนปฏิบัติราชการฯ
และระบบรายงานออนไลน์    

[image: ][image: ]

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ



/จังหวัด...
		         4.2.3 การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” 
			      กระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกจังหวัด จัดให้มีการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และมีแนวทางการประกวด ร้องเพลงฯ โดยให้ทุกอำเภอจัดส่งตัวแทนระดับอำเภอ อำเภอละ 1 ทีม (จำนวน 14 คน) ไม่จำกัดอายุ มีนักร้องชายและหญิง ร้องเพลงสด พร้อมการแสดงท่าทาง ประกอบดนตรี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/พื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงฯ) และให้จังหวัดดำเนินการประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จำนวน 1 ทีม พร้อมบันทึกคลิปวีดิโอ ส่งกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566
[image: ]		         โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย กำหนดประกวดร้องเพลงฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ บริเวณเวทีกลางสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 และได้แจ้งอำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.1/ว 5634 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และ หนังสือประทับตรา ที่ อต 0019.1/ว 748 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565   		       เอกสารประกวด
     ร้องเพลงฯ 


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.4 จังหวัดได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งออกตามความในมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (หลักฐานการแจ้งสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

[image: ]      [image: ]
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.2.5 ตาราง...
		         4.2.5 ตารางการส่งงานประจำเดือน 

[image: ]


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.6 การจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานอำเภอ

[image: ]

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.2.7 แผน...
		         4.2.7 แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

[image: ]

	 
[image: ]
		         	     ** หมายเหตุ : ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามารถตรวจสอบ
			     แผนปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน (อัปเดท) ได้จากเว็บไซต์ https://uttaradit.cdd.go.th
			     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หัวข้อปฏิทินออนไลน์) ตรงด้านล่าง
			     ป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) หรือ QR Code  QR code ปฏิทินออนไลน์


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
		         4.3.1 การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖6 
[bookmark: _Hlk91251578][bookmark: _Hlk91250374]			      ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖6 ระหว่างวันที่ ๗-1๖ มกราคม ๒๕๖6 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาติไทย และอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอุตรดิตถ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรม (1) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ (2) การประกวดร้านของอำเภอและประกวดร้านส่วนราชการ
			      1) กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
			          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามบัญชีที่จัดสรรบูธ รวม 50 บูธ ดังนี้ 



/บัญชี...
[image: ]

[bookmark: _Hlk91239344]โดยผู้ประกอบการ OTOP ต้องปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมงานฯ ซึ่งทั้งบูธปกติและชวนชิมต้องเข้ามาเตรียมจัดร้านและรายงานตัวในวันที่ 6 มกราคม ๒๕66 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. และประชุมผู้ประกอบการ OTOP เวลา 13.30 น. ณ ลานปูนข้างศาลาจตุรมุข
[bookmark: _Hlk91251356]			          - วันที่ 7 มกราคม ๒๕66 จัดร้านเสร็จพร้อมขาย เวลา 10.๐0-๒๑.๐๐ น. การแต่งกาย :เสื้อผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการเดินเยี่ยมบูธ			      2) การประกวดร้านของอำเภอและประกวดร้านส่วนราชการ
			          จังหวัดขอความร่วมมืออำเภอและส่วนราชการสมัครเข้าร่วมการประกวดร้านอำเภอ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดร้าน ดังนี้

	หมวด
	เกณฑ์การประกวด
	คะแนน

	1
	การจัดภูมิทัศน์ 
1.1 การปรับปรุงบริเวณและการวางผังกิจกรรม
1.2 ความมั่นคงและปลอดภัย
	
1๕


	2
	การจัดร้านที่สื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
	15

	3
	การใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น /วัสดุที่ใช้ประหยัดพลังงาน
	15

	4
	ความสวยงาม ความโดดเด่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	15

	5
	ความสอดคล้องสัมพันธ์ กลมกลืนซึ่งกันและกัน 
	10

	6
	การมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและให้มี Land Mark บ่งชี้ของแต่ละอำเภอ 
	15

	๗
	การสร้างแรงจูงใจในการเข้าเยี่ยมชม และกิจกรรมต่อเนื่อง 
	15



/โดยกำหนด...
โดยกำหนดการประกวดร้านของอำเภอและประกวดร้านส่วนราชการ ดังนี้
			          2.1) ประเภทร้านอำเภอ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.			          2.2) ประเภทส่วนราชการและหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566  เวลา 18.00 น.  
			      3) การประกวดการออกร้านงานกาชาด ประเภท Popular Vote การออกร้านงานกาชาด ประเภท Popular Vote เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นการออกร้านและการประกวดร้าน ในสื่อออนไลน์ โดยผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค (Page Facebook ) โดยให้ทางประชาชนที่มาร่วมงาน สามารถโหวตความชื่นชมผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ  “OTOP อุตรดิตถ์” โดยโพสรูปร้านอำเภอและส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตเลือกร้านกาชาดที่ถูกใจหน่วยงานที่ชนะการโหวต จะได้รับป้าย “ร้านกาชาดในดวงใจ” จำนวน 1 รางวัล

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.3.2 การจัดงาน OTOP City 2022
			      กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการจัดงาน OTOP Midyear 20๒๒ ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม 
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่เข้าร่วมการจำหน่าย จำนวน 24 บูท และมียอดจำหน่ายสินค้ OTOP ทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,355,787 บาท(ห้าล้าน-สามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)












		         



		         

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.3.3 โครงการ...
		         4.3.3 โครงการ “ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน”
			       กรมการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน คือ โครงการ “ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน” โดยแยกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1,300 ผลิตภัณฑ์ และชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี จำนวน 130 ชุมชน พร้อมบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP และข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแบบรายงานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ Google Forms และปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในเว็บไซต์ OTOP TODAY และเมนู CDD พาเที่ยว ใน Click ชุมชน ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2565-มีนาคม 2566 
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี จำนวน 1 ชุมชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการฯ ครบถ้วน จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ และยังดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครเพิ่มเติมต่อไป และชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล 
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.4 กลุ่มงาน...
		   4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		         4.4.1 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2566
[bookmark: _Hlk121935429]
	ที่
	อำเภอ
	เป้าหมายการจัดเก็บ
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ           ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ไตรมาส 1
	ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ไตรมาส 2

	
	
	
	จำนวนผู้จัดเก็บ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนผู้จัดเก็บ
	งบประมาณ(บาท)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	เมืองอุตรดิตถ์
	36,533
	196
	คน
	51,000
	22,900
	ครัวเรือน
	458,000

	2
	ตรอน
	8,760
	66
	คน
	17,200
	5,490
	ครัวเรือน
	109,800

	3
	ท่าปลา
	10,502
	87
	คน
	22,620
	6,580
	ครัวเรือน
	131,600

	4
	น้ำปาด
	9,853
	70
	คน
	18,200
	6,170
	ครัวเรือน
	123,400

	5
	ฟากท่า
	3,851
	33
	คน
	8,580
	2,410
	ครัวเรือน
	48,200

	6
	บ้านโคก
	4,433
	28
	คน
	7,280
	2,780
	ครัวเรือน
	55,600

	7
	พิชัย
	18,746
	103
	คน
	26,780
	11,740
	ครัวเรือน
	234,800

	8
	ลับแล
	16,248
	84
	คน
	21,840
	10,180
	ครัวเรือน
	203,600

	9
	ทองแสนขัน
	7,690
	55
	คน
	14,300
	4,821
	ครัวเรือน
	96,420

	
	รวม
	116,616
	722
	คน
	187,800
	73,071
	ครัวเรือน
	1,461,420



		         กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้การบันทึก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ระหว่างนี้ผู้จัดเก็บสามารถทดลองบันทึกข้อมูลได้ ซึ่งกรมจะล้างข้อมูลที่ได้บันทึกในวันที่ 31 ธันวาคม 2565  อำเภอไหนที่อบรมผู้จัดเก็บฯแล้วสามารถยืมเงินค่าจัดเก็บได้

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.4.2 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	อำเภอ



	ข้อมูล TPMAP 2565
	ข้อมูล จปฐ.2565
	ข้อมูล Thai qm
	ข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง

	
	เป้าหมาย
	ช่วยแล้ว
	ร้อยละ
	คงเหลือ
	เป้าหมาย
	ช่วยแล้ว
	ร้อยละ
	คงเหลือ
	เป้าหมาย
	ช่วยแล้ว
	ร้อยละ
	คงเหลือ
	เป้าหมาย
	ช่วยแล้ว
	ร้อยละ
	คงเหลือ

	เมืองอุตรดิตถ์
	520
	520
	100
	-
	40
	-
	-
	40
	92,693
	73,948
	80
	18,745
	2,814
	2,164
	77
	650

	ตรอน
	610
	610
	100
	-
	45
	-
	-
	45
	7,067
	6,661
	94
	406
	1,133
	691
	61
	442

	ท่าปลา
	1,138
	1,138
	100
	-
	26
	-
	-
	26
	1,671
	1,637
	98
	34
	894
	371
	41
	523

	น้ำปาด
	250
	250
	100
	-
	65
	55
	85
	10
	1,952
	714
	37
	1,238
	3,001
	2,205
	73
	796

	ฟากท่า
	5
	5
	100
	-
	22
	-
	-
	22
	929
	927
	100
	2
	334
	267
	80
	67

	บ้านโคก
	133
	133
	100
	-
	61
	-
	-
	61
	8,682
	7,647
	88
	1,035
	394
	349
	89
	45

	พิชัย
	808
	808
	100
	-
	46
	-
	-
	46
	10,994
	7,839
	71
	3,155
	1,369
	1,059
	77
	310

	ลับแล
	362
	362
	100
	-
	29
	-
	-
	29
	3,752
	3,040
	81
	712
	973
	885
	91
	88

	ทองแสนขัน
	59
	59
	100
	-
	11
	-
	-
	11
	5,536
	5,179
	94
	357
	1,136
	726
	64
	410

	รวม
	3,885
	3,885
	100
	-
	373
	55
	15
	318
	133,276
	107,592
	81
	25,684
	12,048
	8,717
	72
	3,331


/1) กลุ่มเป้าหมาย...
			      1) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 (กลุ่มเดิม) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จำนวน 3,885 ครัวเรือน ให้ดำเนินการดังนี้ 
				1.1) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติตามบทบาท อำนาจและหน้าที่อย่างเคร่งครัด
				1.2) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ,เทศบาลเมือง (ศจพ.อ./ทม.) ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อติดตาม ดูแล สนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง
			      2) กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 (ระยะที่ 2) ประกอบด้วย 
    				(1) ครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ Thai QM ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
   				(2) กลุ่มเปราะบาง 
   				(3) ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ 
				2.1) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ และบุคลากร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
				2.2) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ/ เทศบาลเมือง (ศจพ.อ./ ทม.บาลนคร/ เทศบาลเมือง/ เมืองพัทยา               ะบบ ข้าสู่ระบบ ละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอยารพัฒนาชุมชนติดภารกิจการประชุม ) ประชุมชี้เป้าหมาย ให้หน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ตรงตามสภาพปัญหาบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
				2.3) ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ดำเนินการดังนี้
				       (1) บันทึกข้อมูลข้อมูลสภาพปัญหา/ ความต้องการและแนวทาง การแก้ปัญหาของครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM/ กลุ่มเปราะบาง หรือข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในระบบ TPMAP Logbook ภายในเดือนมีนาคม 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
				       (2) ลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ 4ท กำหนดแนวทางการแก้ไข และติดตาม ดูแล การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล การให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง 
				ทั้งนี้ กำหนดให้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย และดำเนินการบันทึกผล  การแก้ไขปัญหาในระบบ TPMAP Logbook ภายในเดือนกันยายน 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
			      3) สำหรับการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ให้เชิญคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ภาคเอกชน อาทิเช่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด องค์กรการกุศล ฯลฯ เพื่อร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอีกทางหนึ่งด้วย
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.4.3 การดำเนินงาน...
[bookmark: _Hlk120565744]		         4.4.3 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
			      1) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
			      2) การขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565-31 มกราคม 2566) จังหวัดอุตรดิตถ์
				ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบทุกวันที่ 30 ของเดือน เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป ตามแบบรายงาน ดังนี้
แบบรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจำเดือน..........................พ.ศ...........................
อำเภอ................................จังหวัดอุตรดิตถ์

	ที่
	กิจกรรม
	
	จำนวนที่ได้รับการช่วยเหลือ (คน)
	งบประมาณ (บาท)
	ชื่อ - นามสกุล
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ
	
ที่อยู่
	
หมายเหตุ

	1
	การค้นหาผู้เสพ
	
	
	
	
	
	

	2
	การคัดกรอง
	
	
	
	
	
	

	3
	ส่งเสริมการเข้ารับการบำบัด
	
	
	
	
	
	

	4
	ส่งเสริมอาชีพ
	
	
	
	
	
	

	5
	การสมทบทุนฯ
	
	
	
	
	
	

	6
	กิจกรรมอื่นๆ 
	
	
	
	
	
	



			      การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

[image: ]

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา   
		         - ไม่มี

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		   6.1 การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
[bookmark: _Hlk123131196]		         ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือ ที่ อต 0019.2/ว5198 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ขอให้อำเภอดำเนินการส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และให้รายงานผลประจำเดือนผ่านระบบ Plant for Good Report แบบ Real-Time ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน นั้น 
		         มีผลการายงานในระบบ Plant for Good Report แบบ Real-Time ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดังนี้
		         6.1.1 เรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด ทุกอำเภอ รายงานเป็น 100% เสร็จเรียบร้อยแล้ว
		         6.1.2 เรื่องการส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกอำเภอ ยังดำเนินการรายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบมีจำนวนครัวเรือนในฐานข้อมูล ทั้งจังหวัด จำนวน 116,616 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว จำนวน 60,255 ครัวเรือน คิดเป็น 51.66 % เมื่อเทียบการรายงานของท้องถิ่นจังหวัด รายงานแล้ว เป็น 92.26 %) 

[image: ]


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   6.2 การดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
		         ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือ ที่ อต 0019.2/ว5676 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งแนวทาง การดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดให้อำเภอจัดทำแผนขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งฯ (ส่งแผนให้จังหวัดภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565) ซึ่งตามแนวทางกรมฯ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านทาง Google form ดังนี้ 
/6.2.1 อำเภอ...
		         6.2.1 อำเภอรายงานพื้นที่ตำบลเป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบล (ทุกอำเภอรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
		         6.2.2 อำเภอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ดังนี้
			      1)รายงานผลการประกาศวาระตำบล (ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565) 
			      2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตำบลฯ ทุกวันที่ 20 ของเดือน 
		         ซึ่งกรมฯ แจ้งในไลน์กลุ่มนักวิชาการที่รับผิดชอบงานตำบลเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ว่าเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการรายงานได้ตลอดเวลา จึงขอเปลี่ยนช่องทาง  การรายงานผลการดำเนินงานจากเดิม ทาง Google form ตาม QR code ให้เปลี่ยนมารายงานผลตามลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-YXM5HossthrZWF-cN5FMys6MNXIEBJ_/edit#gid=102545500 (ส่งลิ้งค์ลงไลน์กลุ่ม จนท.ศกพ.อุตรดิตถ์) 
		         ในการนี้ จังหวัดได้จัดทำร่างแบบรายงานแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
[image: ]

/1.6.3 การบูรณาการ...
[image: ]
/ร่างบันทึก...
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

[image: ]            [image: ]
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/ร่างประกาศ...
ร่างประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางอำเภอและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน (ซึ่งแบบต่าง ๆ ได้ส่งไฟล์ให้กับอำเภอไปก่อนแล้ว)

[image: ]
 
		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   6.3 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์
		         จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา (ครั้งที่ 4) 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา แปลงนายเชาว์ อยู่เจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการประชุมได้กำหนดให้อำเภอดำเนินการ จัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น การเอามื้อสามัคคี การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พร้อมจัดทำแผนเป็นเอกสารและนำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 5) 1/2566

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ


/6.4 การดำเนินงาน...
		   6.4 การดำเนินงานกิจกรรมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
		         จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นสัก) ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดพัฒนาไปสู่การทำผลิตภัณฑ์	 

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   6.5 การจัดกิจกรรมวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
		         กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง จิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมหารือและกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว และเมื่อได้สถานที่จัดกิจกรรมแล้ว จังหวัดจักแจ้งให้อำเภอทราบอีกครั้ง

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
		       
เลิกประชุมเวลา  16.30 น.


							   (นางสาวปทุมพร  หมั่นทำ)
							เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
							     ผู้จดรายงานการประชุม 


							      (นางรัตนาวดี  นาคมูล)
				              ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
							    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ประเภท งบจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)  คงเหลือ ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบตามแผนการปฏิบัติงานฯ 4,265,000.00                 510,120.00                            3,754,880.00                                11.96                                     

งบบริหาร 1,961,018.82                 720,348.99                            1,240,669.83                                36.73                                     

รวมผลการเบิกจ่าย 6,226,018.82                 1,230,468.99                         4,995,549.83                                19.76                                     

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่  23 ธันวาคม 2565
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ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย ส่งคืนกรมฯ คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

จังหวัด 1,538,468.82           553,152.46              985,316.36              35.95                     7,000.00                 4,000.00                 3,000.00                 -                         100.00                   

กลุ่มยุทธฯ 4,800.00                 720.00                    4,080.00                 15.00                     -                          -

กลุ่มส่งเสริมฯ 13,200.00               -                         13,200.00               -                         847,180.00              156,980.00              8,000.00                 682,200.00              19.47                    

กลุ่มสารฯ 7,200.00                 3,120.00                 4,080.00                 43.33                     174,330.00              61,580.00               5,340.00                 107,410.00              38.39                    

กลุ่มงานประสานฯ 7,200.00                 480.00                    6,720.00                 6.67                       24,770.00               14,980.00               5,790.00                 4,000.00                 83.85                    

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 73,450.00               37,770.00               35,680.00               51.42                     787,300.00              99,300.00               688,000.00              12.61                    

อำเภอตรอน 34,650.00               8,406.56                 26,243.44               24.26                     333,750.00              12,540.00               321,210.00              3.76                      

อำเภอท่าปลา 47,550.00               25,207.09               22,342.91               53.01                     396,370.00              37,820.00               358,550.00              9.54                      

อำเภอน้ำปาด 39,850.00               17,508.51               22,341.49               43.94                     247,650.00              16,150.00               231,500.00              6.52                      

อำเภอฟากท่า 37,150.00               17,520.62               19,629.38               47.16                     115,230.00              13,870.00               101,360.00              12.04                    

อำเภอบ้านโคก 31,450.00               10,948.40               20,501.60               34.81                     131,330.00              12,920.00               118,410.00              9.84                      

อำเภอพิชัย 48,550.00               28,330.00               20,220.00               58.35                     691,430.00              34,770.00               656,660.00              5.03                      

อำเภอลับแล 38,750.00               8,458.60                 30,291.40               21.83                     315,490.00              27,160.00               288,330.00              8.61                      

อำเภอทองแสนขัน 38,750.00               8,726.75                 30,023.25               22.52                     193,170.00              18,050.00               175,120.00              9.34                      

รวม 1,961,018.82           720,348.99             1,240,669.83           36.73                     4,265,000.00           510,120.00              22,130.00               3,732,750.00           12.48                    

งบบริหาร (บาท) งบตามแผนการปฏิบัติงานฯ (บาท) รวม (บาท)

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดอุตรดิตถ์
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ลำดับ โครงการ(ค้างเบิก) ไตรมาสก.ประสานฯกล่มยุทธ์ฯก.สารสนเทศฯกลุ่มส่งเสริมฯ เมือง ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน รวม

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 1 -              4,660           4,900           2,310           1,960            7,210            5,880          3,850             30,770.00        

2 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด 1 23,500       23,500.00        

3 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2 458,000        109,800       131,600        123,400       48,200         55,600           234,800         203,600      96,420           1,461,420.00    

4 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยน์ข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด 2 3,000         3,000.00          

5 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยน์ข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอ 2 1,500           1,500           1,500            1,500           1,500           1,500            1,500            1,500          1,500             13,500.00        

6 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 18,700       18,700.00        

7 การพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล 2 35,000         10,000         25,000          10,000         5,000           15,000           20,000           10,000        15,000           145,000.00       

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน 1 3,160         3,160.00          

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 12,000         8,800            4,400           4,400            8,800            4,400          4,400             47,200.00        

10 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด 2 30,000       30,000.00        

11 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 2 56,000         28,000         28,000          56,000         14,000         14,000           56,000           28,000        28,000           308,000.00      

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" 2 9,900           9,900            19,800.00        

13 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผน 2 50,000         50,000          100,000.00       

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรการการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับอำเภอ 2 3,300           3,300           3,300            450             3,300           3,300            3,300            3,300          3,300             26,850.00        

15 ฝึกอบรมอาชีพอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 2 65,200         65,200         65,200          195,600.00       

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนและการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน 2 21,300       21,300.00        

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  2 67,200         21,000         29,400          29,400         16,800         16,800           46,200           29,400        16,800           273,000.00       

18 ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) 1 33,000           33,000.00        

19 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ  (D-HOPE) 2 180,000         180,000.00      

20 ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว 2 60,000           60,000.00        

21 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 2 600,000      600,000.00       

22 ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 1/2 10,000        1,800           3,600           3,600            3,600           3,600           3,600            3,600            3,600             37,000.00        

23 นักการตลาดรุ่นใหม่ 1 60,000        60,000.00        

24 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด 1/2 9,500         9,500.00          

25 โครงการประชุม จนท บริหารงานคดีและความรับผิด 1 4,000         4,000.00          

26 โครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1 2,250           2,250            2,250           2,250           2,250            2,250            2,250          2,250             18,000.00        

27 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

1 2,700         2,700.00          

28 ค่าพาหนะเข้าเข้าโครงการขจัดความยากจนฯ 1 3,750        

29 ค่าพาหนะเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล 1 4,000      

4,000       -          107,410     682,200      688,000       321,210       358,550        231,500       101,360       118,410         656,660         288,330      175,120         3,725,000        

รวม

โครงการงบยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาส 1-2 ( ข้อมูล ณ 23 ธันวาคม  2565 )


image7.emf
จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานสารสนเทศฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ กลุ่มงานประสานฯ

เมือง ลับแล ตรอน ทองแสนขัน พิชัย ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก

ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัด

487,300.00  

179,445.50  

307,854.50  

 -วัสดุสำนักงาน

34,200.00   16,500.00  

17,700.00                  8,100          -             2,900         2,900         2,900         -             -             -             -             -            

 -วัสดุคอมพิวเตอร์

27,600.00  

17,400.00  

10,200.00                  2,850          -             2,750          2,750          2,750          -             -             -             -             -            

 -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

60,000.00   25,500.00  

34,500.00                 13,200        4,000         500            -             2,500         1,500          500            5,000         2,800         4,500        

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

282,000.00  

85,440.00  

196,560.00                4,080         4,080         13,200        6,720          31,680        19,680        19,200        19,200        18,720        18,720        12,960        14,400        13,920       

 -งบกลาง

68,900.00  

33,910.00  

34,990.00                 34,990      

 -ค่าซ่อมแซม

8,750.00  

695.50   8,054.50                    8,055        

 -ค่าล่วงเวลา

5,850.00  

-   5,850.00                    5,850        

ค่าขนย้าย

17,920.00  

2,840.00  

15,080.00                  15,080       

ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 

84,000.00   36,000.00  

48,000.00                

 -พนักงานบันทึกข้อมูล

60,000.00   20,000.00  

40,000.00                 40,000     

 -พนักงานทำความสะอาด

24,000.00   16,000.00  

8,000.00                   8,000        

ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ 5,698.82   4,408.40  

1,290.42                     1,290         

ค่าสาธารณูปโภค

192,100.00  

91,302.52  

100,797.48                 80,254.01   -             4,461.40     1,393.44     2,673.25     -             3,122.91      4,381.49     2,429.38     2,081.60    

ค่าเช่าบ้าน

864,000.00  

346,352.57  

517,647.43                

517,647.43   

ค่าตอบแทน อสพ. อช.

310,000.00  

60,000.00  

250,000.00              

   -  ค่าตอบแทน อสพ. 

180,000.00  

60,000.00  

120,000.00               120,000    

    -   ค่าตอบแทน  อช.

130,000.00  

-   130,000.00               130,000    

1,961,018.82  

720,348.99  

1,240,669.83  

614,271.86   4,080.00     4,080.00     13,200.00    6,720.00      35,680.00   30,291.40    26,243.44    30,023.25    20,220.00    22,342.91     22,341.49     19,629.38     20,501.60   

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายการ

งบจัดสรรเบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

คงเหลือค้างเบิกจ่าย


image8.emf
เบิกจ่ายแล้ว ส่งคืนกรมฯ รวมการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย

คงเหลืองบประมาณ

 (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1 งบบริหาร 1,624,255.00

357,113.60

0.00 357,113.60 21.99 1,267,141.40 78.01

2 งบเงินทุนหมุนเวียน 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 100.00

3 งบเงินทุนอุดหนุน 980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 980,000.00 100.00

รวม 10,604,255.00 357,113.60 0.00 357,113.60 3.37 10,247,141.40 96.63

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ธันวาคม 2566

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร

ประเภท ที่

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565
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อำเภอ/ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ส่งคืนเงินกรมฯ คงเหลือ คิดเป็น

จังหวัด (บาท) ร้อยละ (บาท) (บาท) ร้อยละ

1 สพจ.อต. 528,780.00

112,753.60               

21.32        0.00 416,026.40                  78.68

2 เมืองอุตรดิตถ์ 153,075.00

44,515.00                

29.08        0.00 108,560.00                  70.92

3 อ.ตรอน 115,675.00

40,335.00               

34.87        0.00 75,340.00                    65.13

4 อ.ท่าปลา 122,475.00

36,705.00               

29.97        0.00 85,770.00                    70.03

5 อ.น้ำปาด 119,075.00

41,500.00               

34.85        0.00 77,575.00                   65.15

6 อ.ฟากท่า 108,875.00

7,330.00                 

6.73          0.00 101,545.00                   93.27

7 อ.บ้านโคก 105,475.00

8,975.00                 

8.51          0.00 96,500.00                     91.49

8 อ.พิชัย 136,075.00

33,595.00               

24.69        0.00 102,480.00                  75.31

9 อ.ลับแล 125,875.00

1,260.00                  

1.00           0.00 124,615.00                  99.00

10 อ.ทองแสนขัน 108,875.00

30,145.00                

27.69        0.00 78,730.00                    72.31

รวม 1,624,255.00 357,113.60 21.99        0.00 1,267,141.40               78.01

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภท งบบริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ที่ งบบริหาร
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จำนวน

เงินจัดสรร เป้าหมายโครงการ

(บาท) ที่พิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท) (บาท)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 850,000 9

2 พิชัย 1,200,000 12

3 ท่าปลา 800,000 8

4 ลับแล 1,000,000 10

5 ตรอน 700,000 7

6 ฟากท่า 800,000 8

7 น้ำปาด 850,000 9

8 บ้านโคก 1,000,000 10

9 ทองแสนขัน 800,000 8

รวมทั้งสิ้น 8,000,000 81

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ที่ อำเภอ

คงเหลืองบประมาณ
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จำนวน

เงินจัดสรร เป้าหมายโครงการ

(บาท) ที่พิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท) (บาท)

1 กพสจ. 147,200 2

2 เมืองอุตรดิตถ์ 102,000 2

3 พิชัย 131,700 2

4 ท่าปลา 85,000 1

5 ลับแล 102,000 2

6 ตรอน 80,700 1

7 ฟากท่า 80,700 1

8 น้ำปาด 85,000 1

9 บ้านโคก 85,000 1

10 ทองแสนขัน 80,700 1

รวม 980,000 14

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

คงเหลืองบประมาณ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ที่ อำเภอ

ผลการเบิกจ่าย
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย

สถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

1 11 มกราคม 2566 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์     

ไตรมาสที่ 2/2566

คณะกรรมการบริหารจัดการและ

ติดตามหนี้

อำเภอท่าปลา

2 16 มกราคม 2566 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ,จนท.พช. ,     

 จนท.กองทุนฯ

ห้องประชุม 

สพจ.อุตรดิตถ์

3 19 มกราคม 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกล

ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จังหวัดหรือ

คณะทำงานขับเคลื่อนฯตำบล/เทศบาล,

 จนท.พช. , จนท.กองทุนฯ

โรงแรมสีหราช

4 24 มกราคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 

3/2566

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี,จนท.พช. ,        

จนท.กองทุนฯ

ห้องประชุม 

สพจ.อุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำเดือน มกราคม 2566 
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ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดำเนินคดี หนี้เกินกำหนด

(งวดหลัง 

2022-12-07)

(งวดก่อน 

2022-12-07)

(งวดก่อน 

2022-12-07)

อุตรดิตถ์ 2425 โครงการ 570 โครงการ 231,474,140.00 188,747,497.84 42,726,642.16 34,525,025.23 0 8,201,616.93                    19.20

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ดำเนินคดี หนี้เกินกำหนด

(งวดหลัง 

2022-12-07)

(งวดก่อน 

2022-12-07)

(งวดก่อน 

2022-12-07)

เมืองอุตรดิตถ์ 479 โครงการ 121 โครงการ               46,475,805.00            37,571,555.26             8,904,249.74           6,846,925.63                          -              2,057,324.11                    23.10

ตรอน 289 โครงการ 77 โครงการ               18,954,790.00             15,655,148.93             3,299,641.07          2,347,672.96                          -                  951,968.11                   28.85

ท่าปลา 328 โครงการ 73 โครงการ                30,431,345.00             24,529,533.35             5,901,811.65           3,796,334.76                          -              2,105,476.89                    35.68

น้ำปาด 160 โครงการ 23 โครงการ               16,397,950.00             14,449,373.86             1,948,576.14           1,475,223.14                          -                 473,353.00                   24.29

ฟากท่า 242 โครงการ 48 โครงการ               18,173,580.00             15,900,732.53           2,272,847.47           1,862,236.47                          -                  410,611.00                   18.07

บ้านโคก 91 โครงการ 31 โครงการ                11,610,410.00               8,604,983.50             3,005,426.50           2,891,385.50                          -                  114,041.00                      3.79

พิชัย 286 โครงการ 76 โครงการ               40,007,880.00             30,975,462.46             9,032,417.54           8,516,215.86                          -                 516,201.68                      5.71

ลับแล 321 โครงการ 66 โครงการ               28,017,600.00             23,664,587.95             4,353,012.05           3,662,589.87                          -                 690,422.18                    15.86

ทองแสนขัน 229 โครงการ 55 โครงการ               21,404,780.00             17,396,120.00             4,008,660.00            3,126,441.04                          -                 882,218.96                   22.01

ร้อยละหนี้เกิน

กำหนดชำระ

จำนวน

โครงการที่

อนุมัติ

จำนวน

โครงการ

คงเหลือ 

เงินที่อนุมัติ

เงินต้นที่รับชำระ ณ. 

2022-12-07

ลูกหนี้คงเหลือ ณ. 

2022-12-07

ร้อยละหนี้เกิน

กำหนดชำระ

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้

อำเภอ

จำนวน

โครงการที่

อนุมัติ

จำนวน

โครงการ

คงเหลือ

เงินที่อนุมัติ

เงินต้นที่รับชำระ ณ. 

2022-12-07

ลูกหนี้คงเหลือ ณ. 

2022-12-07

ทะเบียนหนี้เกินกำหนดชำระ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

แยกรายอำเภอ

รายละเอียดโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติ วิเคราะห์ทะเบียนลูกหนี้

จังหวัด
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานโครงการเงินหมุนเวียนที่ค้างชำระ (หนี้เดิม)

จำนวน จำนวนเงินที่ค้างชำระ (โครงการ)

(โครงการ)

2556 2557 2558 2559

1 เมืองอุตรดิตถ์ 22 2 10 3 7 407,508.00 2,651.00 161,339.00 571,542.00

2 ตรอน 11 - - - 11 308,869.12 2,052.00 84,028.80 394,971.92

3 ท่าปลา 9 - 5 - 4 761,908.00 7,295.00 232,682.93 1,001,903.93

7 พิชัย 5 1 1 - 3 88,076.00 464.00 27,955.00 116,505.00

8 ลับแล 15 - - 9 6 305,605.00 2,422.00 102,930.37 410,987.37

9 ทองแสนขัน 16 - - 1 15 379,253.00 3,975.00 101,137.00 484,397.00

รวม

78 3 16 13 46 2,251,219.12 18,859.00 710,073.10 2,980,307.22

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565                                                                                                                                     ประจำเดือน  ธันวาคม  2565                                                                                         

ลำดับ อำเภอ  เงินต้น   ดอกเบี้ย   ดอกเบี้ยผิดนัด   รวม 
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานโครงการเงินหมุนเวียนที่ค้างชำระ (หนี้ใหม่)

                                                                                                                                    ประจำเดือน  ธันวาคม  2565                                                                                         

จำนวน จำนวนเงินที่ค้างชำระ (โครงการ)

(โครงการ)

2560 2561 2562 2563 2564 2565

1 เมืองอุตรดิตถ์ 66 14 2 12 19 15 4 2,408,384.11 24,969.00 58,618.25 2,491,971.36

2 ตรอน 36 9 6 3 4 10 4 687,587.99 7,798.00 30,149.92 725,535.91

3 ท่าปลา 53 6 8 14 14 10 1 2,125,540.89 9,339.00 27,279.89 2,162,159.78

4 น้ำปาด 15 2 1 - - 12 - 496,745.00 3,491.00 11,256.00 511,492.00

5 บ้านโคก 10 - - 1 5 4 - 264,569.00 383.00 314 265,266.00

6 ฟากท่า 25 2 5 2 9 4 3 531,710.00 2,329.00 7,330.12 541,369.12

7 พิชัย 35 7 4 5 12 7 - 1,139,044.68 3,817.00 12,913.00 1,155,774.68

8 ลับแล 29 10 - 1 7 9 2 656,234.18 4,197.00 13,471.55 673,902.73

9 ทองแสนขัน 23 5 2 1 2 10 3 510,766.00 2,160.00 15,405.00 528,331.00

รวม

292 55 28 39 72 81 17 8,820,581.85 58,483.00 176,737.73 9,055,802.58

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับ อำเภอ  เงินต้น   ดอกเบี้ย   ดอกเบี้ยผิดนัด   รวม 
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จำนวน จำนวนเงินที่ค้างชำระ (โครงการ)

(โครงการ)

2556 2557 2558 2559

1 เมืองอุตรดิตถ์ 5 - 4 - 1 8,928.00 0.00 2,489.00 11,417.00

2 พิชัย 1 - - - 1 2,062.00 20.00 918.00 3,000.00

4 ลับแล 4 - - 4 2,002.00 0.00 743.00 2,745.00

5 ทองแสนขัน 3 - - - 3 1,537.00 0.00 963 2,500.00

6 ตรอน 4 - - - 4 3,265.00 0.00 3,215.00 6,480.00

7 ท่าปลา 3 - 2 - 1 6,840.00 0.00 1,660.00 8,500.00

รวม

20 - 6 4 10 24,634.00 20.00 9,988.00 34,642.00

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานโครงการเงินหมุนเวียนที่รับชำระ (หนี้เก่า)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ อำเภอ  เงินต้น   ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยผิดนัด   รวม 
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รายงานโครงการเงินหมุนเวียนที่รับชำระ (หนี้ใหม่)

                                                                                 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565                                                                                         

จำนวน จำนวนเงินที่ค้างชำระ (โครงการ)

(โครงการ)

2560 2561 2562 2563 2564 2565

1 เมืองอุตรดิตถ์ 12 3 - 2 4 3 - 207,188.00 801.00 2,985.00 210,974.00

2 ลับแล 8 3 - - - 5 - 166,498.00 257.00 854.00 167,609.00

3 ตรอน 12 4 1 - - 7 - 98,221.37 275.00 1,960.63 100,457.00

4 ท่าปลา 4 - 1 - - 3 - 137,897.50 75.00 1,431.00 139,403.50

5 บ้านโคก 3 - - 1 - 2 - 45,129.00 83.00 830 46,042.00

6 น้ำปาด 6 - 1 - - 5 - 111,605.00 77.00 721.00 112,403.00

7 ฟากท่า 2 - - - 2 - - 3,490.00 1.00 9.00 3,500.00

8 พิชัย 7 4 2 - - - 1 30,999.00 620.00 3,685.00 35,304.00

9 ทองแสนขัน 2 - - - 1 1 - 73,205.00 55.00 27.00 73,287.00

รวม

56 14 5 3 7 26 1 874,232.87 2,244.00 12,502.63 888,979.50

ลำดับ อำเภอ  เงินต้น   ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยผิดนัด   รวม 
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ที่ รายการ กำหนดส่ง รูปแบบข้อมูล หมายเหตุ

(ภายในวันที่)

(

ไฟล์/เอกสาร/ออนไลน์

)

ผู้รับผิดชอบ

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (ธันวาคม 2565) วันที่ 5 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

2 รายงานแผนปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (มกราคม 2566) วันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

3 รายงานวันลา วันที่ 5 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ จรีพร 

4

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 

(ตัวชี้วัดที่ 10.5 การขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน)

วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ จรีพร 

5 ค่าใช้สอย   วันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร สุภารัตน์

6 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ปทุมพร

7

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระบบรายงานใหม่)

วันที่ ๕ ของทุกเดือน Online ศรสวรรค์

8 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกในระบบฯ) วันที่ 23 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

9 รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้  วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

10 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ)  วันที่ 23 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

11 แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3)  วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

12 รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  วันที่ 12 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

13

รายงานผลการดำเนินงานการนำผ้าลายพระราชทาน 

“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด

วันที่ 12 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

14*

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

 ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เอกสาร/ไฟล์ ดลธร

15 รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

16 รายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

17 การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10  ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ศิริพร

18 การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  วันที่ 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ ศิริพร

19

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 

(ตัวชี้วัดที่ 11.6 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย)

วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วนิดา

20 รายงานอื่นตามหนังสือสั่งการ

* หมายเหตุ  รายการที่ 14 ไม่นำมาคิดค่าคะแนน

ตารางการส่งงานประจำเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำเดือนมกราคม 2566  ประกอบประชุมฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ตามที่กำหนดในหนังสือสั่งการ
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เมืองอุตรดิตถ์

ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน

๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (พ.ย. 65) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๒

รายงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ, พัฒนากรประจำเดือน (ธ.ค. 65)

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๓ รายงานวันลา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๓

๔

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัด

อุตรดิตถ์ฯ (ตัวชี้วัดที่ 10.5 การขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน)

๓ ๓ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐

๕ ค่าใช้สอย   ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๖ รายงานการประชุมประจำเดือน ๓ ๐ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๐

๗ การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๘

บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online 

(บันทึกในระบบฯ)

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๙ รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๐ บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๑ แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3) ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๒ รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๓

รายงานผลการดำเนินงานการนำผ้าลายพระราชทาน 

“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๔ รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๕ รายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๖ การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๗ การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๑๘

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัด

อุตรดิตถ์ฯ (ตัวชี้วัดที่ 11.6 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้เสีย)

๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐

ค่าคะแนน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ๕๔ ๔๘ ๕๔ ๔๘ ๔๘ ๔๘ ๕๑ ๕๓ ๔๕

จัดลำดับจากค่าคะแนน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ๑ ๔ ๑ ๔ ๔ ๔ ๓ ๒ ๕

ค่าคะแนนเดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2565)  ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗

ค่าคะแนนภาพรวม 2 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 256๕)  ๑๔๑ ๑๓๕ ๑๔๑ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๘ ๑๔๐ ๑๓๒

จัดลำดับจากค่าคะแนนภาพรวม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ๑ ๔ ๑ ๔ ๔ ๔ ๓ ๒ ๕

การจัดระดับค่าคะแนน  คะแนนเต็ม ๓  คะแนน

๑. ส่งงานตามกำหนดได้ ๓  คะแนน ๓. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๒ วันได้คะแนน  ๑

๒. ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๑ วันได้คะแนน   ๒ ๔ ส่งงานช้ากว่ากำหนด ๓ วันเป็นต้นไป ได้คะแนน ๐

* หมายเหตุ หากอำเภอใดส่งแล้วนำหลักฐานคู่ฉบับมาให้ นวช.เจ้าของงานแก้ไขค่าคะแนนได้ (กรณีที่จังหวัดลงทะเบียนรับแล้วแต่ไม่ถึงผู้รับผิดชอบ)

แบบการจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานของอำเภอ  ประกอบการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ



ที่ โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนนที่ได้

ประจำเดือนธันวาคม 2565  ประกอบประชุมฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ

1 5 ม.ค. 66

กิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด 12 เป้าหมายจังหวัด

อุตรดิตถ์ (ตัวชี้วัดหลักที่  8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต)

พัฒนาการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

นายอำเภอ/พัฒนาการทุกอำเภอ 

และภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการ

ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ วริณรำไพ

2  6 ม.ค. 66

กิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด

 ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

พัฒนาการจังหวัดฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  

และนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ

วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

จรีพร

3  11 ม.ค. 66 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

4 16 ม.ค. 66

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัด

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

5 19 ม.ค. 66

โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ กลุ่มอาชีพสตรี และ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองฯ ดวงชีวัน

6 19 ม.ค. 66

การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖5

พัฒนาการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการอำเภอเมืองฯ และนักวิชาการพัฒนา

ชุมชนฯ

เทศบาลตำบลจริม 

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา

จังหวัดอุตรดิตถ์

ณภัทร

7 21 ม.ค. 66

กิจกรรมตามโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด

 ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

พัฒนาการจังหวัดฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  

และนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง

อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

จรีพร

8  24 ม.ค. 66

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

9  31 ม.ค. 66

ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

 ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พัฒนาการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ปทุมพร

แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  



ประจำเดือนมกราคม 2566
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รวมบูธ

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP  ประเภท OTOP ชวนชิม

1

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 1

2

2 เมืองอุตรดิตถ์

9 5

15

3 ลับแล

8 3

11

4 ตรอน

4 1

5

5 พิชัย

4 1

5

6 ทองแสนขัน

2 1

3

7 ท่าปลา

3 1

4

8 น้ำปาด

2 1

3

9 ฟากท่า

1 1

2

10 บ้านโคก

1 0

1

รวม 35 15 50

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

บัญชีการจัดสรรบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

ระหว่างวันที่ 7 - 16 มกราคม 2566

ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ จังหวัด/อำเภอ

จำหน่ายบูธ

หมายเหตุ
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รูปผลิตภัณฑ์ จำนวน

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม

1

JaoPha Natural 

Homemade

สบู่สมุนไพรขมิ้น-

มะขาม

สมุนไพรที่

ไม่ใช่อาหาร

31/3 2 บ้านฝาย น้ำปาด 091-7096787 100 50 200

2

วิสากิจชุมชนเกษตร

ทฤษฎีใหม่หัวใจ

พอเพียง

ข้าวไรซ์เบอร์รี

อาหาร 218/5 4 คุ้งตะเภา เมือง 095-4188340 120 60 50                     

3

วิสากิจชุมชนเกษตร

ทฤษฎีใหม่หัวใจ

พอเพียง

ข้าวพันธุ์สังข์หยด อาหาร 218/6 5 คุ้งตะเภา เมือง 095-4188341 120 60 50                     

4

กลุ่มอาชีพเย็บ

กระเป๋าผ้ากองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี

บ้านไผ่ล้อม

กระเป๋าเรียกทรัพย์

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

1 หมู่ที่ 1 ไผ่ล้อม ลับแล 0872114896 200 100 2                        

5 นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ กระเป๋าหนังลายลับแล

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

93/1 3 ไผ่ล้อม ลับแล 0843792220 1500 750 1                        

6 นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ กระเป๋าหนังลายลับแล

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

93/1 3 ไผ่ล้อม ลับแล 0843792221 3800 1900 2                        

7 นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ กระเป๋าหนังลายลับแล

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

93/2 3 ไผ่ล้อม ลับแล 1500 750 1                        

8 นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ กระเป๋าหนังสพายข้าง

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

93/2 3 ไผ่ล้อม ลับแล 0843792223 1500 750 7                        

9

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

ต่างหูไหลน้ำพี้

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

105 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365895 100 59 10                      

10

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

สร้อยข้อมือ ไหลน้ำพี้

 ขนาด 5 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

106 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365896 199 99 5                        

11

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

สร้อยข้อมือ ไหลน้ำพี้

 ขนาด 3 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

106 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365896 159 89 10                      

12

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

สร้อยข้อมือ ไหลน้ำพี้

 ขนาด 2 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

107 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365897 129 79 10                      

13

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

สร้อยข้อมือ ไหลน้ำพี้

 ขนาด 1 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

108 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365898 99 59 5                        

14

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

ข้อมือไหลน้ำพี้ ไหล

 1 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

108 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365899 199 99 5                        

15

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

ข้อมือไหลน้ำพี้ ไหล 

3 เม็ด

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

108 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365900 299 159 5                        

16

กลุ่มพวงกุญแจ

ไหลน้ำพี้-เหล็กน้ำพี้

จี้ไหลน้ำพี้

ของใช้และ

สิ่งประดิษฐ์

108 6 ทุ่งยั้ง ลับแล 0825365901 299 159 5                        

17

กลุ่มอาชีพแปรรูปเม็ด

มะม่วงหิมพานต์ บ้าน

ปากปาด-ท่านา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหาร 53/1 1 แสนตอ น้ำปาด 0838720459 200 100 20                      

เบอร์โทรศัพท์

ราคาผลิตภัณฑ์

ราคาปกติ

เข้าร่วมลด

 50%

แบบรายงานผลผลิตภัณฑ์ OTOP การเข้าร่วมโครงการ Click ชุมชน ของขวัญปีใหม่มหาดไทยให้ประชาชน ประจำปี 2566

ลำดับ

ชื่อผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ/กลุ่ม

จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

ตำบล อำเภอ
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มิติที่ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/

กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย 

(คน)

ระยะเวลา

ดำเนินการ

 (ว/ด/ป)

งบประมาณ 

(บาท)

ผลการ

ดำเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

(เชิงปริมาณ)

มิติที่ 1 ด้าน

ความมั่นคง

1.1 ด้านความ

มั่นคงทางอาหาร

1.1.1 มีแหล่งอาหารที่

เพียงพอ

ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัวต์ ถนอม

อาหารหรือแปรรูปอาหาร ไว้เพื่อการบริโภค

1.1.2 มีการแบ่งปันอาหารใน

ชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันอาหาร ระหว่างกันของสมาชิก

ในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีผลกระทบในวงกว้าง เช่น

- กิจกรรม ๑ ต ำบล ๑ ถนนกินได้

- กิจกรรม ถนนสำยผัก ปันรัก ปันสุข

- กิจกรรม ตู้ปันสุข

- กิจกรรม รั้วปันรัก/รั้วปันสุข

- กิจกรรม ศูนย์แบ่งปัน

1.1.3 การบริโภคอาหาร

ปลอดภัย

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสร ิมความปลอดภัย

ของอาหาร เช่น อาหารปลอดสารพิษ/สารปนเปื้อน

การไม่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และภัยสุขภาพด้านอื่น

1.2 ความมั่นคงใน

ชีวิต

1.2.1 การมีอาชีพและรายได้ ครัวเรือนในชุมชนมีการประกอบอาชีพและรายได้

1.2.2 การเก็บออมเงิน ครัวเรือนมีการเก็บออมเงินด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ

หลายวิธี

1.2.3 มีความมั่นคงด้านที่อยู่

อาศัย

ครัวเรือนมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง แข็งแรง และ

ปลอดภัย

1.2.4 การเตรียมความพร้อม

รับมือภัยพิบัติ

ครัวเรือนมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

1.3 ความสามัคคี

ปรองดอง

1.3.1 ในรอบ 1 ปี มีกิจกรรม

เพื่อสาธารณะประโยชน์ของ

ชุมชน

มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การทำ

กิจกรรมวันพัฒนา หรือกิจกรรมจิตอาสา

1.3.2 ความสามัคคีของคน

ในชุมชน

มีกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเกื้อกูล ร่วมมือ ร่วมใจ และความ

สามัคคีของคนในชุมชน เช่น การเอามื้อสามัคคี การลงแขก 

การสงเคราะห์ การทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

1.4 ด้านการยึด

หลักประชาธิปไตย

1.4.1 การส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตย และการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

มีกิจกรรมที่ให้โอกาสสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัยหา หรือพัฒนา เช่น เวทีประชาคม เวทีการจัดทำ

แผนพัฒนา/แผนชุมชน เวทีสภาสันติสุข หรืออื่นๆ

1.4.2 การปฏิบัติตามหลัก

ประชาธิปไตย

สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง โดยไม่

เห็นแก่อามิสสินจ้าง

1.5 ด้านการปลอด

อบายมุข และ

ปลอดยาเสพติด

1.5.1 มีการส่งเสริมการ

ป้องกัน ลด ละ เลิก 

อบายมุข และยาเสพติด

มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข

 ในลักษณะต่างๆ

1.5.2 มีการดำเนินงาน ด้าน

การปลอดอบายมุขและยา

เสพติดที่เป็นรูปธรรม

ได้รับการยกย่องด้านการปลอดอบายมุขและยาเสพติด จาก

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.6 ด้านการ

บริหารจัดการชุมชน

1.6.1 มีการใช้ข้อมูลและ

เครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชน

มีการใช้ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนได้แก่ ข้อมูล

 จปฐ. กชช.2ค. แผนชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6.2 ขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนโดยชุมชน

มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเข้าใจสภาพปัญหาความ

ต้องการของชุมชน ความร่วมมือของคนในชุมชน และ

ดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนาของชุมชน เพื่อนำไปสู่ความสมดุล

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำบล....................................... อำเภอ.......................................
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มิติที่ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ/

กระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย 

(คน)

ระยะเวลา

ดำเนินการ

 (ว/ด/ป)

งบประมาณ 

(บาท)

ผลการ

ดำเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

(เชิงปริมาณ)

1.6.3 การบูรณาการความ

ร่วมมือด้วยแผนพัฒนาตำบล

มีการบูรราการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีการพัฒนา 

ด้านต่างๆ เช่น องค์ความรู้ งบประมาณ ทรัพยากร และการ

ต่อยอด ขยายผลเพื่อการพัฒนาชุมชนทุกมิติ ที่มาจาก

แผนพัฒนาตำบล

มิติที่ 2 ด้าน

ความมั่งคั่ง

2.1 ด้านการสร้าง

โอกาสและลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม

2.1.1 การวิเคราะหืและ

วางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหา

ความยากจนครบทุกมิติ

มีการวิเคราะห์ปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน/ตำบล แยกแยะ

ปัญหาความต้องการ และการวางแผนแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

2.1.2 กิจกรรมเพื่อขจัด

ความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างตรงจุด

 กิจกรรมที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ลดความดหลื่อมล้ำ 

ตามสภาพปัยหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ครอบคลุมทุกมิติ

2.1.3 การติดตามสนับสนุน

ครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่อง

ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม สอบถาม

ปัญหาและความต้องการและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการ

ดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านแหล่งทุน

ชุมชน

2.2.1 กองทุนชุมชนมีการ

บริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล

กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.2.2 กิจกรรมการให้บริการ

ของกองทุนชุมชนในลักษณะ

ครอบคลุม/ครบวงจร เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในวง

กว้าง

มีกิจกรรมที่กองทุนชุมชนจัดให้มีบริการเพื่อประโยชน์ของ

สมาชิก

2.2.3 การบริหารจัดการ

ผลประโยชน์เพื่อชุมชน

มีกิจกรรมที่กองทุนชุมชนจัดเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อ

สมาชิกและชุมชน

2.3 ด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง

2.3.1 มีกลุ่มการผลิต กลุ่ม

การแปรรูป กลุ่มการตลาด 

สร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนได้

มีกลุ่มการผลิต การแปรรูป การตลาด ที่มีอยู่ในชุมชนและ

ดำเนินกิจการโดยชุมชน

2.3.2 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

ดำเนินกิจการและเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องความต้องการ

ของผู้บริโภคและมีผลกำไรเพิ่มขึ้น

2.3.3 การตลาด ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ ที่ทำการของกลุ่มตลาดในชุมชน 

ร้านโอทอป ร้านจำหน่ายของฝาก จุดพักนักท่องเที่ยว งาน

แสดงสินค้าของราชการ และเอกชน การประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออนไลน์

มิติที่ 3 ด้าน

ความยั่งยืน

3.1 ด้านการน้อม

นำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบัติงาน

3.1.1 การน้อนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการดำเนินชีวิต

มีกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

ความพอประมาณ ด้านความีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกัน

3.1.2 การมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 เสริมสร้างการน้อมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือจุดเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และศึกษาดูงานด้านการดำเนินตามแนวทางปรัชญาของเศ

ราฐกิจพอเพียง ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน

3.2 ด้านการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

3.2.1 การอนุรักษ์และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

3.2.2 การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย

ครัวเรือนมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี (คัดแยกและ

ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน)

3.2.3 การดำเนินงานด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ได้รับรางวัลยกย่องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น 

 - รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero  Waste)

 - รางวัลลูกโลกสีเขียว

 - รางวัล Thailand Green Design Awards เป็นต้น

3.3 ด้านการ

ส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อการพึ่งตนเอง

3.3.1 การนำคลังภูมิปัญญา

เป็นพลังในการสร้างสรรค์

งานพัฒนาชุมชน

มีการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บให

เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำข้อมูลไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

3.3.2 การมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ประชาชน

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือจุดเรียนรู้ ที่เป็นคลังภูมิปัญญาที่

รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์และค่านิยมของชุมชน

3.3.3 การใช้ประโยชน์

จากศูนยืเรียนรู้ของชุมชน

ครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์จากศูนยืเรียนรู้ของชุมชน

3.4 ด้านการสร้าง

เครือข่ายภาคีการ

พัฒนา

3.4.1 มีการเชื่อมโยง

เครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้าง

ความร่วมมือในการพัฒนา

ชุมชน

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน เชื่อมโยง

หรือแลกเปลี่ยนปัจจัยด้านต่างๆ ระหว่างเครือข่าย

3.4.2 การเชื่อมโยงเครือข่าย

เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ

ชุมชน

มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้าง
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