
[bookmark: _Hlk129809919]รายงานการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ครั้งที่ 5/2566
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้มาประชุม
1. นายบรรพจน์  จันทร์งาม		พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
2. จ.ส.ต.ณรงค์  สีสืบวงษ์			ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. นางปัทมาวดี  สุปัญญา		ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4. นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง		ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
5. นางรัตนาวดี  นาคมูล			ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
6. นางเมษา  เชียงส่ง			พัฒนาการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์	
7. นางทิพย์วรรณ  เหล็กจันทร์		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอท่าปลา
[bookmark: _Hlk121482247]8. นางปพิชญา  สุรภักดีกุล		พัฒนาการอำเภอตรอน	 
9. นางบุณฑริกา  ยอดไพบูลย์		พัฒนาการอำเภอพิชัย
10. นางอังคนา  	กองแสน		พัฒนาการอำเภอลับแล
11. นางศุภักษิน  ไชยสิทธิ์		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอน้ำปาด
12. นางมณีพร  วุฒิศรี			พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน
13. นายชานนท์  ปิ่นตระกูล		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฟากท่า
14. นางปุญญาดา  จันทร์เล็ก		นพช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านโคก
15. นางสาววริณรำไพ  ศักลอ		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
[bookmark: _Hlk121482456]16. นางสาวศรสวรรค์  พุ่มสวาท		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
17. นายภัทรดร  ชื่นวงศ์			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
18. นางศิริพร  แช่มชื่น			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
19. นางวนิดา  สวนเอก			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
20. นายอุเทณร์  ต้านทาน		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
21. นางสาวดลธร  ม่วงวงษ์		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
22. นายณภัทร  จันทวี			นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
23. นางดวงชีวัน  คำแปง			นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
24. นางสาวณฐมน  วงษ์แก้ว		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
25. นางสาวอัมรัตน์  จุ้ยม่วง		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26. นางภัทรา  เปียงกา			นักวิชาการเงินและบัญชี (กพส.)
27. นางสาวยุวดี  นฤมล			นิติกร (กพส.)
28. นางสาวณิชารีย์  โตมี			พนักงานบันทึกข้อมูล
29. นางสาวนัสชนก  ทองแห้ว		นักการตลาดรุ่นใหม่

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวรัตนา  อ่อนกลั่น		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นางสุภาณี  กันภัย			นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
/3.นางสาวปทุมพร...
3. นางสาวปทุมพร  หมั่นทำ		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4. นางสาวจรีพร  ริดจูงพืช		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางสาวสุภารัตน์  อุดคำเที่ยง		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6. นางสาวชญาพร  เสวตกุล		นักจัดการงานทั่วไป
7. นายพนมกร  แก้วเปี้ย			พนักงานขับรถยนต์

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
                         	
ก่อนวาระการประชุม	
		   1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
		       - ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนการประชุมประจำเดือน
		   2. สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วยวิดีทัศน์

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		   1.1 เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2566
		         ขอให้พัฒนาการอำเภอนำข้อราชการที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเน้นย้ำ และข้อราชการเร่งด่วนจากการประชุมฯ นำไปปฏิบัติ และอย่าให้มีปรากฏเกิดความผิดพลาด ความล่าช้า ในงานที่รับผิดชอบตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขอให้ไปกำกับ ควบคุม กำชับทีมงานให้ดี

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   1.2 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
		         1.2.1 ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
			       1) ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
				1.1) นางสาวกริสนา พลชา ตำแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.2) นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ ตำแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
				1.3) นายโสภณ ศรีโยธิน ตำแหน่งเดิม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มาดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
			       2) ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน 
				2.1) นายมรกต อินทรภู่ ตำแหน่งเดิม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
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/ระเบียบวาระที่ 2...
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
		   ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0019.4/ว 792 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
ได้รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ครั้งที่ 4/2566 รวมจำนวน 24 หน้า ซึ่งได้มีการประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา และกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าประชุมได้ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามลิงก์ http://uttaradit.cdd.go.th/ เป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวฯ

		     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
		   3.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
[bookmark: _Hlk119609278]		         - ไม่มี
	  	   3.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี
		   3.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี	 		       
		   3.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
		         - ไม่มี
	 		       
		         มติที่ประชุม       -
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบ
		   4.1 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
		         4.1.1 การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
			      กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ ชำรุด ซึ่งมีอายุ การใช้งานเกิน 10 ปี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 22 เครื่อง และจะดำเนินการจัดสรรฯ ดังนี้







/ที่...
	ที่
	จังหวัด/อำเภอ
	จำนวน (เครื่อง)

	1
	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
	8

	2
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน
	1

	3
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน
	1

	4
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา
	2

	5
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด
	1

	6
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก
	1

	7
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย
	3

	8
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า
	1

	9
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
	3

	10
	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล
	1



		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

         		         4.1.2 สรุปการการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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/ลำดับ...
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.1.3 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖6
			      ด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ด้วยการแสวงหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธา และได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖6 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอความร่วมมืออำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


/1. เรียนเชิญ...
			      ๑. เรียนเชิญท่านพร้อมทั้งบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตามจิตศรัทธา โดยส่งได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 และขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าฯ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
			      ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และครั้งที่ ๒ ในวันที่ 3 เมษายน 2566

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

         		         4.1.4 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
			      1) การบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[bookmark: _Hlk87273345]				สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 10,604,255 บาท (สิบล้านหกแสนสี่พันสองร้อย- ห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ดังนี้
				1.๑) งบบริหาร จำนวนเงิน 1,624,255 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่น-สี่พันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) แยกเป็น
				      งบดำเนินงาน จำนวนเงิน  1,624,255 บาท ประกอบด้วย
					- ค่าตอบแทน  		เป็นเงิน		370,805 บาท
					- ค่าใช้สอย		เป็นเงิน	         ๑,102,250 บาท
					- ค่าวัสดุ   		เป็นเงิน		114,0๐๐ บาท
					- ค่าสาธารณูปโภค 	เป็นเงิน		  37,2๐๐ บาท 
				1.๒) งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 980,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
				1.๓) งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงิน 8,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)				สำนักงานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 10,604,255 บาท (สิบล้าน-หกแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 4,220,606.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 คงเหลืองบประมาณจำนวน 6,383,648.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.20 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียดดังนี้
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/1.1) สรุปผล...
				1.๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหาร
				       ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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				1.2) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
				       ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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				1.3) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
				       ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

/2) แผนปฏิบัติงาน...
			      2) แผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มีนาคม 2566
				สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

			      3) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[bookmark: _Hlk128145795]				การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จากการอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างปีงบประมาณ 2556-2566 เป็นเงินทั้งหมด 231,474,140 บาท รับชำระหนี้เงินต้น 194,771,281.35 บาท โดยมีลูกหนี้คงเหลือ 36,702,858.65 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 26,353,825.14 บาท และหนี้เกินกำหนดชำระ 10,298,083.51 บาท คิดเป็นร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระจากฐานลูกหนี้ 22.85 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4) โครงการ...
			      4) โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566
				กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน               พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในไตรมาสที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และประกาศผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้   
				4.1) สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 
				4.2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขต ดีเด่น 
				4.3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 
				สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้อำเภอ แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประกวด ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายในวันที่ 10 เมษายน 25666 และส่งเอกสารผลงานทั้ง 3 ประเภท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดแผนการดำเนินการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดการดำเนินการและกำหนดการประกวดแจ้งให้อำเภอทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   4.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
		         4.2.1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการในไตรมาส 1-2  จำนวน 25 กิจกรรม/โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 4,132,720 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน-เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ จากเดิมระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 จำนวน 6 เดือน งบประมาณ 90,000 บาท ปรับเป็นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-มีนาคม 2566 จำนวน 5 เดือน งบประมาณ 75,000 บาท และได้โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง จำนวนเงิน 15,000 บาท คงเหลือ เงินที่ได้รับโอนจัดสรร จำนวน 25 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 4,117,720 บาท
[image: C:\Users\User\Downloads\481671958499.png]			      จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งจัดสรรงบประมาณและได้อนุมัติดำเนินโครงการฯเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 และโครงการที่ได้รับจัดเพิ่มเติมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนรวม 30 โครงการ โดยหน่วยงานดำเนินการระดับจังหวัด จำนวน 14 โครงการ และ หน่วยงานระดับอำเภอ จำนวน 16 โครงการแผนปฏิบัติราชการฯและ        ระบบรายงาน ออนไลน์

     



/ที่...
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.2 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

[bookmark: _Hlk123306351]		         4.2.3 การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต (ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ อต 0019.1/ว 891 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566)


/กำหนด...
			      กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ Real time ในระบบรายงานและแนบไฟล์หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรายงานรอบการประเมินที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และรอบการประเมินที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566) 
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คู่มือการใช้งานระบบรายงาน Real time

รายงาน Real time


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.4 แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ อต 0019.1/ว 855 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.5 การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ อต 0019.1/ว 517 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)
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			      ขอให้อำเภอกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2566 โดยขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อจังหวัดจะได้วางแผนการดำเนินการในระดับจังหวัดต่อไป

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

/4.2.6 ตาราง...
		         4.2.6 ตารางการส่งงานประจำเดือน 
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.2.7 การจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานอำเภอ
[image: ]

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.2.8 แผนปฏิบัติการ...
		         4.2.8 แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
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QR code ปฏิทินออนไลน์


** หมายเหตุ : ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามารถตรวจสอบแผนปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน (อัปเดท) 
ได้จากเว็บไซต์ https://uttaradit.cdd.go.th สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หัวข้อปฏิทินออนไลน์) ตรงด้านล่างป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) หรือ QR Code

	         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   4.3 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
		         4.3.1 ตัวชี้วัดการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ( ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 ) กรมการพัฒนาชุมชน
			        กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1-2  และตัวชี้วัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ “เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 8.1 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และตัวชี้วัดย่อย 8.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15  
/ประมาณการ...
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ


/4.3.2 โครงการ...
		         4.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค
[bookmark: _Hlk66369355][bookmark: _Hlk66369604]			       จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค งบประมาณ 2,926,900 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระดับภูมิภาคให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ OTOP Trader เครือข่าย OTOP และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย/กลุ่ม จำนวน 5 วัน (เดือนมีนาคม-เมษายน 2566) ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 				       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสรรบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 60 บูธ  ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 48 ราย/กลุ่ม รวม 48 บูธ ,OTOP Trader และเครือข่าย OTOP จังหวัด จำนวน 12 บูธ ดังนี้
			       1) จังหวัดอุตรดิตถ์	จำนวน	12  บูธ 
				(OTOP Trader จำนวน 6 บูธ และเครือข่าย OTOP จังหวัด จำนวน 6 บูธ)
			       2) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	จำนวน	15   บูธ
			       3) อำเภอลับแล	จำนวน	14   บูธ
			       4) อำเภอตรอน		จำนวน	  4   บูธ
			       5) อำเภอพิชัย		จำนวน	  4   บูธ
			       6) อำเภอทองแสนขัน	จำนวน	  2   บูธ
			       7) อำเภอท่าปลา	จำนวน	  5   บูธ
			       8) อำเภอน้ำปาด	จำนวน	  2   บูธ
			       9) อำเภอฟากท่า	จำนวน	  1   บูธ
			       10) อำเภอบ้านโคก	จำนวน	  1   บูธ

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.3.3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
[image: ]			       จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 23 ราย/กลุ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในประเภทเดียวกันเท่านั้น  และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  















		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/4.3.4 การดำเนิน...
		         4.3.4 การดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีหนังสือ ที่ อต 0019.2/ว5676 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดให้อำเภอจัดทำแผนขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งฯ ตามแนวทางกรมฯ (ส่งแผนให้จังหวัด) และรายงานผลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยในเดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ให้รายงานภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.3.5 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
			      จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา (ครั้งที่ 6) 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา แปลงนางสาวฐานิตา โพธิ์ขำ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการประชุมได้กำหนดให้อำเภอดำเนินการ จัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น การเอามื้อสามัคคี การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พร้อมจัดทำแผนเป็นเอกสารและนำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 7) 3/2566 ณ เขตพื้นที่โคก หนอง นา อำเภอบ้านโคก

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         4.3.6 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
			       จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีหนังสือ ที่ อต 0019.2/ว529 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจังหวัดขอให้ทุกอำเภอรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน (กระบวนงานทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน)” ให้ครบทุกอำเภอ พร้อมทั้งขยายผลดำเนินการเพิ่มเติมให้ครบทุกตำบล (ทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เส้นทาง) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยขอความร่วมมือผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการ สร้างคลังอาหารชุมชน ปลูกไม้ผลสองข้างทาง อาทิ มะม่วง มะขามเปรี้ยว กระท้อน ขนุน ฯลฯ รวมทั้งผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในพื้นที่สาธารณประโยชน์ และขอให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในรูปแบบ infographic หรือภาพกิจกรรมตามกระบวนงาน ผ่านระบบ Plant for Good Report แบบ Real Time และช่องทาง Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ




/4.3.7 การดำเนิน...
		         4.3.7 การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  ปี 2566
			      กรมการพัฒนาชุมชน อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 4 ประเภท ได้แก่
			      1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
				คุณสมบัติ
				1.1 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน
[bookmark: _Hlk128140879]				1.2 เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาตนเองตามระบบ (มชช.) ในปีปัจจุบัน
				1.3 หมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับจังหวัดได้อีก
			      2) นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 
				คุณสมบัติ
				2.1 เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) แยกเป็น ชาย-หญิง 
				2.2 เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ผ่านการรับรองตามระบบ (มชช.) ***
				2.3 ไม่อยู่ระหว่างการต้องโทษทางคดีหรือกระทำความผิดทางอาญา (จังหวัดรับรอง)
				2.4 กรณีเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (พิจารณาจากผลการประเมินความสามารถผู้นำ อช. ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง) หรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง จึงจะมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับจังหวัดได้อีก
			      3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 
				คุณสมบัติ
				3.1 เป็นกลุ่ม/องค์กร ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คณะกรรมการ OTOP นวัติวิถี เป็นต้น
				3.2 เป็นกลุ่ม/องค์กร ที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง
				3.3 เป็นกลุ่ม/องค์กร ที่ดำเนินกิจกรรม/กิจการ อยู่ในระดับหมู่บ้าน
				3.4 กรณีเป็นกลุ่ม/องค์กรที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก



/4) ตำบล...
			      4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
				คุณสมบัติ 
				เป็นตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
				เป้าหมายตามโครงการ Flagship Project กรมการพัฒนาชุมชน 
		         การดำเนินกิจกรรม 
		         1. อำเภอ ส่งสำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 
		         2. ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
[image: ]			 โดยลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ทุกอำเภอ
 
เกณฑ์การคัดสรร


		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		   4.4 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
[bookmark: _Hlk121935429]         		         4.4.1 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2566

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566

	ลำดับที่
	อำเภอ
	เป้าหมาย
การจัดเก็บ
	ผลการจัดเก็บ
	ร้อยละ
	คงเหลือ

	1
	ฟากท่า
	3,851
	3,487
	90.55
	364

	2
	เมืองอุตรดิตถ์
	36,533
	28,551
	78.15
	7,982

	3
	น้ำปาด
	9,853
	7,172
	72.79
	2,681

	4
	ท่าปลา
	10,502
	7,638
	72.73
	2,864

	5
	บ้านโคก
	4,433
	2,912
	65.69
	1,521

	6
	ตรอน
	8,760
	5,668
	64.70
	3,092

	7
	ลับแล
	16,248
	10,407
	64.05
	5,841

	8
	พิชัย
	18,746
	12,021
	64.13
	6,725

	9
	ทองแสนขัน
	7,690
	4,534
	58.96
	3,156

	 
	รวม
	116,616
	82,390
	70.65
	34,226



		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา   
		         - ไม่มี



/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		   6.1 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 
		         6.1.1 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
			      1) การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันยาเสพติด 
[image: ]				ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งอำเภอดำเนินการสำรวจความต้องการประกอบอาชีพของกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเน้นในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด โดยขอให้รายงานผลการค้นหาและสำรวจความต้องการในการประกอบอาชีพของกลุ่มเสี่ยงให้จังหวัด ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ผลการดำเนินงานไม่มีกลุ่มเสี่ยงต้องการประกอบอาชีพ หากอำเภอใดมีกลุ่มเป้าหมายฯ ดังกล่าวขอให้แจ้งภายในวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบต่อไป 
รายละเอียด

	แบบรายงาน

	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพื่อการป้องกันยาเสพติด

	อำเภอ..........................จังหวัดอุตรดิตถ์


	ที่
	หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
	ประเภทความต้องการในการประกอบอาชีพ (จำนวนคน)

	 
	 
	ด้านปศุสัตว์
	ด้านประมง
	ด้านเกษตร
	ด้านค้าขาย
	ด้านหัตถกรรม
	ด้านช่าง
	อื่นๆ (ระบุ)

	1
	หลักสูตร ด้าน.........................
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	รวม
	
	
	
	
	
	
	


	
			      2) การขอรับทุนประกอบอาชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
				ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการสำรวจคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในระบบใดระบบหนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 โดยมีเอกสารยืนยัน หรือเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด โดยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดติดต่อขอรับทุนประกอบอาชีพผ่านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน และเสนอไปยังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและจังหวัดตามลำดับ เพื่อดำเนินการคัดเลือกฯ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนรายละไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมจัดส่งข้อมูลให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 นั้น
				เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จะพิจารณาสรุป เพื่อกันเงินงบประมาณสำหรับใช้เป็นทุนประกอบอาชีพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในภาพรวมทั้งประเทศ จึงขอความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ดำเนินการแจ้งประมาณการจำนวนผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพให้สำนักงาน ป.ป.ส.ทราบภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนั้น จังหวัดจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ สำรวจจำนวนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดฯ ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดและมีความประสงค์จะขอรับทุนประกอบอาชีพฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
/แบบฟอร์ม...
	แบบฟอร์ม

	ประมาณการจำนวนผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

	อำเภอ
	รวมจำนวน
ผู้ขอรับทุน (คน)
	จำนวน
ผู้ขอรับทุน (คน)
	ช่วงเวลาการส่งเอกสารให้สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เพื่อขอรับทุน
	ผู้ประสานงาน
(ชื่อ-สกุล/เบอร์โทร)

	
	
	
	        ห้วงไตรมาส 3 (เมษายน- มิถุนายน 2566)
	

	
	
	
	        ห้วงไตรมาส 4 (เมษายน- มิถุนายน 2566)
	

	
	
	
	
	






			      3) การดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 				ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และบันทึกข้อมูลในระบบผ่าน https://logi.cdd.go.th/adt/ ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 จำนวน 89 กองทุน/หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ 27 ก.พ.66 เวลา 22.00 น.) ทั้งนี้ขอให้อำเภอเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
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แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินและวิธีการบันทึกข้อมูล
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/4) การประกวด...
			      4) การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566แผนการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
				วัตถุประสงค์
				1. เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจการการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
				2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
				วิธีดำเนินการ
				1. จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566
				2. แจ้งอำเภอพิจารณากองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานดีเด่น อำเภอละ ๑ แห่ง จำนวน ๙ อำเภอ รวม ๙ แห่ง ส่งจังหวัดภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566
				3. คณะทำงานติดตามและประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด พิจารณารูปเล่มจากเอกสารสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สื่อนำเสนอผลงาน เช่น สื่อวีดีทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) จำนวน 9 แห่ง ในวันที่ 13 มีนาคม 2566ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น ๓) 
				4. คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกจาก 9 แห่ง ให้ได้ลำดับที่ 1-3 
				5. กำหนดตรวจประเมินกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ที่มีชื่อลำดับที่ 1-3 ในห้วงวันที่ 22-23 มีนาคม 2566
				6. จัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 10,000 บาท (กลุ่มเป้าหมายคือหมู่บ้านกองทุนแม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) 
				7. ดำเนินการรวบรวมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
				ผลที่คาดว่าได้รับ
				1. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และมีขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ










/2. การส่งเสริม...
		         6.1.2 การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  
			      - ผลการดำเนินงาน ยังไม่มีอำเภอใดรายงานผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดังกล่าว
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         6.1.3 การดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดรายบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
				เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด และประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานกิจกรรมสำนึกดีฯ แบบที่ 4-7 พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์และภาพถ่าย ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ อำเภอตรอนและอำเภอน้ำปาด ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามกิจกรรมบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” งบประมาณ 50,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 พร้อมบันทึกในระบบ BPM เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของท่านพัฒนาการจังหวัด
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/แบบรายงาน...
แบบรายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมบริหารหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         6.1.4 การดำเนินงานกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี
			      ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน และสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมและประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดำเนินการในเขตพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ (18 จังหวัด) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 100 คน จำนวน 18 จังหวัด รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,800 คน โดยดำเนินการตามแนวทาง  การจัดกิจกรรมมหกรรม  การออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี
			      ในการนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัด จำนวน 10 คน พร้อมจัดนิทรรศการการผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 1 บูธ ขนาด 3.5 x 3 เมตร
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ
/6.1.5 การจัด...
		         6.1.5 การจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 
			      เนื่องด้วยในที่ 6 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6-8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกองทุนชุมชนที่สำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน และพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
			      ในการนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการดังกล่าว พร้อมแจ้งแผนการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566

		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

		         6.1.6 การดำเนินงานส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
			      - ตามที่ จังหวัดได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะการเงิน (ดำเนินการระดับอำเภอ ไตรมาส 3) เป้าหมายจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 38 กลุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการส่งแบบรายงานทะเบียนกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรและแผนปฏิบัติการฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อรายงานกรมฯ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินศักยภาพการจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ถูกต้อง และยืนยันข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
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		         มติที่ประชุม  ที่ประชุมทราบ

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.

							   (นางสาวอัมรัตน์  จุ้ยม่วง)
							เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- 1 -

							     ผู้จดรายงานการประชุม 
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ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 10.00 น)

 

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย ส่งคืนกรมฯ คงเหลือ คิดเป็น จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็น

จังหวัด 1,548,028.82      1,083,938.11   464,090.71         70.02    -                    1,548,028.82      1,083,938.11      464,090.71         70.02   

กลุ่มยุทธฯ 4,800.00             2,880.00         1,920.00            60.00    18,120.00          18,096.00       24.00                 99.87        22,920.00           20,976.00           1,944.00            91.52   

กลุ่มส่งเสริมฯ 13,240.00           2,880.00         10,360.00           21.75    837,500.00         194,900.00      642,600.00         23.27        850,740.00         197,780.00         652,960.00         23.25   

กลุ่มสารฯ 7,160.00             3,800.00         3,360.00            53.07    195,490.00         126,040.00      69,450.00          64.47        202,650.00         129,840.00         72,810.00           64.07   

กลุ่มงานประสานฯ 7,200.00             960.00            6,240.00            13.33    26,980.00          22,980.00       4,000.00            85.17        34,180.00           23,940.00           10,240.00           70.04   

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 70,570.00           58,450.00        12,120.00           82.83    787,300.00         722,150.00      65,150.00          91.72        857,870.00         780,600.00         77,270.00           90.99   

อำเภอตรอน 33,210.00           24,388.87        8,821.13            73.44    333,750.00         90,900.00       242,850.00         27.24        366,960.00         115,288.87         251,671.13         31.42   

อำเภอท่าปลา 47,550.00           42,135.53        5,414.47            88.61    336,470.00         111,920.00      224,550.00         33.26        384,020.00         154,055.53         229,964.47         40.12   

อำเภอน้ำปาด 41,290.00           31,012.25        10,277.75           75.11    307,550.00         235,250.00      72,300.00          76.49        348,840.00         266,262.25         82,577.75           76.33   

อำเภอฟากท่า 37,150.00           28,963.43        8,186.57            77.96    115,230.00         104,380.00      10,850.00          90.58        152,380.00         133,343.43         19,036.57           87.51   

อำเภอบ้านโคก 35,770.00           22,455.80        13,314.20           62.78    131,330.00         68,230.00       63,100.00          51.95        167,100.00         90,685.80           76,414.20           54.27   

อำเภอพิชัย 51,430.00           43,750.00        7,680.00            85.07    699,430.00         354,830.00      344,600.00         50.73        750,860.00         398,580.00         352,280.00         53.08   

อำเภอลับแล 38,750.00           20,779.21        17,970.79           53.62    315,490.00         252,490.00      63,000.00          80.03        354,240.00         273,269.21         80,970.79           77.14   

อำเภอทองแสนขัน 35,870.00           27,437.02        8,432.98            76.49    193,170.00         141,470.00      51,700.00          73.24        229,040.00         168,907.02         60,132.98           73.75   

รวม 1,972,018.82      1,393,830.22   578,188.60         70.68    4,297,810.00      2,443,636.00   -               1,854,174.00      56.86        6,269,828.82      3,837,466.22      2,432,362.60      61.21   

งบบริหาร (บาท) งบตามแผนการปฏิบัติงานฯ (บาท) รวม (บาท)

สรุปการบริหารงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดอุตรดิตถ์
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ลำดับ โครงการ(ค้างเบิก)

ไตรมาส ก.ประสานฯกล่มยุทธ์ฯก.สารสนเทศฯกลุ่มส่งเสริมฯ เมือง ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน รวม

1

ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

2 109,800       131,600        55,600           297,000.00       

2

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยน์ข้อมูล จปฐ ระดับจังหวัด

2 3,000         3,000.00          

3

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยน์ข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอ

2 1,500           1,500           1,500            1,500           1,500           1,500            1,500            1,500          1,500             13,500.00        

4

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 9,950         9,950.00          

5

การพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

2 700             20,000           800            2,100             23,600.00        

6

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด

2 30,000       30,000.00        

7

ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

2 12,000         12,800          18,000         6,600           6,000            25,600           28,000        28,000           137,000.00       

8

สนับสนุนกิจกรรมการบริหารหนี้ตามแผน

2 50,000         50,000         100,000.00       

9

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรการการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับอำเภอ

2 2,850           3,300           2,850            450             3,300            3,300          3,300             19,350.00        

10

ฝึกอบรมอาชีพอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

2 65,200         46,400          111,600.00       

11

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

2 60,800         29,400          2,800           1,600           46,200           29,400        16,800           187,000.00      

12

ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ)

1 8,000            8,000.00          

13

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ  (D-HOPE)

2 180,000         180,000.00      

14

ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

2 60,000           60,000.00        

15

พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

2 600,000      600,000.00       

16

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

1/2 5,000         -              1,050           6,050.00          

17

นักการตลาดรุ่นใหม่

1 30,000        30,000.00        

18

พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

1/2 7,600         7,600.00          

19 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2 24           24.00              

20 คชจ.อบรมงานสารบรรณ 2 4,000       4,000.00          

21 การจัดกิจกรรมมหกรรมการออมละความเหลื่อมล้ำ 2 17,500       17,500.00        

22 ค่าพาหนะ อบรม กทม. 2 9,000         9,000.00          

4,000       24           69,450       642,600      65,150         242,850       224,550        72,300         10,850         63,100           344,600         63,000        51,700           1,854,174        

หมายเหตุ (รอการอนุมัติ)

1. อ.ท่าปลา โครงการอบรมครัวเรือนยากจนฯ 18800 บาท

2.อ.พิชัย โครงการเข้าถึงแหล่งทุน 30400 บาท

รวม

โครงการตามแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 ( ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.)


image4.emf
จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานสารสนเทศฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ กลุ่มงานประสานฯ

เมือง ลับแล ตรอน ทองแสนขัน พิชัย ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก

ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัด

488,740.00  

350,295.50  

138,444.50  

 -วัสดุสำนักงาน

34,200.00  

22,000.00   12,200.00             8,100.00        -            2,900.00      -            -            -            -            -            -            -           

 -วัสดุคอมพิวเตอร์

27,600.00  

23,200.00   4,400.00              2,850.00        -            2,750.00      -            -            -            -            -            -            -           

 -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

60,000.00  

46,700.00   13,300.00             2,500.00        3,000.00      500.00        -            -            -            -            3,200.00      2,100.00      2,000.00     

 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

283,440.00  

193,400.00  

90,040.00             1,920         3,360         10,360        6,240         9,120.00      11,040.00    8,160.00      6,720.00      7,680.00      6,240.00      4,800.00      4,320.00      10,080.00   

 -งบกลาง

68,900.00  

58,450.00   10,450.00             10,450.00      

 -ค่าซ่อมแซม 8,750.00   695.50   8,054.50              8,054.50       

 -ค่าล่วงเวลา 5,850.00   5,850.00   -                     -              

ค่าขนย้าย

27,480.00   27,480.00  

-                     -              

ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน  84,000.00   64,000.00  

20,000.00            

 -พนักงานบันทึกข้อมูล

60,000.00  

40,000.00   20,000.00             20,000.00      

 -พนักงานทำความสะอาด

24,000.00  

24,000.00   -                     -              

ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

5,698.82   5,698.82   -                     -              

ค่าสาธารณูปโภค

192,100.00  

150,518.46  

41,581.54             33,973.65       -            780.79        661.13        1,712.98      -            825.53 -       2,277.75      1,766.57      1,234.20     

ค่าเช่าบ้าน

864,000.00  

610,837.44  

253,162.56           253,162.56    

ค่าตอบแทน อสพ. อช.

310,000.00  

185,000.00  

125,000.00          

   -  ค่าตอบแทน อสพ. 

180,000.00  

120,000.00  

60,000.00             60,000.00      

    -   ค่าตอบแทน  อช.

130,000.00  

65,000.00  

65,000.00             65,000.00      

1,972,018.82  

1,393,830.22  

578,188.60   287,136.21     1,920.00     3,360.00     10,360.00    6,240.00     12,120.00    17,970.79    8,821.13     8,432.98     7,680.00     5,414.47     10,277.75    8,186.57     13,314.20   

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ณ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

รายการ

งบจัดสรรเบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

คงเหลือค้างเบิกจ่าย
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เบิกจ่ายแล้ว ส่งคืนกรมฯ รวมการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย

คงเหลืองบประมาณ

 (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1 งบบริหาร 1,624,255.00

735,556.50

0.00 735,556.50 45.29 888,698.50 54.71

2 งบเงินทุนหมุนเวียน 8,000,000.00 3,383,050.00 0.00 3,383,050.00 42.29 4,616,950.00 57.71

3 งบเงินทุนอุดหนุน 980,000 102,000.00 0.00 102,000.00 10.41 878,000.00 89.59

รวม 10,604,255.00 4,220,606.50 0.00 4,220,606.50 39.80 6,383,648.50 60.20

คงเหลือ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร

ประเภท ที่

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
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จำนวน

เงินจัดสรร เป้าหมายโครงการ

(บาท) ที่พิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท)

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท) (บาท)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 850,000.00 9 1 100,000.00 3 459,950.00 559,950.00 5 290,050.00

2 พิชัย 1,200,000.00 12 0 0.00 2 320,000.00 320,000.00 7 880,000.00

3 ท่าปลา 800,000.00 8 0 0.00 0 0.00 0.00 9 800,000.00

4 ลับแล 1,000,000.00 10 0 0.00 6 940,000.00 940,000.00 3 60,000.00

5 ตรอน 700,000.00 7 0 0.00 0 0.00 0.00 9 700,000.00

6 ฟากท่า 800,000.00 8 2 100,000.00 6 350,000.00 450,000.00 1 350,000.00

7 น้ำปาด 850,000.00 9 0 0.00 0 0.00 0.00 9 850,000.00

8 บ้านโคก 1,000,000.00 10 2 355,000.00 0 0.00 355,000.00 7 645,000.00

9 ทองแสนขัน 800,000.00 8 4 548,000.00 3 210,100.00 758,100.00 2 41,900.00

รวมทั้งสิ้น 8,000,000.00 81.00 9.00 1,103,000.00 20.00 2,280,050.00 3,383,050.00 52 4,616,950.00

ผลการเบิกจ่าย 

ครั้งที่ 1 และ 2

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ อำเภอ

คงเหลืองบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 2)
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จำนวน

เงินจัดสรร เป้าหมายโครงการ

(บาท) ที่พิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท)

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท) (บาท)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 850,000.00 9 1 100,000.00 3 459,950.00 5 290,050.00

2 พิชัย 1,200,000.00 12 0 0.00 2 320,000.00 7 880,000.00

3 ท่าปลา 800,000.00 8 0 0.00 0 0.00 9 800,000.00

4 ลับแล 1,000,000.00 10 0 0.00 6 940,000.00 3 60,000.00

5 ตรอน 700,000.00 7 0 0.00 0 0.00 9 700,000.00

6 ฟากท่า 800,000.00 8 2 100,000.00 6 350,000.00 1 350,000.00

7 น้ำปาด 850,000.00 9 0 0.00 0 0.00 9 850,000.00

8 บ้านโคก 1,000,000.00 10 2 355,000.00 0 0.00 7 645,000.00

9 ทองแสนขัน 800,000.00 8 4 548,000.00 3 210,100.00 2 41,900.00

รวมทั้งสิ้น 8,000,000.00 81.00 9.00 1,103,000.00 20.00 2,280,050.00 52 4,616,950.00

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ อำเภอ

คงเหลืองบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 2)


image8.emf
จำนวน

เงินจัดสรร เป้าหมายโครงการ

(บาท) ที่พิจารณาอนุมัติ จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ  จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท)

ที่พิจารณาอนุมัติ

(บาท) (บาท)

1 กพสจ. 147,200.00 2 0 0 0 0.00 2 147,200.00

2 เมืองอุตรดิตถ์ 102,000.00 2 0 0 1 102,000.00 1 0.00

3 พิชัย 131,700.00 2 0 0 0 0.00 2 131,700.00

4 ท่าปลา 85,000.00 1 0 0 0 0.00 1 85,000.00

5 ลับแล 102,000.00 2 0 0 0 0.00 2 102,000.00

6 ตรอน 80,700.00 1 0 0 0 0.00 1 80,700.00

7 ฟากท่า 80,700.00 1 0 0 0 0.00 1 80,700.00

8 น้ำปาด 85,000.00 1 0 0 0 0.00 1 85,000.00

9 บ้านโคก 85,000.00 1 0 0 0 0.00 1 85,000.00

10 ทองแสนขัน 80,700.00 1 0 0 0 0.00 1 80,700.00

รวม 980,000.00 14 0 0 1 102,000.00 13 878,000.00

เบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 1) คงเหลืองบประมาณ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ อำเภอ

ผลการเบิกจ่าย

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (ครั้งที่ 2)
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย

สถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

1 3 มีนาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 

4/2566

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี,จนท.พช. ,        

จนท.กองทุนฯ

ห้องประชุม 

สพจ.อุตรดิตถ์

2 7 มีนาคม 2566 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์     

ไตรมาสที่ 2/2566

คณะกรรมการบริหารจัดการและ

ติดตามหนี้

อำเภอเมืองฯ

3 9 - 10 มีนาคม 2566 ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์     

ไตรมาสที่ 2/2566

พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม

งานประสานและสนับสนุน 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี

อำเภอน้ำปาด 

และ อำเภอลับแล

แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำเดือน มีนาคม 2566 
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ที่ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 25,560 ดำเนินการระดับจังหวัด

2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10,860 ดำเนินการระดับอำเภอ

3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน 2,820 ดำเนินการระดับอำเภอ

4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 5,100 ดำเนินการระดับอำเภอ

5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด 2,940 ดำเนินการระดับอำเภอ

6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า 1,860 ดำเนินการระดับอำเภอ

7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 1,680 ดำเนินการระดับอำเภอ

8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 5,880 ดำเนินการระดับอำเภอ

9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 4,260 ดำเนินการระดับอำเภอ

10 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน 2,940 ดำเนินการระดับอำเภอ

รวม 63,900
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ที่ รายการ กำหนดส่ง รูปแบบข้อมูล หมายเหตุ

(ภายในวันที่)

(

ไฟล์/เอกสาร/ออนไลน์

)

ผู้รับผิดชอบ

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (กุมภาพันธ์ 2566) วันที่ 5 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ศรสวรรค์

2 รายงานแผนปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (มีนาคม 2566) วันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ศรสวรรค์

3 รายงานวันลา วันที่ 5 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ จรีพร 

4

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 

(ตัวชี้วัดที่ 10.5 การขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน)

วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ จรีพร 

5 ค่าใช้สอย   วันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสาร สุภารัตน์

6 รายงานการประชุมประจำเดือน วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ปทุมพร

7

การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระบบรายงานใหม่)

วันที่ ๕ ของทุกเดือน Online อุเทณร์

8 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online (บันทึกในระบบฯ) วันที่ 23 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

9 รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้  วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

10 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ)  วันที่ 23 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ วริณรำไพ

11 แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3)  วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

12 รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  วันที่ 12 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

13

รายงานผลการดำเนินงานการนำผ้าลายพระราชทาน 

“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด

วันที่ 12 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วริณรำไพ

14 รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วันที่ 23 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

15 รายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ รัตนา

16 การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 10  ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ณภัทร

17 การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  วันที่ 25 ของทุกเดือน บันทึกข้อมูลออนไลน์ ณภัทร

18

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 

(ตัวชี้วัดที่ 11.6 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย)

วันที่ 15 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ วนิดา

19 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 1 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

20 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 1 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

21 รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระที่ยังไม่เข้าร่วมมาตรการ ฯ วันที่ 1 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

22 รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 1 ของทุกเดือน เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566 เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

24 รายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2566 เอกสาร/ไฟล์ ดวงชีวัน

25 รายงานอื่นตามหนังสือสั่งการ

ตารางการส่งงานประจำเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำเดือนมีนาคม 2566  ประกอบประชุมฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตามที่กำหนดในหนังสือสั่งการ

Â½�¹À²Ã¦¨�5 
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เมืองอุตรดิตถ์

ตรอน ท่าปลาน้ำปาดฟากท่าบ้านโคก พิชัย ลับแล

ทองแสนขัน

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน สพอ., พัฒนากรประจำเดือน (ม.ค. 66) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 รายงานแผนปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ, พัฒนากร 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 รายงานวันลา 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วม

จังหวัดอุตรดิตถ์ฯ (ตัวชี้วัดที่ 10.5 การขับเคลื่อนงานจิตอาสา

3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 ค่าใช้สอย 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 รายงานการประชุมประจำเดือน 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่ายตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Online  3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 รายงานยอดจำหน่ายตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 บันทึกข้อมูลยอดจำหน่าย OTOP (บันทึกในระบบฯ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 แบบรายงานข้อมูลผลการจำหน่าย OTOP (รด. 2 และ 3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12รายงานผลการดำเนินงานฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13

"รายงานผลการดำเนินงานการนำผ้าลายพระราชทาน 

“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด"

3 3 3 3 3 3 3 3 3

14 รายงานผลดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 รายงานกิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16

การรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจกรมการ

พัฒนาชุมชน

3 3 3 3 3 3 3 3 3

17การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วม

จังหวัดอุตรดิตถ์ฯ

(ตัวชี้วัดที่ 11.6 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการฯ)

3 3 3 3 3 3 3 3 3

ค่าคะแนน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 54 54 54 54 54 54 54 54 54

จัดลำดับจากค่าคะแนน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ค่าคะแนนภาพรวม ณ เดือนมกราคม 2566 195 186 195 189 183 185 192 194 186

ค่าคะแนนภาพรวม 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 249 240 249 243 237 239 246 248 240

จัดลำดับค่าคะแนนภาพรวม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 1 5 1 4 7 6 3 2 5

การจัดระดับค่าคะแนน  คะแนนเต็ม 3  คะแนน

1. ส่งงานตามกำหนดได้ 3  คะแนน 3. ส่งงานช้ากว่ากำหนด 2 วันได้คะแนน  1

2. ส่งงานช้ากว่ากำหนด 1 วันได้คะแนน 2 4. ส่งงานช้ากว่ากำหนด 3 วันเป็นต้นไป ได้คะแนน 0

* หมายเหตุ หากอำเภอใดส่งแล้วนำหลักฐานคู่ฉบับมาให้ นวช.เจ้าของงานแก้ไขค่าคะแนนได้ (กรณีที่จังหวัดลงทะเบียนรับแล้วแต่ไม่ถึงผู้รับผิดชอบ)

แบบการจัดระดับค่าคะแนนการส่งงานของอำเภอประกอบการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Online)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  ประกอบประชุมฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



ที่ โครงการ/กิจกรรม

ค่าคะแนนที่ได้
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ที่ วัน เดือน ปี  รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ หมายเหตุ

1  3 มี.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีจังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องประชุม สพจ.อุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

2  7 มี.ค. 2566 ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เมืองอุตรดิตถ์ ดวงชีวัน

3  9 มี.ค. 2566 ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.น้ำปาด ดวงชีวัน

4  10 มี.ค. 2566 ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ลับแล ดวงชีวัน

5  14 มี.ค. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2566 

(ผ่านระบบ Online)

พัฒนาการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการอำเภอเมืองฯ และนักวิชาการพัฒนา

ชุมชนฯ

 ห้องประชุม สพจ.อต.

ก.ยุทธศาสตร์ฯ

6  15 มี.ค. 2566

การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

คณะทำงานฯ  ห้องประชุม สพจ.อต.

ก.ส่งเสริมฯ

7

 16 มี.ค. 2566

(ตามแผนของ สนจ.อต.)

การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 66

พัฒนาการจังหวัดฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 

พัฒนาการอำเภอเมืองฯ และนักวิชาการพัฒนา

ชุมชนฯ

วัดวังแดง ม.3 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ก.ยุทธศาสตร์ฯ

8

แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  

ประจำเดือนมีนาคม 2566
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รวมยอด

จำหน่าย

ยอดจำหน่ายใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอด

จำหน่าย

เพิ่มขึ้น 6%

ยอดจำหน่าย

ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอด

จำหน่าย

เพิ่มขึ้น 6%

ยอดจำหน่ายใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอด

จำหน่ายเพิ่มขึ้น

 6%

ฐานยอด

จำหน่ายใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอดจำหน่าย

เพิ่มขึ้น 6%

ฐานยอด

จำหน่ายใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอด

จำหน่าย

เพิ่มขึ้น 6%

ยอดจำหน่าย

ในประเทศและ

ต่างประเทศ

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15%

รวมยอด

จำหน่ายเพิ่มขึ้น

 6%

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15% 

(บาท)

1 เมืองฯ

38,631,415        

853,185 39,484,600

42,457,690      

816,500 43,274,190

39,544,870        

653,200 40,198,070

33,351,107         

519,000

33,870,107         68,211,192          842,300

69,053,492

37,076,740       

842,300

37,919,040       

4,526,486     263,799,501

2 ตรอน

989,577             

368,575 1,358,152

1,344,694         

370,875 1,715,569

3,319,440           

565,800 3,885,240

1,397,409           

547,250

1,944,659            2,032,359           385,250

2,417,609

2,107,194          

437,345

2,544,539          

2,675,095       13,865,768

3 ท่าปลา

2,587,033         

133,860 2,720,893

4,160,956         

262,085 4,423,041

5,414,746            

210,335 5,625,081

7,354,146            

242,535

7,596,681            8,063,869           200,445

8,264,314

7,266,013          

126,615

7,392,628          

1,175,875       36,022,637

4 น้ำปาด

30,225,055       

30,101 30,255,156

30,253,606      

33,350 30,286,956

30,254,609        

33,408 30,288,016

30,944,500        

233,000

31,177,500          33,408,974         63,825

33,472,799

45,260,749       

66,700

45,327,449        

460,384    200,807,876

5 ฟากท่า

1,605,970          

134,550 1,740,520

3,631,770         

159,850 3,791,620

3,864,610           

164,450 4,029,060

3,270,920           

165,600

3,436,520           3,881,660           170,200

4,051,860

3,078,974         

148,350

3,227,324          

943,000       20,276,904

6 บ้านโคก

1,080,776          

129,490 1,210,266

2,484,799         

174,858 2,659,657

4,138,827           

293,945 4,432,772

4,184,661           

316,488

4,501,149            6,081,718            327,765

6,409,483

10,819,282       

454,331

11,273,613         

1,696,876       30,486,938

7 พิชัย

2,297,136          

127,190 2,424,326

2,377,174          

109,480 2,486,654

3,221,918           

124,672 3,346,590

2,486,833          

102,005

2,588,838          3,020,970           96,485

3,117,455

2,876,606         

81,650

2,958,256         

641,482        16,922,119

8 ลับแล

25,348,859       

527,850 25,876,709

23,494,927       

548,550 24,043,477

19,449,252         

403,075 19,852,327

17,208,859        

370,300

17,579,159           22,140,718          442,175

22,582,893

25,340,505      

565,800

25,906,305       

2,857,750     135,840,869

9 ทองแสนขัน

4,912,463          

64,523 4,976,986

5,010,581        

66,125 5,076,706

5,135,570           

69,058 5,204,628

5,838,969          

87,515

5,926,484           6,672,007            86,538

6,758,545

5,145,931          

78,775

5,224,706          

452,533       33,168,054

107,678,284   2,369,324 110,047,608 115,216,196   2,541,673 117,757,869 114,343,842       2,517,941    116,861,783 106,037,404   2,583,693   108,621,097    153,513,467      2,614,983  156,128,450 138,971,994   2,801,866   141,773,860   15,429,479     751,190,666

รวม

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รวมยอด

จำหน่ายทั้งหมด 

เพิ่มขึ้น 6% 

(บาท)

 ต.ค. 65

ประมาณการรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบการประเมินที่ 1  (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

จังหวัด อุตรดิตถ์

ที่ อำเภอ

ประมาณการยอดจำหน่าย (บาท)

 พ.ย. 65

 ธ.ค. 65  ม.ค. 66  ก.พ. 66  มี.ค. 66
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ไตรมาส 1-2

รวมยอด

จำหน่าย

ออนไลน์ 

เพิ่มขึ้น 15% 

(บาท)

ฐานขั้นต้น ฐานมาตรฐาน ฐานสูง

1 เมืองฯ

244,433,733     

4,526,486

244,433,733                  

254,212,400                  263,799,501               

2 ตรอน

11,546,633       

2,675,095

11,546,633                    

12,211,600                    13,865,768                 

3 ท่าปลา

32,678,280       

1,175,875

32,678,280                    

33,986,300                  36,022,637                 

4 น้ำปาด

185,410,900     

460,384

185,410,900                 

194,873,000                 200,807,876               

5 ฟากท่า

18,213,500       

943,000

18,213,500                   

18,938,000                  20,276,904                 

6 บ้านโคก

26,745,045       

1,696,876

26,745,045                   

28,183,500                   30,486,938                

7 พิชัย

15,372,660       

641,482

15,372,660                    

16,154,500                   16,922,119                  

8 ลับแล

124,306,737      

2,857,750

124,306,737                  

129,525,700                 135,840,869               

9 ทองแสนขัน

30,411,379       

452,533

30,411,379                    

31,673,500                   33,168,054                 

689,118,867

15,429,479

689,118,867                   719,758,500.00            751,190,666                รวม

กำหนดค่าเป้าหมาขตามเกณฑ์

การประเมินฯ รอบที่ 1

ที่ อำเภอ

ยอดจำหน่าย

ปีงบประมาณ 

2565

ประมาณ

การยอด
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รหัสผู้ผลิต/ ประเภท ช่องทางการ

หมายเหตุ

สัมมาชีพ

CLMคชานุรักษ์

ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์

บ้านเลขที่

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด จำหน่าย

(ยืนยัน/

แก้ไข)

1 วิสากิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง 5301000308 น้ำพริกปลาส้ม 5301000308-0003 อาหาร 218/5 4 คุ้งตะเภา เมือง อุตรดิตถ์ 087-2010371

ออนไลน์/หน้าร้าน

2 วิสาหกิจชุมชนเห็ดแปรรูปโบแดง บ้านหาดงิ้ว 5301000306 แหนมเห็ด 5301000306-0003 อาหาร 103 4 หาดงิ้ว เมือง อุตรดิตถ์ 097-9897410

ออนไลน์/หน้าร้าน

3 ไทยลัดดากระยาสารท 5301000307 กระยาสารท 5301000307-0001 อาหาร 67 11 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์

ออนไลน์/หน้าร้าน

4 น้ำพริกกลุ่มแม่บ้านป่ายาง 5301000232 น้ำพริก 5301000232-0001 อาหาร 1 วังกะพี้ เมือง อุตรดิตถ์ 086-1193286

ออนไลน์/หน้าร้าน

5 ธรรศภูษาพรรณ 5301000302 ผ้าซิ่นตีนจก 5301000302-0001 ผ้าฯ 92 5 น้ำริด เมือง อุตรดิตถ์ 086-111934

ออนไลน์/หน้าร้าน

6 หอมหวานฟาร์มผึ้ง 5301000121 สบู่น้ำผึ้ง

5301000121-0002

สมุนไพรฯ  58/1 1

บ้านด่าน

นาขาม เมือง อุตรดิตถ์ 083-6291099

ออนไลน์

7 บ้านสมุนไพรบำเพ็ญผล 5307000090

น้ำมันว่าน 108 บ้าน

บำเพ็ญผล 5307000090-0001 สมุนไพรฯ  46/2 10 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์  09 1032 0597

ร้านค้า/บูท

8

สุภัทร (Suphattara)  ศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ธรรมเพื่อชีวิต 5307000091

ลูกประคบสมุนไพร 

Herbal compress 

ball 5307000091-0002 สมุนไพรฯ 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์  09 5787 9421

ร้านค้า/บูท

9 กลุ่มทอผ้าสวยด้วยภูมิปัญญาบ้านสองห้อง / 5305000026 ผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ5305000026-0005 ผ้าฯ 54 1 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 097-9237452

ร้านค้า/ออนไลน์

10 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง / 5305000005 ผ้าลายน้ำไหลบายศรี

5305000005-0006

ผ้าฯ 100 3 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 081-5322459

ร้านค้า/ออนไลน์

11

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนผ้าทอโบราณบ้านด่านแม่

คำมันเหนือ / 5308000097 ผ้าซิ่นไกตีนจก 2 สี 5308000097-0001 ผ้าฯ 105/3 1

ด่านแม่คำมัน

ลับแล อุตรดิตถ์ 081-2885131

ร้านค้า

12 ฟลีมใจ   อุไรวรณ์ 53080000005 กระเป๋าผ้าแบบถือ 5308000005-0005 ของใช้ฯ 202/3 2 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 080-5738215

ร้านค้า

13 นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ 5308000085 กระเป๋าผ้า 5308000085-0006 ผ้าฯ 93/1 3 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 084-3792220

หน้าร้าน/ออกบูธ

14 นางฐิตารีย์ ขันทอง 5308000112 น้ำช่อดอกมะพร้าวน้ำหอม5308000112-0001 เครื่องดื่ม  14/1 3 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 085-2254592

ตลาดนัด/ออกบูธ

15 น้ำพริกลาบบ้านน้ำหมีใหญ่ 5309000078 น้ำพริกลาบ 5309000078-0001 อาหาร 22 1 ผักขวง ทองแสนขันอุตรดิตถ์ 086-2040522

ตลาดนัด

16 หมี่กรอบสัมมาชีพ ม.12 ต.บ่อทอง  / 5309000079 หมี่กรอบ 5309000079-0001 อาหาร 137/4 12 บ่อทอง ทองแสนขันอุตรดิตถ์  095-7879421

ร้านค้าในชุมชน

17 กลุ่มจักสานบ้านซำบ้อ / 5303000042 ตะกร้าไม้ไผ่ 5303000042-0002 ของใช้/ของตกแต่ง 85 11 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 065-0217937

ร้านค้า

18 กลุ่มแหนมหมูล้ำลำ / 5303000121 แหนมหมูล้ำลำ 5303000121-0001  อาหาร 22 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 089-8601805

ร้านค้า

19 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านน้ำสิงห์ใต้ / 530300038 กล้วยเบรคแตก 530300038-003 อาหาร 69 5 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 063-5794416

ร้านค้า

20 ข้าวหมากสมุนไพร หาดสองแคว 5302000062 อาหารและเครื่องดื่ม 5302000062-0003 อาหาร 11 2

หาดสองแคว

ตรอน อุตรดิตถ์ 0819721714

ร้านค้า/ออนไลน์

21 มัญชุพรผ้าทอมือน้ำอ่าง 5302000120 ผ้าซิ่นตีนจก 5302000120-0004 ผ้าฯ 119/2 2 น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 0646429651

ออนไลน์

22 กลุ่มน้ำพริกสาวสามวัย / 5304000026 น้ำพริกแกงเผ็ด 5304000026-0003 อาหาร 83/1 2 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 087-8392279

ตลาด/ในชุมชน

23

กลุ่มอาชีพแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์และ

ผลผลิตด้านการเกษตรบ้านปากปาด 5304000063 เม็ดมะม่วงหิมพานต์

5304000063-0001

อาหาร 53/1 1 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์

หน้าร้าน/ออกบูธ

ลำดับ

จังหวัด อุตรดิตถ์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม/ชื่อผู้ประกอบการ
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จำนวนฐานกองทุนแม่ฯ

(หมู่บ้าน/ชุมชน)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 169 43 126

2 ตรอน 47 20 27

3 ท่าปลา 76 0 76

4 น้ำปาด 58 26 32

5 ฟากท่า 31 0 31

6 บ้านโคก 28 0 28

7 พิชัย 99 0 99

8 ลับแล 71 0 71

9 ทองแสนขัน 49 0 49

10 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 17 0 17

รวม 645 89 556

คงเหลือ ลำดับที่ อำเภอ

ผลการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ

กองทุนแม่ฯ ปี 2566
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ระยะที่ 2

ม.ค.-20

 มี.ค.66

20 มี.ค. -

30 มิ.ย.66

(กรกฎาคม - 

กันยายน 2566)

1 เมืองอุตรดิตถ์ 43 41 2 1 1 0 2

2 ตรอน 15 15 0 0 0 0 0

3 ท่าปลา 48 23 25 5 8 12 25

4 น้ำปาด 31 31 0 0 0 0 0

5 ฟากท่า 11 9 2 1 1 0 2

6 บ้านโคก 22 11 11 3 3 5 11

7 พิชัย 33 30 3 2 1 0 3

8 ลับแล 14 14 0 0 0 0 0

9 ทองแสนขัน 23 21 2 1 1 0 2

240 195 45 13 15 17 45

 รวม

เป้าหมายฯ

รวม

บัญชีเป้าหมายการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2566

จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ อำเภอ

จำนวนโครงการ

 กข.คจ.ทั้งหมด

(กองทุน/หมู่บ้าน)

จำนวนโครงการ

 กข.คจ.ที่มีกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ แล้ว

 (หมู่บ้าน/กลุ่ม)

จำนวนโครงการ

 กข.คจ.ที่ยังไม่มี

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

 (หมู่บ้าน/กลุ่ม)

จำนวนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ที่จัดตั้งกลุ่มออม

หมาย

เหตุ

ระยะที่ 1


image37.emf
หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านบุ่งจิก 3 บุ่งจิก หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ 2554

2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านดงงาม 3 ดงงาม จริม ท่าปลา 2552

3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านโคกทรายขาว 8 โคกทรายขาว บ้านฝาย น้ำปาด 2563 มีงบฯ ปี 66

4 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านสุมข้าม 4 สุมข้าม นาขุม บ้านโคก 2560

5 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านคลองน้ำไหล 9 คลองน้ำไหล คอรุม พิชัย 2560

6 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหัวทุ่ง 3 หัวทุ่ง บ้านเสี้ยว ฟากท่า 2555

7 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านชายเขาบก 2 ชายเขาบก นานกกก ลับแล 2553

8 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านน้ำลอก 4 น้ำลอก บ่อทอง ทองแสนขัน ๒๕๖๑

9 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านแหลมถ่อน 5 แหลมถ่อน ข่อยสูง ตรอน ๒๕๖๕ มีงบฯ ปี 66

ฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างปี 2552-2565

จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่

ชื่อศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

(ชื่อศจก. วรรค บ้านชื่อบ้าน)

พื้นที่ตั้งของศจก. ปี พ.ศ. 

ที่จัดตั้ง

ได้รับงบประมาณ

 ปี 2566
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image1.emf
ประเภท งบจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)  คงเหลือ ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบตามแผนการปฏิบัติงานฯ 4,297,810.00                 2,443,636.00                         1,854,174.00                                56.86                                     

งบบริหาร 1,972,018.82                 1,393,830.22                         578,188.60                                   70.68                                     

รวมผลการเบิกจ่าย 6,269,828.82                 3,837,466.22                         2,432,362.60                                61.21                                     

ข้อมูล ณ วันที่  ณ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.


